与 Keith 技术讨论 · 会议议程  |  Technical Review with Keith — Agenda

| Row | 类型 Type | 议题 Topic | 讨论要点 Discussion point | 负责 Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3D 布置与空间 · 3D Layout & Space |  |  |  |  |
| R31 | 决策 | 放空缓冲罐 T06 布置 / Vent buffer tank T06 | T06 移至 service area；撬块能否加宽 150–200 mm？ Move T06 to service area; can skid width +150–200 mm? | Ziliang |
| R44 | 决策 | 操作通道净空 / Operator access clearance | 当前仅 300–350 mm；请确认最小净空标准 Only 300–350 mm now; confirm min clearance target | Fan/All |
| R46/47 | 澄清 | 管嘴方位 & 催化剂加卸料 / Nozzles & catalyst charge | 空间受限维护不便；加卸料口在端面，确认空间是否足够 Space-limited; charge/discharge ports on end face — access ok? | Fan/All |
| R48 | 决策 | 撬块–公用工程接口 / Tie-in points | 缺仪表空气/电气/电缆穿墙接口，需对齐位置与规格 Missing IA / power / cable interfaces; align location & spec | Fan/All |
| R49 | 澄清 | 穿墙电缆孔 / Cable wall penetrations | 14 孔是否够、孔径与最大电缆兼容性 Confirm 14-slot count, bore size & cable compatibility | Dezhi/Shaofeng |
| 控制策略 · Control Philosophy |  |  |  |  |
| R50/51 | 通报 | 控制策略 & 联锁清单 / Control Philosophy & interlocks | 初版完成、校核中，预计下周发出（含硬件 vs 软件联锁） Drafts done, under review, issue next week (incl. HW/SW interlocks) | Chaoqun/Dezhi |
| R52 | 澄清 | 操作模式与故障位 / Modes & fail positions | 请 Keith 定义各模式、故障位、故障→正常恢复方式 Keith to define modes, fail positions & recovery | Chaoqun |
| R53 | 澄清 | 模式切换保护 / Mode-transition safeguards | 听 Keith 需求；R52 讨论后 1 周反馈 Hear needs; feedback 1 wk after R52 | Dezhi |
| 取样系统 / 仪表 · Sampler & Instrumentation |  |  |  |  |
| R56 | 回复 | 气相主导流态取样 / Gas-rich sampling regime | 回复取样流程：先排气卸压→N₂ 压液至取样瓶 Explain procedure: vent & depressurise → N₂ push liquid | Chaoqun |
| R57 | 澄清 | 导波液位计 / 超临界 / Guided-wave LT & supercritical | 超临界下是否仍有液相？无液相则液位计无法识别 Any liquid phase under supercritical? If none, LT fails | Yu/Chaoqun |
| R58/59 | 通报 | 液位开关选型 & 仪表数据单 / Level switch & datasheet | 仅 VEGA VEGASWING 63 满足 DN25 Cl900；数据单修订版已完成待意见 Only VEGA meets DN25 Cl900; datasheet revised, awaiting comments | Chaoqun/Yu |
| R113 | 回复 | 控制器差压 / PIC030 减压器 / DP & PIC030 reducer | FIC004/PIC028/PIC030 差压问题；PIC030 选型与 SIL 独立性 DP issues; confirm PIC030 selection & SIL independence | Chaoqun/Yu |
| 工程设计 / 工艺 · Engineering & Process |  |  |  |  |
| R62 | 澄清 | 液气比 L:G ratio | 请明确工况优先级，否则物料平衡只能给范围值 Define priority scenarios, else mass balance stays ranges | Feng/Chaoqun |
| R63 | 决策 | 催化剂规格 / OEB3 / Catalyst spec & OEB3 | OEB3 相对 URS 存在偏离，请确认是否接受 OEB3 is a URS deviation — confirm acceptance | Feng/Chaoqun |
| R120 | 决策 | CR01 管径 DN80→DN50 → 产能 / capacity | 产能可能 < URS 30 kg/day：改 URS 还是保持 DN80？（新） May fall below URS 30 kg/day: revise URS or keep DN80? (NEW) | Feng/Chaoqun |
| 反应器建造 · Continuous Reactor Build |  |  |  |  |
| R67 | 决策 | 系统检漏 / 氦检漏 / Leak (helium) test | 建议现场组装后做；现场是否具备试验条件？ Do on site after reassembly; site test capability? | Ziliang |
| R69 | 澄清 | 保温 / Insulation | 请提供保温材料，厚度由我方计算 Provide insulation material; we size the thickness | Cheng/Chaoqun |
| R70 | 澄清 | 模块化设计 / Modular design | 请举例说明担心的现场施工工作量 Clarify the site-construction workload concern | TBD |
| R71 | 澄清 | 现场组装 vs CE/UKCA 符合性声明 | 请澄清担心点：授权代表资质范围 or 签发流程？ Clarify: authorised-rep scope or DoC issuance? | Ziliang |
| R80 | 回复 | 精滤器堵塞 FTR9832 / Polishing filter | 差压表已升级 + 溶剂清洗覆盖粉尘；向厂家二次确认 DP gauge upgraded + solvent clean; re-confirm w/ vendor | Chaoqun |
| 分离器 / 清洗 · Separator & Cleaning |  |  |  |  |
| R84 | 回复 | 产品脱气 / H₂ 带出 / Degassing & H₂ carryover | 分离器满足气液分离要求（含超临界工况） Separator meets G/L separation (incl. supercritical) | Chaoqun |
| R95 | 澄清 | 清洗验证 / 确认 / Cleaning validation | 请 Keith 给出验收标准与验证方法期望 Keith to give acceptance criteria & verification method | Chaoqun |
| 自动化 / 文档 / 法规 · Automation · Docs · Regulatory |  |  |  |  |
| R115 | 通报 | 自动化策略文档 / Automation philosophy | 国内专题沟通后反馈分工与文档 Feedback after internal session | Chaoqun/Dezhi/Ziliang |
| R60/116 | 决策 | 交付文件版本时间表 / Deliverable rev dates | 给出各文件现版本 + 下一版发出日期（HAZOP 排期依据） Provide current + next rev dates (basis for HAZOP schedule) | Shaofeng/All |
| R118 | 澄清 | 排放量 / EA 许可 / Emissions & EA permit | 边界：我方提供到汇集管，之后由 SW 汇总 Boundary: we provide up to header; SW consolidates after | Chaoqun |
| R119 | 澄清 | CE / 法规合规范围 / Regulatory scope | 明确 scope 分界：撬块本体 vs SW 场地事项 Clarify scope split: skid package vs SW site items | Ziliang/All |

类型 Type：澄清 Clarify · 决策 Decide · 回复 Respond · 通报 Inform     ｜  重点 Key focus：R120（产能 vs URS）· R62（工况优先级）· R57/R84（超临界是否有液相）· R31/R44（撬块加宽）· R60/116（交付文件版本时间表）