# AI润色

A: 我看孟红上来了。那个什么，咱开始吧，快速碰一下，看看明天下午我需要跟 Kiss 讨论的还有哪些问题，还有李博士那边。比如说周三汇报的话，大家有什么进展，那个原来的跟踪表啊？

B: 哎，您说。

A: 嗯，时间表我发到群里，然后大家看一下，咱们一起过一下吧，认为可行的、比较实际的。明天开会，大家回顾一下，有需要跟 Kiss 讨论的吗？还是说我们先看一下总的时间表，大家再回顾一下工作内容？咱们是先看时间表，还是想先看咱们那个问题汇总表？

B: 对，实际上明天着急的，咱们今天时间特别短。明天要跟 Kiss 讨论嘛，就是把那个跟踪表过一下，大家有什么问题需要跟 Case 讨论的，我们需要快速过一下。

C: 是这样的，就是之前我看一下啊，大家能看到吧？我觉得大家快速梳理一下，因为明天下午就开会嘛，赶紧看看需要跟人家讨论什么，还有什么遗留的问题。如果说不方便，或者忘了，我们可以浏览一下那个跟踪表，结合着看一下。我觉得都行吧。

A: 那孟红，时间短，我们快速过一下。我把两个表都打开，这样行吧？

B: 嗯。

C: 嗯。

A: 这个是最新的进度表。这里边其实咱们做的那些工作，这个是往后推了，按照去现场做的时间。然后 PFD 不用改了，PMP 不用改，上次沟通完了，这东西就完事了。这个东西其实是删掉的。啊，这个东西挪到后边吧，挪到应该是 10 月 12 号，然后下一周吧，12 号到 20 号左右。哎，李博士，这样没问题吧？

D: 一周时间是吧？

A: 啊，不不不，嗯，我改一下，改一下。后面这些东西是都完成了。因为那个什么不用改，就是 FBD 不用改，只改设备图纸就行了，到时候定了以后再升版一下。我看看啊，现在这些都是有的。燃气这个是要到感应器，9 月份不要调吗？

B: 这个跟冯博士沟通以后，咱看具体调整多少，就改一下那个数据单就行了，因为 PDF 也不用改。

A: 后边儿孟工，这个现在有点儿调整啊。

B: 这个确实是。我大概自己稍微看了一下，那天尝试去写了一下，发现还挺不好搞的。

A: 对，所以就是你把那个大纲，就是需要工艺填哪些，需要赵工那边填哪些，那四个文件，我觉得是吧？

B: 对，就是整个这一块。我正好也想说一下这事儿。我直接发到群里去，大家自己挨个填吧。我感觉那个都是一大块一大块的，其实分得还算是有点清楚的。我觉得，你们这边跟赵红那边，我不知道赵红填了没有，我们这边没有做过这个。我这两天有点想把这个整个咱们过一下，看看谁填哪个，谁填哪个就得了。我觉得让我再去写一个东西的话，好像没啥好写的，这个表比较空，就是一个很空的框架。

A: 咱们就直接拿它那个？

B: 可以，也可以。就是想看看整体需要填哪些内容，然后根据这个内容，其实是想着按你的第一直觉可以分一下。如果大家快速过也是可以的。

A: 我觉得也可以快速过一下，因为他那个东西其实框架上不是特别多，分得还算是比较清楚。咱们这因为有几个我写出来的不是特别确定，那咱们得分一下啊。

C: 嗯嗯嗯。

A: 然后那个什么，咱们一会儿就快速过一下这个议题。前面这边，如果他做调整的话，我们只改设备，只是调整设备数据单嘛，就是 65 的，或者是 50 的。因为这个东西，65 的有现成的，50 的我们回头再做一个 50 的，往上改就行了。

B: 安全阀的话就是超群，就说安居房那个，你是有想法是吧？就说谢放那个，跟他问一下是不是变小了，可不可以不调，对吗？

A: 那这个是不是可以作为议题？你是想问一下他要不要加上安全环的吗？

B: 对。

A: 你当时是怎么想的？如果他这个不是现在 80 的吗？如果变 65，65 就跟咱有现成的；如果变 50，你那安全阀大小是不是按 65 的来就行了？现在 80 跟 65 选就是一样的。

B: 啊，我知道。那就是说变成 50 的话也就不调了。你是有这个想法吗？

A: 那就跟 Case 问一下他的意见，或者说你算一下那个东西，口径最后选的就像 65 跟 80 一样，有可能是一样的，对吧？

B: 嗯。

A: 哎，这个工作需要做一下。你觉得要不要讨论？大家觉得要不要讨论，就是加上？

C: 李博，你的意见呢？

D: 行。

A: 今天就这。我发群里，让他说我们再做一个。

B: 号开始，九月一、二、三，那就 9 月底才能提供的是吧？那这个挪一下呗，就是 9 月 18 号开始，顺利的话到 9 月底可以出结果，对吧？

A: 没有办法，这不能擦屁股。那赵广，这个是不是后边的都得往后挪两周啊？有必要吗？

B: 是，是这样。

A: 哎，我再看看哪里有影响啊。他这个东西就是说，提前，如果在他这个时间把那个五菱的也给你准备出来，之前的刚调整之后，五月第四周，这是啥？把这个给关闭，选第二种，所以说这块儿一般是……

B: 对，你可以不管了。咱所有的东西跟这个哈豆的分析也有关系啊，你这些都要往后调的，不光跟他有关系，对吧？你原来的时候在 9 月第二周，现在到 10 月第二周、第三周，那你推一个月啊。你这些采购信息应该都确认不了，你弄完了以后还有可能升版或者微调呢。

A: 是的，这些东西其实每次，啊，其实每次改都应该是往后改。嗯，这个赵工，涉及到大家的就往后改吧，是不是推迟 4 周啊？你这些确认的事，咱 9 月底之前看看，这个东西也得改。一会儿碰一下，尽量碰一下。然后其他的是不是整个往后推 4 周啊？你们的想法呢？

B: 可能，像这些东西都跟最后哈豆分析完了以后有影响。

A: 是。这个电缆得是一个月，电缆的材料表吗？

B: 这些，这些都是等你们回来以后才能确认的，就是后边这些事都得至少往后推一周。

A: 不，就一个月，就四周或者五周。你分析完，对吧？

B: 是。

A: 李博士呢？

D: 然后回来。

B: 对，就是得十月底。回来之后，有的事情才能确定啊。这是那个采购，开始采购嘛。

A: 对，开始采购。这个我们在写，他那个料表，料表不确定。赵国那边，最长的那个，现在还有认证结合的事。赵工那边评估什么东西最长啊？是反应器吗？还是说这些进口的阀门什么的？

B: 应该是设备，主设备。

A: 就是主设备，反应器是吧？

B: 主设备不单单是一个反应器，你是说这些所有的？一共咱说实话咱也没有多少台，对。

A: 其中有一台要受影响的。整体的意思呢，还是李博士的意思，就是还是把它分开。比如说哪些是更长的，咱就先把它定下来。

B: 是。然后，咱这个最长的，不就是这些设备吗？

A: 这些主设备吧。你这些主设备里头，受影响的是主反应器。

B: 对对对，对吧？然后主反应器的规格没定，主反应器的参数没定，所以咱就最长的找那个反应器。它不是确定的是九月底嘛，九月底它是确定那个温度。我们当时就很快把数据单，在这个时间之前，把 50 的那套准备出来。也就是说，你在采购的时候，是采购奔着 50 的走，还是 65 的走？

A: 80 的肯定是要改嘛，其中一个改成这样的。也就是说，其实从九月底的时候就可以确定下来。

B: 还是说一个月？

A: 对，我觉得还是最好四周吧，有四周或者是五周。也就是说，不用再往后到十月底。九月底刚刚提供过来，然后回头数据表出了，再重新改图、改设计，可能还跨了一个十一月，你有可能就跑到十月的第二周去了。

B: 嗯，那个改呗。

A: 对，先按 12 月的第二周来。现在李博士的意思呢，就是想弄一个比较可靠的，所以还是得不管是最快的，还是得考虑如果晚的话是个什么情况，是这意思吧，李博士？咱现在发现每次都往后。

B: 对，就是往后。

A: 所以里面讲了一个原则，就是咱可以分的话就分，但是原则还是得奔着长的周期去考虑。我理解是这样的啊，李博士是这意思吧？

B: 对对对对对对。

A: 这样。那个，嗯，这个在线的，这个那个谁，赵工改一下吧。各专业的大家都在线改一下，然后就奔着你那个原则往后改。反正原来那个时间都有嘛，大家可以参照着来。

因为时间特别短，今天一会儿孟工还有会，就是我们需要碰的。孟工分享一下这个文件，我们大家确认一下大纲谁来做，这是一个着急的事。

还有一个就是咱明天要跟 CASE 讨论的，大家再回忆一下，有的话就都加到跟踪表里面。明天需要讨论的是跟踪表里面的内容。还有一大项就是跟踪表，大家要回复一下，回复以后发给 CASE，让他确认一下。

因为咱们之前讨论的，像清洗、操作手册这些涉及到他的，咱们都已经相当于有方案了，所以就简单回复一下。这个表大家今天、明天尽快把回复完成，然后明天开会之前最好能发出去。我觉得咱利用这短的时间，快速把这个事确定一下。大家觉得呢？

B: 那就没问题的话，咱就那个什么啊，孟工，你要不分享一下这个东西，咱大家讨论一下吧。你一会儿有会吗？就趁你在的时候，咱把这个讨论完。然后下面更新的话，大家可以在线更新，更新那个表呢，大家也可以在线更新，行吧？

C: 好的好的好的。

B: 行行行。啊，对，然后快速看一下这个。哦，对，还有一个就是……

A: 行，先说你这个吧。

B: 行，那我暂停。

C: 啊，哎，好的好的。

B: 行，那这个大家可以看到这个吧？

A: 可以呀。

B: 这就是我之前的一个模板，我不知道有没有发到群里去。之前用的是他们那个高压纯化色谱的，叫什么来着？汉堡的这一个模板，是这样。

前面这些东西，我觉得可能倒不重要，还是看谁给这个开始先弄成英文的。前面这些出来就是翻译，还有这些人名了。这个我觉得到时候咱们在某一次会上再稍微定一下，看一下负责人什么的，每个人……

A: 你说那个签名是吧？就是这个谁。

B: 咱们就这样设计。我们跟别的，比如说操作手册，有一个原则供大家参考：我们来汇总，然后我们来整理这个事。涉及到比如说实施组编了一些东西，像操作手册这些，还有研发编了一些东西，我们就把人名都写上。相当于各组都写编制人、复核人，至少各组都写上。

汇总这个，我们就相当于汇总完了以后，由我们来整理抬头、排版这些。

A: 这个项目能不能我们个人都填？比如说这个龚也填，然后赵工那里也填。

B: 我觉得应该可以。

A: 我觉得可以。

B: 对，反正这也好，没问题没问题。这个东西到后面行不行的，这方面是小问题，主要是大纲内容。

A: 主要是成本，主要是那个……

B: 啊，对，主要是大纲内容。上次其实发了这个，就担心它跟咱们的工艺不太一样，就担心这个。所以你看他的目录，咱们就可以说一些。

A: 对，对呀。你像咱们先看目录，对吧？这个系统描述这方面。

B: 嗯。啊，你看这个系统描述，是吧？

A: 对对对对。像这个目的，包括这个目的，这个是谁来写？系统设计的目的、系统设计参考。哎，你这个叫什么文件？

B: 就这个系统设计的目的，就是跟工艺呢，比如这个东西是设计来干什么的，是吧？

A: 对对对对对对对。

B: 那工艺来写吧，工艺来写吧，超群。你在目录那写上，你在那个工艺、工艺来写。

A: 对，还有设计参考。这个参考我不知道现在没有了。

B: 是是，什么参考？

A: 设计系统设计参考，我再查一下，是不是给它删掉了，还是怎么着，不小心删掉了怎么着？

B: 哎，参考咱要没有就没有啊。就是参考哪个，比如说咱是登化哪个项目的什么的。

A: 啊，对对，这个是的，是的。不是目的啊，这目的，文件，文件不……

B: 你看参考，参考这个，这个是参考，一般 U.S. 手册的这个啊。

A: U.S.？

B: 啊啊啊，不，你看他目的那个，看他目的那个内容是写什么。

A: 详细描述三套高压除霜机配置及使用功能，也是以后调试编程依据。

B: 哦，目的，那就看看类似操作手册里面的东西，窄一点。这个文件本身的目的，不是说这个设备的目的了。

A: 然后那个新的功能描述，新的功能描述是在后面，后面第二章。

B: 不不不，你要是文件的目的的话，我觉得你来写比较合适吧。

A: 呃，我行行，反正可以吧。

B: 这倒是无所谓。我觉得这个就是通用的，但是也不分哪个专业，倒是这个通用东西，对吧？

A: 啊。然后这些文件编号好像我们也不一定有。

B: 咱们这个可以，我就可以先 highlight 出来，这个文件编号我们到时候再补。

A: 他这是所涵盖的设备清单，他是设备清单嘛。我们现在有设备清单嘛？

B: 不是，就是……也就……

A: 有啊，他是一整套，他一整套。

B: 啊，所以我们应该是算……他这是三份文件的，那我们先把这个删。

A: 不是，他这个，人家是所涵盖的设备清单嘛，他就是一个。我们就把它理解成设备清单，我们设备清单有啊。就是相当于你这个叫什么，说明啊。就是我们先看那个抬头。

B: 就你这个，我觉得可能过不了，就是这个。

A: 对，他这，他这就是说……

B: 不，我是说这个文件，这个文件的抬头是干什么的。你那个不是那个 FDS 有三个文件吗？

A: 呃，有三个、四个文件，这是哪个？

B: 啊，没有，这个是他这边的一个设备清单。

A: 这个和我们的……

A: 我看一下啊。我是说，只要是设备清单的话，我们没有问题。就是你看他那个最开始的抬头，就那个文件的最开始。呃，还真是。回到最开始，我觉得这一会儿半会儿过不完。

A: 功能说明吧，2025？不是不是，文件号看不出来。它这个名字叫《高纯化色谱系统功能说明》，对吧？

B: 对，对，这叫 F。它这个文件叫 FS，功能设计跟功能说明，Function Specification。

A: 这样，我们先把这个出来再说。后面那个 FDS 的 D，Detail 的那个东西，有好多东西没定，就是出来太早也没用，但是大致的这些东西应该可以先出来。你看，编号是这样，就这个啊。咱们就当前这个文件编号，就这个就完了。

B: 嗯。

A: 当前这个编号，他说的是，因为他这三套设备，他三套设备，它是三套设备；我们实际上就这一套啊，对吧？我说它上面就是那个，你看它上面写的是那个，不是叫“所涵盖的设备清单如下”吗？

B: 对。

A: 那我们设备清单有啊。咱们就列我们的，列设备文件编号、设备就行了。

B: 是，是的。对对对，是设备清单的文件。

A: 行行行行。

B: 对对对。设备清单这个让工艺来填。

A: 行。这个应该咱们就应该一份设备清单就完了，应该是这个，对吧？在这一行，设备清单。

B: 对对。

A: 系统设计目的，这个就是刚才咱们说的系统设计目的。这个就……

B: 行，这先不说了。

A: 这个行，我来写吧。我不知道这……

B: 对，你来写吧，不知道行不行，反正这种的。

A: 啊，行，OK。

B: 嗯，我们也没写。

A: 系统测试描述，这是你们来写。系统描述就是，比如说这个工艺系统有什么，是吧？这个让超群来写吧。你，我觉得你就标上嘛，回头就忘了。反正这个是刚才那个清单，我们来提供。

B: 行。

A: 这个描述我们来提供，行吧？

B: 行，行行行行行。

A: 他就有疑义，你就说。呃，这个防爆柜是我来写啊。

B: 啊，联系消防设备，这个是谁来写？

A: 联系设备？你涉及到设备的，我们来填。相当于你不是他单体设备吗？就填一下，比如说涉及到设备多少。还要写那个气动切换阀什么的吗？

B: 哎呦，他这个设备，我感觉他不只是把……你像他这章、这节啊，就是把里边的一些设备给罗列了一下，大概有什么用。你看。

A: 嗯嗯嗯，我感觉是这样的。反正我觉得工艺根据实际情况看看能列一些。一般常规的就是列清单嘛，例子跟刚才那个差不多。但是他这个又……所以跟我们工艺不一样，他前面弄了一个表，是什么设备清单，然后下边又写了一个联系项，就是又一个设备的……

B: 对对对。这个他因为他……原话不是这个，原话是那个。

A: 我知道你改的。

B: 嗯，对，我刚刚改了。改了之后发现，我也搞不懂他。

A: 没事，你这样，你先放到工艺这。如果前后矛盾、重复的话，我们看看怎么处理一下，就是某一个就不体现了。或者说他的文件意图是想……他是不是想前面那个例子是说，所谓的设备清单就是他这一台设备算一套？他有三套，他是那个意思。那我们氢化装置只有一套，那我们就是说这一套氢化装置就完了，后边写详细的设备清单。

B: 嗯。

A: 那再看后边。他这个不知道他……

B: 也不知道他。这个你先放到超群名下嘛。

A: 第三？

B: 行行，好的。

A: 第三，呃，大章第三。大章这个是我来写，我来写大章第三。在这。

B: 呃，不是，这个不不，第三也分一下。正压防爆柜这个是……

A: 就是这意思，这个我来写，这我来写，这你来写。

B: 对对对对对。

A: 然后这个设备，你只要是设备，他所谓的输液泵啊，或者什么涉及到的那些，还是工艺来写？

B: 对。他可能就是主要做一些主要的设备，静设备、动设备，主要列了一下，列一下，他写一下。

A: 嗯，输液泵，而且主要是检测器。

B: 嗯，检测器。大致的是，或者说它分了几类设备，可能是几个大类。你看，检测器、泵，对吧？还有这个阀。

A: 哦，压缩柱，这是一种，有这种的，可以。

B: 这个阀门、仪表阀门的，让超群跟高宇配合写一下。

A: 嗯，啊，嗯，行。这方面可能你没有什么自控设备本身的啊？

B: 没有自控的东西。

A: 行。那个配置说明，这个配置说明，系统图嘛，这不是 PID 嘛？

B: PID 工艺来付。

A: 对，行。啊，行行行行行行。

B: 还有这是一些这种……

A: 不还是参数嘛。

B: 哦，这是精度的要求。对，只要流量计啊、什么混合器功能，还有精度。

A: 这个高宇，就那个谁，超群和高宇吧。

B: 这就比较详细了。所有的阀这种，你看，自控阀门，包括这个气电混合器这种，都在里面了。也就是差不多前面那个设备之外的，这个叫什么，设备之外的这些，这些过滤器这些，怎么讲，就是管、罐什么这种主要的设备之外的这些，都在这，我感觉。

A: 嗯，是吧？你看，手动、计量、切换，包括这种手动的。这个应该自动阀的，应该是自动进样的一个自动阀的，应该是自动阀的。

B: 哦，MV，MV。

A: 不，他刚才这些是阀的这些，是仪表的那个精度，还有一些动作。

B: 动作那些是你就可以直接写了，是吗？

A: 仪表动作这个不是动作，这是用途了。基本上都是用途，把这用途写一下。用途和参数，如果有参数的话，就参数，对吧？量程。你看他这写的就是一些这种，干嘛用的，精度多少，就完了。然后你像这个是混合器。

B: 行。

A: 行，对吧？

B: 行。用途基本上……

A: 它不是一个……要用途和基本参数。

B: 那我们来写，就让超群和高宇来写。

A: 嗯，就是一个用途，最多加一个量程或者是精度这样的。

B: 嗯，啊，嗯，好。而且他其实写得也不太讲究，就是有的有量程，有的没有量程，有的写精度，所以……

A: 对吧？

B: 对。这个大概，你看，他可能倾向于是质量流量计写个精度，那可能压力传感器是个量程这种。它可能相对倾向于关键参数，更加关键一点的这种，这方面吧，参数某一方面吧，对吧？

A: 啊，七七八八的就没有什么关键点，这就不写了。

B: 啊，嗯，对。

A: 收集阀，主要作用，对吧？

B: 嗯，检测器，对吧？

A: 行，那就往下。这个，这些它应该是……

B: 哎，所以它不一样，它等于它是它的一部分配置表。

A: 对对对，这里面又配置表又在里面了。这个我觉得咱大的原则就是，跟工艺设备的参数，还有它的功能相关的，都我们这来写；跟自控方面、需要控制方面的东西，都你们来写。

B: 啊，那设备方面也是在你们那边写，是吧？

A: 这个设备怎么说呢，就是因为条件是我们这提的。

B: 啊，行行行。就是仪表的，还有设备的条件都是我们提的。你看这里边会有一些动态压缩柱什么的，包括那个氢化那个柱子，到时候这是谁来写？这反气的吗？

B: 反气的，如果是特别关键的……

A: 这个是赵广南来写的吧，就是通过设备的角度来写一些。

B: 对，咱们这个对应的就应该是反应器的，对吧？

A: 对对，就是主设备的吧，是这个意思吧？

B: 对，设备的一些内容。你看它的尺寸，还有一些参数什么的，对吧？

A: 对。咱们来说，应该是不是还有其他的罐？它是倾向于哪方面的，是倾向于工艺参数，还是倾向于机械强度方面的？

B: 我觉得刚才你那些配置清单里面的设备，如果有工艺参数，我们来写。如果这个还有的话，就重复了，那就相当于外形嘛。外形就是偏设备了。

A: 对，是，就这个是设备来写。

B: 对对对。赵工那个可以吗？也偏机械方面的，我们来。

A: 对，就外形、机械方面的，然后强度啊这些。

B: 对对对，强度这些赵工来写。

A: 我才不接这种。里面没有这个 DAC，不用看这个了。

B: 对对对，应该是他。咱们没有这个。

A: 我就说，他可能连这种机械东西都会说明一下，是这个意思。咱们肯定有 DAC，但是咱们也没有太多机械东西。

B: 没有，就一个泵，是吧？

A: 嗯，但是那个反应柱方面，你肯定也还是要赵工这边去写。

B: 对对对对对。除了罐系，那些罐上面是不是也要写，也要写下去？

A: 肯定，里面肯定是要有的。

B: 另外写哪儿？我估计可能要写在这个章节里面，对吧？

A: 尽量吧，就看看人家的。如果是都写全了，就尽量。你这个是你的，对吧？控制系统。

B: 对，控制系统。这小节是我的。

A: 对，这小节是我的。四点几，下边是 4.3.6 柱筒，这是什么呀？所以这个项目不一样，不太好套。

B: 是，这也是主反应那个 DAC，我觉得属于咱们这里头的。

A: 对，你看 4.3 是什么？咱们的话就是一些罐，还有其他的。你看你 4.3 就是主设备了，我觉得你这一章就让主设备专门来写一部分。

B: 对，就 4.3 的。然后里面那些细节，每个都不一样。

A: 那其他的可能就会写到前面去了。你肯定都要列上去的，这个要写前面去了。我估计其他的东西要写在前面，可能不需要写那么详细，大概列一下。你看你这个流量计，只要写流量计，那个检测气体，然后……

B: 对对对对。

A: 那前面那些罐子什么的，是不是要放到这了，对吧？4.2 是什么？再往前，4.2 是什么，大概一写。看一下，4.2，刚才不是 4.2.1 吗？

B: 输液流量收集配置表。

A: 配置表就是 list 嘛。

B: 对对对对对，就是设备清单嘛。

A: 清单这不都有了吗？

B: 对，就是技术参数，就我们设备一览表里面那个东西就行了，类似这个。

A: 对。然后再往下，4.2.1 是什么？

B: 就那个。

A: 哎，这个人家在蹦了，开始蹦了。

B: 那就是订货资料，订货以后的。你看品牌是什么的，怎么弄、怎么弄，这些得照顾些吧。品牌等定了之后，可以往上填一下，等反馈资料。

A: 对，这是定了。你要这么说的话，就最后确定的订货厂家的资料反馈以后，品牌这个可以先空着，对吧？其他的是什么样子的，我可以先大致写一下。这是功能性的吧？或者说，我们品牌也可以先写几个，备选几个，对吧？写到这儿。

B: 你空着也行，等到定了之后，回头添上去也行。

A: 行行行。我都是这个检测器，包括我后面有罐。咱们刚才除了这个之外，你看它这里面，其实分了几个系统。你看它还有运销系统，它是把那个东西分了几个块。

B: 嗯，有反应器，还有运销系统。

A: 那这个罐也算是了，所以说它单独列出来。那就是刚才，比如说咱们可以认为刚才是反应系统，它这个咱们给，比如说原料输送。

B: 对对对。

A: 然后再做原料转运啊什么的，就大致都给它写一下，是吧？

B: 对。你这个其实也是示意图，就相当于是它把整个系统分了几个块，然后每个块都单独去写了，列了一遍，介绍了一下。

A: 对对对，把所有的清单什么的全都列了一遍。其实都是，我觉得我们也是主要的设备，或者是整撬。

B: 全撬包括哪几个主要设备？

A: 你反正是 list 的，如果是都写的话，那个清单里边肯定都有了。就我们那个功能描述里面肯定都有。

B: 然后它是不是就对主要设备又详细介绍它的外形尺寸啊，还有其他更详细的东西？

A: 对，就奔着这个原则来吧。那个赵工来写。就是你刚才那个 4.3 和 4.4，它都有一个大的部分，就相当于是反应器啊，或者是什么，这样写得更详细的。因为你例子里面工艺有误。现在你看这个 4.3，4.3，你看这个加速柱，对吧？4.4 是运销系统。4.2，你看这个是什么？4.1 是总的 PID 了，应该 4.2 从 4.2 开始，它是流分收集，流分收集；4.3 就是一个反应柱。

B: 对对对，摇头柱，咱们这个反应器。

A: 4.4 是运销系统。它就相当于分成了三部分，对吧？牛粪收集这一块，树叶和牛粪收集一块；压缩柱一块；运销系统一块。现在分了三部分，那咱们看要不要去分，还是说这个整体？我估计它也不一定要求说一定要分成几个部分，对吧？就看第四章它要表达什么，它是表达什么意思，就是这个配置嘛。咱们那个清单，清单的前面我记得不是有了吗？

B: 清单有了以后，比如咱们整个一个撬块是个什么情况，还有长、宽、高，然后怎么配置的，这是一个总体的。

A: 对，这个总体的外形方面，就是赵工来写。比如它这个整个系统里面的 PID，那工艺来写。

B: 嗯。

A: 然后涉及到单体设备的外形尺寸、功能介绍的，然后赵工来写。你清单啊，包括这个撬块整个包括所有设备的功能，这个我们来写。前面我记得有了，所以不可能重复。

B: 嗯，是。

A: 包括它这个功能描述，第三个功能描述写得有点挺搞不清楚。所以人家跟我们的东西不一样，它这个东西是一个成套的，就跟一个电脑似的。它第二张、第三张东西其实很少，主要是在配置说明。你看第四张配置说明比较全，东西都挨个列一遍，然后说一下功能，什么功能什么的，都在里面。

B: 然后其他的第五章是我们来写，这个自控。

A: 嗯，自控控制工作说明。

B: 这个控制程序我们来写吧。到时候有什么问题，我去找顾工核对一下，对吧？

A: 嗯。

B: 这些电磁阀，包括电磁阀、控制程序本身的选型方面，我们来牵头，对吧？我再找高宇，或者找谁的。

A: 对，这边找。这边这个可能去找胡工。

A: 这边找高宇，对吧？

B: 对，这些咱们仪表，对吧？

A: 嗯。行，然后最后界面，这个是他那个操作流程是写啥的？

B: 第六。

A: 那这个就是操作手册的东西啊，咱们有吗？

B: 对，这个大致上目前没有，就是非常应付一下。你看这个，只是说大致的一个操作流程。那这个简化一下，让超军写一下吧，然后详细的可以让他看操作手册。

A: 可操作手册，对吧？

B: 对对对。

A: 这个是只是把大概的写出来，是这个意思吗？他是写那个翘块的操作流程吗？还是说你这个？

B: 对，应该是编辑方法并运营方法，记录保存图谱数据。

A: 那这个，行，简化的让超俊简化一下。

B: 行，行。

A: 那就这样。那个操作信息界面，这个可能得我们来写了，可能是。

B: 对。

A: 行，这个我们来写。系统界面啊，系统界面应该是，应该是这个，所有的界面。看，这是这东西啊，这边是我们来写。参数设置、数据读取，这些我们来写吧。

B: 啊，等待恢复、正在恢复、设备故障。

A: 行，这个我们写吧，到时候看看。因为有个别的，像设备故障这些怎么处理，可能还得再跟胡工这边确认一下。

B: 对，跟你沟通一下。

A: 啊，啊，啊。行。行政规则功能，他好像没要求。

B: 目前是没要求。

A: 这都我们来，不跟他不一定一样。

B: 啊，行行。

A: 就这样，就这样。那这个文件，下一回催你了是吧？

B: 啊，对对对。

A: 那这个文件先这样，我们先试着写一下，尽快写一下。

B: 啊，行，那你先忙。我们下边有需要跟那个 KISS 沟通的，大家可以先别下线了，我们再过一下。你也准备一下，有需要跟 KISS 沟通的问题。

A: 对，行。李博士，你那呢？

C: 就需要往下进行，稍等啊。

A: 就是，一会大家改一下这个进度表，然后还有那个跟踪表里边，就是明天需要讨论的。因为这个，大家回复一下，梳理一下有需要讨论的吗？感觉还是上次遗留的那个 3D 的问题和垫片的问题，是吧？这是上次李博士沟通完遗留的问题，垫片的问题。然后那个赵工那有结果吗？

C: 有，我回头更新一下。

A: 对，这个明天，就跟他讨论一下呗。就是你可以，咱可以快速把结果跟他说一下。

C: 对，我一会就把和那个厂家商定的细节什么的写到里面去。

A: 啊，对对对。怎么样，最后你可以快速跟咱几个分享一下，就是怎么办呢？

C: 嗯，他这个是可以用 316L 的金属垫，但是得做几个技术要求。

A: 嗯，嗯。

C: 要求金属环垫片硬度小于 150 HB，然后管法兰的要大于 160 HB。

A: 嗯。

C: 还有呢，就是要求垫片跟法兰要有这个硬度检测报告。

A: 哦，就是咱证明检测报告，证明它确实可用的。

C: 可以。

A: 那我们就这样，就是一个要求。然后回头呢，因为垫片跟法兰可能不是一个厂家。

C: 嗯。

A: 这样的话，各自的厂家供货的时候，都要满足，就没有差别，我们就满足硬度检测报告。他们要提供这个证明。

C: 嗯。然后再和这个设备供应商，他们说了，他们可以做复验，去验证一下你们提供的这个报告里头的硬度值是否满足咱们这个技术要求。

A: 哦，你说还得找谁验证？

C: 就是设备供应商。

A: 设备供应商不相当于他要去买垫片和买这个法兰嘛？

C: 哦，对。他买完，在组装之前，虽然说咱们提要求了，厂家也在验证了，但他有可能说“我是按照你的要求来的”，实际上不一定。万一数据造假，这个垫片不是咱也得买吗？就是管路上那些垫片。

A: 管路上的垫片是咱们也会买一些，但是我们的初步想法呢，是想通过设备厂家，他全给带了，他找一个供应商来做。

C: 就把那管线？

A: 哦哦，就是你把管线这个也都找设备的供应商，让他供了是吧？

C: 对呀。

A: 哦，明白，可以可以，明白明白。我没关系，我觉得没问题。我只是说，他分设备跟管道嘛，我怕……

C: 是是是，我担心有遗漏。就是说你可以做一个整体，都找他也可以。

A: 那就是他去找那个垫片供应商提供这个检测报告是吧？

C: 对。

A: 啊，没问题，没问题，没问题，理解了。

C: 啊，行。

A: 然后别的就是，我看这是上次李博士总结的那个待处理的问题。这个肯定，这个操作通道，如果说可以的话，也在线上再讨论一下，看能不能推进一下，是吧？其实主要有这个问题。我就说，咱这个是不是可以作为一个议题去跟他讨论，还是说等到了现场再讨论？

C: 其实里边的，我是按照上次他不是给估了三个腔嘛，那个方案我们挺想让他看一下。

A: 那就是可以讨论一下。你不是按照他分腔那个方案做了嘛，那就沟通一下这个问题呗。

C: 啊啊啊。

A: 就主要是这两个问题，后边这个应该没有。我看这里边上次统计的，咱有那啥吗？

C: 呃，这个不是 KISS 的嘛，是吧？他还没有给咱。

A: 这个是垫片的事，然后清洗条目。

C: 呃，这个也是 KISS 说那个审核的事吧，李博士是吧？

D: 对对对，是的。就是说这些事是 KISS 做的，这个是 KISS 做的，这是 KISS 做的。

A: 这个不是，是赵红那个找完了吗？

C: 呃，有个方案。

A: 啊，这个相当于也是那啥。这个也没定吧？这个能谈吗？没有什么进展吗？

C: 这个不是他分块那个……

A: 嗯。

C: 不不，他是说那个整体的吧，就是高度降低嘛，是吧？

A: 就是说那个，范工，就整体这个不是运输这块。这个就是他那个，就是我那个明天跟他讨论的那个三段的那个。我觉得他应该含着一部分这个，有这块内容，对吧？但那个控制柜这块我是不太明白。

C: 控制柜这个肯定是孟工的。

A: 就是其他的你不是已经降低了高度嘛，是吧？

C: 对对对。

A: 嗯嗯，你可以谈一下。最后这个是控制……

C: 呃，他说这个我知道的，很麻烦的这个，就是明天尝试着让孟工再沟通一下。

A: 反正就是这几个问题。

C: 嗯。

A: 啊，这个咱就是说，关闭一下，咱赶紧弄那个什么，就是大家回复一下意见。

C: 嗯，主要就这个。刚才说那个需要沟通的，大家更新到那个跟踪表里边吧。

A: 你们的意见呢？要不然因为在两个文件里边，担心明天跟 KISS 沟通的时候……或者说李博润，你觉得，因为你来实际沟通嘛，你觉得用这个更新，哪个更新方便？看看你希望大家怎么配合。就是说，你觉得大家怎么配合，你更方便啊？明天跟 KISS 沟通的时候，是把刚才咱需要沟通的梳理一下，可能是垫片的事，还有这个尺寸的事，然后就是这个高度的事嘛。大家写到那个跟踪表里，嗯，沟通，还是说就用你这个，你再更新一下。

A: 就你觉得哪个方便，我们大家配合你呗。

B: 没问题，就是赵光准备资料，没问题。就某一个主题，咱们现在说的是你这个议题，比如说有几个问题。像你这样，因为周三你肯定要准备这个，是吧？明天的话，是不是大家更新到这个记录表里？

A: 那行。大家可以把那个，呃，就是在那个里边提醒大家这个事。刚才沟通了，更新到这个跟踪表里吧。这样明天咱们就在下边更新，更新完了以后，就按照这个更新表去跟那个 Kiss 沟通，这是明天的事，行吧？然后大家更新一下这个进展表。明天其实我们还有时间再碰一下，因为到后天的时候需要跟领导汇报。

我能想到的就这些。李博，你汇报的时候，可以把跟踪表和进度表结合着，你看这样行吗？

B: 对。你不是习惯用这个汇报吗？你可以提炼出来，然后跟踪表里咱们这些内容解决了什么、什么的。我觉得你提炼出来挺好的。

A: 我也觉得挺好，只不过你那边稍微麻烦点，提炼几句，然后周三的时候汇报一下，是吧？

B: 可以。

A: 大家今天会上更新一下，那个赵工，行，你觉得呢？今天咱们更新，明天上午？

B: 对，你更新一下，我觉得可以。

A: 就按那个可能原来有的对比，得调四到五周吧，是吧？或者五到六周。我理解李博的意思，咱们就奔着尽量可行，而且是最快的。也得考虑刚才说的反应器。我们肯定在那个之前，如果到9月底，我们把那个50的也做一个设备数据单，能理解吧，赵红？我们就给你更新了。因为他只更新那个设备数据单，还有那个安全阀的那个，我们明天问一下他。我们觉得应该不用改，65的那个口径应该就没问题。

B: 对，应该是。

A: 上次听冯博士的意思，也基本上是65的。65如果是65最好了，咱们都有现成的。

B: 对，都一样。如果是50的，我们再加一个50的设备数据单，行吧？

A: 行。那我们能提前做准备的也提前做。

B: 对对对。

A: 那咱们今天……我有个问题，就是那个，你说，之前……你那里还有那个温度选型的事，你那个最终得解决啊。你不选型是什么情况？

C: 目前来说，没有特别好的替代方案。

A: 那你怎么办呢？你不能说找不着啊。就是我们改成270度以后，我这边想问一下，采购什么时候能寻一下？因为我这边资源比较少，或者我问得不太全。我想如果采购能先着手，提前走一下采购，问问厂家。你明天把这个问题提一下。

C: 他改成270度以后，有个电子压力阀028就不能耐高温了。然后我再尝试找一些气动调节阀来替代，但是厂家都没有合适的。现在我找了一些设计……正常来讲，200多度，设计温度也不高啊。

A: 你是耦合了设计压力和设计温度两个值，是吗？所以不好选了。

C: 哪个不好选？

A: 温度，就是温度。它到270度，瞬间到270度，它那个电子压力阀里的电子元件，厂家说可能会瞬间坏掉。如果一旦到270度……

C: 嗯。

A: 对。那现在我们说一个常识性的问题，你是用来代替调节阀的吗？

C: 我是想用它代替调节阀，但是现在暂时没有调节阀可替代。有些调节阀的差压不能满足。它那个差压……呃，不是差压，对，是差压。它的背压范围大，所以说也不能满足。厂家那边，流量也按普通的调节阀来选。

A: 你现在说的这个阀门是哪个？是什么阀？是调节阀，还是028的电子压力背压阀？

C: 是气相出口、气液分离罐出口的那个气液分离罐背压阀。

A: 你这个……我都把你弄糊涂了。你看，要改吗？罐呢？罐背压阀是要改吗？就是那个压差特别大的那个，对吧？

C: 对对。他那个压差范围大，从1到0.2，咱们口径改了。罐那个尺寸要不要改呀？

A: 超群，你先静音一下。超群先静音一下。

C: 它需要从一兆帕背压到六兆帕。

A: 我知道。就是说，选普通的背压阀，或者气动的那种背压阀，行不行？

C: 不行，不行。它那个背压范围太大，厂家算不过去。

A: 嗯。

C: 然后不能兼顾，而且它这个流量还小。

A: 流量还小。那这个最开始就选不出来吗？

C: 最开始就是用电子背压阀，就是那个布朗克斯特的。

A: 温度低，是吧？

C: 温度低。一开始一百多度，厂家说一百多度的话，瞬间到还能保证不坏，没什么问题。如果短时间回来……

A: 嗯。

C: 他说现在到270度了嘛。我就问了他一下，然后他说你这个就不能保证了，有可能一下就坏了。

A: 那个电子阀……你这个如果温度选不出来的话，就没得选了，是这样理解吗？

C: 是。我现在手里的资源，问了几家，不太好选。所以我想看看采购那边有没有更多的厂家可以介入一下，帮忙去寻一下这个东西。

A: 是是是，是这样。我提个建议，如果你只是前期询问、找厂家，可以私下问采购，让他给找一下。咱们前期第一次提的这几个厂家，之前应该会给咱们反馈回来。他问了哪几个厂家？

C: 他就问了一个，就是布朗克斯特。

A: 他就问了一个，是吧？

C: 对。

A: 那就可以再找找他，问问他有没有其他家。为什么是这样呢？因为给我们提供、从我们这边走的时候，是你所有的数据都已经确定好了，他再正常走流程。别再来回这么反复了，来回反复会浪费很多时间。

C: 我是想，它有的参数，现在有个问题。有些参数我跟厂家问了，他们说行，但最终有可能会有技术偏离，就是说他可能满足不了这种东西。那前期我得先找着厂家，然后把这些参数都发给他，让他确认一遍。我觉得这样他才能看到每一个具体参数，以及数据单上有哪些技术偏离，或者有哪些地方他做不了。因为现在如果不走，可能以后采购的时候也会有来回反复的过程。

A: 嗯，是。你这个事情，假如说压根就达不到，或者有的厂家，A厂家能达到，那我们就以它为基准，正常提数据表。提数据表的时候，他可能寻了A、B、C，B和C达不到，那只是B和C的问题，A能达到，对吧？如果说这个事情A、B、C都达不到，那你得换。这个事情咱们就得另当别论，得改。

C: 是，要么改类型，要么改参数。

A: 是的，你得及时反馈。所以赵工提的那个……

A: 你可以问一下采购另外两家找的谁，咱不可能找一家。

B: 对，他不可能找一家的。

A: 但是明天这个我觉得你要先提一下，就这个有参数，如果找不到的话会改。就是这个阀门找不到的话，就得需要改参数了，评估那个参数有没有必要搞到270嘛。超群，当时我俩讨论的就是，如果它不泄漏，跟安全没关系，就还勉强能接受。就是它不往外泄，最多是损坏了，可能换仪表或者是这种。

B: 对，就是你那个东西没有憋住嘛，你就跑到下游了，是那意思吗？

A: 嗯。

B: 对，高温，它就坏掉了，可能就操作不了了，就是憋不住压了。

A: 对呀，你憋不住压，你是啥后果？你不就串到下游了吗？憋不住压就直接排到下游，连放空尾气罐放空。

B: 对，你不能留着隐患。

A: 就不是那个意思，就是你最好还是找一个可靠的厂家。或者是这个参数是从那个企业分界线那出来的是吧？

B: 对。

A: 然后，是气液分离器的出口，是吗？

B: 气相出口。

A: 被压的那个，被压的那个。到时候看看，讨论调参数或者是改类型吧，不要留下隐患。你这个我一直在问，就今天到今天一直在寻了不少厂家，他们目前来说没有最终、没有太好的结果。你就这样问，再问采购，多找一些厂家。如果没有，你就把这个问题提出来，在会上提出来。明天把这个也提出来，就说不行的话就得降参数。你达不到就是达不到，改了温度以后，所以你这个东西就应该赶紧提出来，理解吧？

B: 那我就先提吧，因为今天、明天我找采购也得问出来，然后也得再问问。你备选的方案是什么？比如说你能接受的是还要回到那个温度，是吗？降到多少？

A: 嗯，对，降到100多度，那个没问题。你跟昌军碰过吗？气液分离器里也是存在那个270，就是它也是设计压力八兆帕，那个是吧？

B: 对对。超群，那个七月份的庆典也是8兆帕，那个设计压力是吧？七点五降了。

A: 对，我对，就8兆帕左右嘛，七点五降了，然后温度是270。

B: 嗯，对。

A: 那高宇你还是先选一下吧，选不出来就得调参数，咱更得正式沟通了，行吧？

B: 嗯，那这先提出来吧，这个问题。

A: 对，明天把这个先提出来吧。还有，采购的货期可能有一些仪表也比较长，像一些进口仪表。像之前我问过那个电磁阀，就是KISS想用的那个德国电磁阀，好像四五个月的货期，它是纯进口的。这个我不知道跟设备比差不太多吗？

B: 有的货期也是比较长，也差不太多。因为设备做也得三个月、四个月这样，然后还得认证，整吧整吧也得四五个月。那个当时说挺长的，是纯进口的，需要去德国下单，然后再买回来，就是KISS想用的那个电磁阀，德国的。

A: 行，那我一会儿更新这个时间的时候，我看着，如果有需要的话也调一下，跟设备比一下。

B: 对，尤其是有一些阀门，货期比较长，就是咱们经常不买、没怎么用过、买过的那种进口仪表。

A: 行，那我排时间的时候，我再跟你私下沟通一下。

B: 行。

A: 那我这没别的，我就这两个问题。这个更新完时间，咱明天上午再快速过一下，看有什么遗漏的。因为大家一起跟时间就特别耽误，大家没有必要都在这儿，然后各自跟各自对。但是明天得需要快速碰一下。你看梦梦她下线了，我得提醒她一下，是吧？

B: 嗯。

A: 那行，李博，你那还有什么需要大家讨论的吗？

C: 行，那今天先这样。会后大家尽快更新一下这个时间，在群里，可以吗？

D: 行。

C: 赵工，那你更新一下，然后我跟超军核实一下。孟工，让他也更新一下。明天上午再快速过一下，看一下这个进度表，和原来对比一下啊。

D: 行，行，行。

C: 好，谢谢大家，那就这样。然后还有更新那个什么表啊，就那个进度表里边的回复。

D: 好，里边的回复一下。

C: 好的，好的，谢谢，谢谢，那就这样。

D: 好的，好的，好嘞。