## 1. 封面 Cover
内部 HAZOP 分析工作表 ｜ Internal HAZOP Study Worksheet
SW Sandwich 连续氢化撬块 · Pre-HAZOP internal review · 2026
A. 研究基本信息 ｜ Study identification
A1 | 项目名称 Project name | SW Sandwich Continuous Hydrogenation Skid ｜ 凯莱英 UK Sandwich 连续氢化撬块
A2 | 分析日期 Study date | ____ / ____ / 2026
A3 | 分析地点 Location | IEPE 会议室 / Online
A4 | 分析类型 Study type | 内部 HAZOP（正式 HAZOP 前的内部预分析）
A5 | 分析范围 Scope | 从原料储罐 BT01/02 进料，经计量泵 MP01/02、预热器、连续反应器 CR01/CR02/CR03、冷凝器、气液分离器 SE01，至产品收集罐 BT04；含 H2 供给、放空 / 泄放系统、公用工程接口、清洗系统、取样系统与控制系统
A6 | 分析目的 Study objective | 在 UK 方正式 HAZOP 前，由国内团队开展内部预分析，识别设计缺陷与遗留问题；输出建议措施清单，作为后续正式 HAZOP 前的设计闭环依据
B. 分析小组 ｜ Study team
B1 | 主席 Chair | ___________
B2 | 工艺 Process | 邵峰 / 胡超群
B3 | 静设备 Static Equipment | 赵子亮 / 范双双
B4 | 控制 Control | 孟德智
B5 | 仪表 Instrumentation | 高宇
B6 | 材料 Materials | 陈辉
B7 | 记录 Recorder | Peter
B8 | 其它 Others | 李涛博士 / Alex 博士（如可以出席）
C. 参考文件 ｜ Reference documents
C1 | PFD | Revision ____ / 日期 ____
C2 | P&ID | Revision ____ / 日期 ____
C3 | URS | Revision ____ / 日期 ____
C4 | 设备数据单 Equipment Datasheet | Revision ____ / 日期 ____
C5 | 仪表数据单 Instrument Datasheet | Revision ____ / 日期 ____
C6 | 控制策略 Control Philosophy | Revision ____ / 日期 ____
C7 | 泄放设计研究 Relief Design Study | Revision ____ / 日期 ____
C8 | 3D 模型 3D Model | Revision ____ / 日期 ____
D. 使用说明 ｜ Instructions
D1 | 步骤 1 | 对照 Sheet 2『节点清单』，逐节点分析
D2 | 步骤 2 | 对每个节点，参考 Sheet 4 的引导词×参数矩阵，识别偏离
D3 | 步骤 3 | 对每个偏离，识别原因、后果、已有防护，进行风险评级
D4 | 步骤 4 | 对风险不可接受的偏离，输出建议措施到 Sheet 6
D5 | 步骤 5 | 所有建议措施须指定负责人与截止日期

## 2. 节点清单 Node List
节点号 Node# | 节点名称 Node description | 设计意图 Design intent | P&ID 参考 P&ID ref | 关键设备 Key equipment
N1 | 原料储罐与计量泵 ｜ Feed tanks & metering pumps | 储存反应液原料并按工艺流量向反应器组稳定进料 | PID-XXX Zone A | BT01, BT02, MP01, MP02
N2 | H₂ 供给系统 ｜ Hydrogen supply | 按工艺化学计量比（约 5:1 过量）向反应器持续供 H₂ | PID-XXX Zone B | BT03, FIC-003, PCV, PT
N3 | 预热器与反应器组 ｜ Preheater & reactor train | 在 60 barG 压力下将进料预热到反应温度并连续氢化 | PID-XXX Zone C | E-01, CR01, CR02, CR03, TIC, LIC
N4 | 冷凝器 ｜ Condenser | 冷却反应器出口物流，凝结液相组分 | PID-XXX Zone D | E-02, TIC
N5 | 气液分离器 ｜ Gas-liquid separator (Demister) | 分离气相 H₂ 与液相反应产物；侧入 + 丝网除沫 + 防涡管 | PID-XXX Zone E | SE01, LT-101 (guided wave), LSHH, LSLL, CV03, CV08
N6 | 产品收集 ｜ Product collection | 收集分离器液相产品，转移至下游 | PID-XXX Zone F | BT04, MP03 (transfer pump)
N7 | 放空与泄放系统 ｜ Vent & relief system | 过压保护、正常放空、火焰阻火与紧急泄放 | PID-XXX Zone G | PSV-19, PSV-22, PSV-30, RD, flame arrester
N8 | 公用工程 ｜ Utilities | 导热油循环 (HTF)、氮气钝化 (N₂)、仪表空气 (IA)、电力 | PID-XXX Zone H | HTF supply & return, N₂ purge, IA, UPS
N9 | 取样系统 ｜ Sampling system | 在线取样以支持产品分析（当前为 60→0 barG 减压） | PID-XXX Zone I | Sample point SP01, sample bottle system
N10 | 控制系统 ｜ Control system (PLC + HMI) | 过程控制、报警、联锁、模式切换（正常 / 清洗 / 停车） | Control Philosophy | PLC, HMI, hardwired interlocks, safety instrumented functions
N11 | 清洗系统 ｜ Cleaning system (CIP) | 在批次之间对分离器与反应器进行清洗；含喷淋球与排放 | PID-XXX Zone J | Spray balls, drain valves, high-level interlock defeat mechanism

## 3. HAZOP 工作表 Worksheet
# | 节点 Node | 参数 Parameter | 引导词 Guide word | 偏离 Deviation | 原因 Cause | 后果 Consequence | 现有防护 Existing safeguards | S | L | R=S×L | 建议措施 Recommendation | 负责人 Owner | 截止 Due | 状态 Status
1 | N1 | 流量 Flow | 无 No | 计量泵停泵，无原料进入反应器
2 | N1 | 流量 Flow | 更少 Less | 计量泵流量低于设定
3 | N1 | 流量 Flow | 更多 More | 计量泵超流量
4 | N1 | 流量 Flow | 反向 Reverse | 反应器物料回流入原料罐
5 | N1 | 液位 Level | 更少 Less | 原料罐液位过低，泵空转
6 | N1 | 液位 Level | 更多 More | 原料罐过高，可能溢出
7 | N1 | 组成 Composition | 其它 Other than | 误装入错误溶剂或组分
8 | N1 | 压力 Pressure | 更多 More | 泵出口压力过高
9 | N2 | 流量 Flow | 无 No | H₂ 供给中断
10 | N2 | 流量 Flow | 更多 More | H₂ 过量进料
11 | N2 | 流量 Flow | 更少 Less | H₂ 供给不足
12 | N2 | 压力 Pressure | 更多 More | H₂ 供给超压
13 | N2 | 压力 Pressure | 更少 Less | H₂ 供给欠压
14 | N2 | 组成 Composition | 其它 Other than | H₂ 纯度不达标或含杂质
15 | N2 | 泄漏 Leak | 伴随 As well as | H₂ 沿管路或密封处泄漏
16 | N3 | 温度 Temperature | 更多 More | 反应器超温 (>150 °C 甚至 300 °C)
17 | N3 | 温度 Temperature | 更少 Less | 反应器温度过低，反应停止
18 | N3 | 压力 Pressure | 更多 More | 反应器超压 (逼近 80–88 barG PSV set)
19 | N3 | 液位 Level | 更多 More | 反应器液位高，气液比失衡
20 | N3 | 液位 Level | 更少 Less | 反应器空液，催化剂床干燥
21 | N3 | 反应 Reaction | 更多 More | 反应失控 (runaway reaction)
22 | N3 | 冷却 Cooling | 无 No | 冷媒 (HTF) 失效
23 | N3 | 流量 Flow | 无 No | 无进料 + H₂ 继续进入，气相过压
24 | N3 | 堵塞 Blockage | 其它 Other than | 催化剂床堵塞或管路结垢
25 | N4 | 冷却 Cooling | 更少 Less | 冷凝器冷却介质流量不足
26 | N4 | 冷却 Cooling | 无 No | 冷凝器冷却完全失效
27 | N4 | 压力 Pressure | 更多 More | 冷凝器高压侧超压
28 | N4 | 泄漏 Leak | 伴随 As well as | 换热管破裂 (tube rupture)
29 | N5 | 液位 Level | 更多 More | SE01 液位过高触发 LSHH
30 | N5 | 液位 Level | 更少 Less | SE01 液位过低触发 LSLL
31 | N5 | 压力 Pressure | 更多 More | SE01 气相压力过高
32 | N5 | 流量 Flow | 无 No | 液相无排出 (CV04 卡关)
33 | N5 | 流量 Flow | 无 No | 气相无排出 (CV08 卡关)
34 | N5 | 仪表 Instrument | 失效 Failure | Guided wave 液位变送器失效
35 | N5 | 相态 Phase | 其它 Other than | 超临界状态出现，泄放公式不适用
36 | N5 | 清洗 Cleaning | 其它 Other than | 浸泡清洗时高液位联锁被绕过
37 | N6 | 液位 Level | 更多 More | BT04 液位过高 (常压罐可能溢流)
38 | N6 | 液位 Level | 更少 Less | BT04 空罐，下游转移泵空转
39 | N6 | 压力 Pressure | 更多 More | 常压罐正压 (氮封超压)
40 | N6 | 压力 Pressure | 更少 Less | 常压罐真空 (夜间降温或误抽)
41 | N7 | PSV 动作 PSV action | 无 No | PSV 拒动 (卡涩或结垢)
42 | N7 | PSV 动作 PSV action | 更少 Less | PSV 泄放能力不足 (超临界工况)
43 | N7 | 排放路径 Vent path | 堵塞 Blocked | 阻火器堵塞导致背压升高
44 | N7 | 背压 Backpressure | 更多 More | vent header 背压 >10% set pressure
45 | N7 | 反向流动 Reverse flow | 反向 Reverse | vent 反流入 BT01 引起 H₂-N₂ 交叉污染
46 | N8 | HTF | 无 No | 导热油系统失效
47 | N8 | N₂ | 无 No | 氮气钝化失效
48 | N8 | 仪表空气 IA | 无 No | 仪表空气失效 → 所有 FC 阀回位
49 | N8 | 电力 Power | 无 No | 断电 (含 UPS 后备失效)
50 | N9 | 取样 Sampling | 其它 Other than | 60→0 barG 减压导致样品闪蒸，样品不代表
51 | N9 | 取样 Sampling | 泄漏 Leak | 取样时管路密封失效，物料泄漏
52 | N9 | 取样 Sampling | 错误 Error | 误操作取样阀导致排放
53 | N10 | PLC | 失效 Failure | PLC 主机故障
54 | N10 | 通讯 Comms | 失效 Failure | PLC-HMI 通讯中断
55 | N10 | 传感器 Sensor | 失效 Failure | 关键传感器故障 (PT, TT, LT)
56 | N10 | 执行器 Actuator | 失效 Failure | 关键控制阀执行器故障
57 | N10 | 模式 Mode | 其它 Other than | 操作模式误切换 (清洗→运行时联锁未复位)
58 | N11 | 清洗 Cleaning | 更少 Less | 清洗液流量不足，未达到有效清洗
59 | N11 | 排放 Drain | 更少 Less | 排放速率过慢，无法排空
60 | N11 | 联锁 Interlock | 失效 Defeat | 浸泡时高液位联锁被绕过后未复位
61 | N11 | 液位 Level | 更多 More | 液位超过 guided wave 外壳，进入清洁盲区
62 | N11 | 清洁度 Cleanliness | 更少 Less | 清洗后残余物超验收阈值
S = Severity (1-5) · L = Likelihood (1-5) · R = S × L · Status: OPEN / IN PROG / CLOSED · 参考 Sheet 5 风险矩阵

## 4. 引导词参考 Reference
引导词 Guide Word | 英文 English | 含义 Meaning
无 | No / None | 设计意图完全没实现（无流量、无温度控制等）
更多 | More | 定量参数比设计意图更多（更高流量、更高温度、更高压力）
更少 | Less | 定量参数比设计意图更少（较低流量、较低温度）
伴随 | As well as | 设计意图完成的同时伴随其它情形（同时发生的次生事件）
部分 | Part of | 设计意图只部分完成（一部分组分缺失、部分回路失效）
反向 | Reverse | 设计意图相反方向发生（反流、反向反应）
其它 | Other than | 非设计意图的情况（错料、错工况、错序）
早/晚 | Early / Late | 时序偏差（阀太早/太晚动作）
先/后 | Before / After | 顺序偏差（步骤颠倒）
参数 Parameters
参数 Parameter | 英文 English | 常见应用 Typical usage
流量 | Flow | 反应物、H₂、公用工程流量
压力 | Pressure | 反应器、分离器、管路压力
温度 | Temperature | 反应温度、冷却介质温度
液位 | Level | 储罐液位、分离器液位
组成 | Composition | 反应物纯度、催化剂状态、杂质
相态 | Phase | 气/液/超临界，含闪蒸
反应 | Reaction | 反应速率、失控、副反应
混合 | Mixing | 液液混合、气液混合
腐蚀 | Corrosion | 材料兼容性、氢脆
公用工程 | Utility | HTF、N₂、IA、电力
清洗 | Cleaning | 喷淋、浸泡、排放、干燥
取样 | Sampling | 样品收集、代表性、闪蒸
控制 | Control | PLC 逻辑、联锁、模式
时序 | Timing | 启停顺序、时间偏差

## 5. 风险矩阵 Risk Matrix
严重度 S ｜ Severity (1-5)
S=1 | 轻微 Minor | 无人身伤害；轻微设备损坏；无环境影响
S=2 | 较小 Low | 轻伤（可恢复）；设备可修复
S=3 | 中等 Moderate | 多人轻伤或 1 人重伤；主要设备损坏；局部环境影响
S=4 | 严重 High | 多人重伤或 1 人死亡；重大设备损失；工厂停产
S=5 | 灾难 Catastrophic | 多人死亡；工厂重大破坏；重大环境事故
可能性 L ｜ Likelihood (1-5)
L=1 | 极不可能 Very unlikely | 10 年以上 1 次
L=2 | 不太可能 Unlikely | 1–10 年 1 次
L=3 | 可能 Possible | 1 年 1 次
L=4 | 较可能 Likely | 1 年内多次
L=5 | 几乎肯定 Almost certain | 持续或经常
风险矩阵 R = S × L ｜ Risk matrix
S ↓ / L → | L=1 | L=2 | L=3 | L=4 | L=5
S=1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S=2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
S=3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
S=4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
S=5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
R ≥ 15 | 不可接受 · 必须立即整改 (Intolerable)
R = 8–14 | 高风险 · 尽快整改 (High)
R = 4–7 | 中风险 · ALARP 层区评估 (Medium)
R ≤ 3 | 低风险 · 可接受 (Low)

## 6. 建议措施 Rec Log
Rec # | 对应 HAZOP 行 HAZOP row # | 节点 Node | 建议措施 Recommendation | 类型 Type | 负责人 Owner | 截止 Due | 状态 Status | 闭环证据 Close-out evidence
Type 分类：DESIGN 设计变更 / PROCEDURE 操作程序 / TRAINING 培训 / DOCUMENTATION 文档 / STUDY 补充分析 / OTHER 其它