05-09 内部会议_ 采购流程与3D模型确认

发言人 1  00:00:18

喂高总哎哎就是呃。刚才原来刚才说就是。你审完了三家。嗯然后

发言人 2  00:00:32

然后那个然后这个时候他们我跟他们反意见如果都意见都嗯没有什么意见以后然后他们会比价

发言人 1  00:00:40

然后但是

发言人 2  00:00:41

他们在定厂家的时候不会跟我说

发言人 3  00:00:44

这时候就出现了环节。

发言人 1  00:00:46

不就是他通常呢是不会告诉你的对吧

发言人 2  00:00:49

你通常是

发言人 1  00:00:49

不会告诉我因为不会我是说细节上嘛他不会告诉你我定的哪家但是我最后定的厂家是把他的资料再发你一个再发你一次对吧。

发言人 2  00:01:00

嗯

发言人 1  00:01:01

对再发一次或者是

发言人 2  00:01:02

他定了那家了然后告诉我一下然后

发言人 3  00:01:04

我我当时

发言人 2  00:01:05

审资料的时候我有那家

发言人 3  00:01:07

的资料我就可以

发言人 2  00:01:07

发给P

发言人 1  00:01:08

嗯嗯。

发言人 3  00:01:12

这可以这样就是。我们再和采购说一声。就是他有意向的时候就是刚才那个呃高高工说高于那个说说说说的这个事情如果技术沟通都完事了之后他在比价阶段他一定会有一个倾向的。有倾向的时候呢我们跟采购打声招呼假如说倾向于A那么好我们跟这个高比高工说一声啊倾向于A了那你这个时候你在A的资料发给case.

发言人 3  00:01:46

让case那边给看一下这个

发言人 1  00:01:48

程序上程序上我觉得可以就是程序上没有问题我完全同意就是执行的时候就担心。这个点就是咱得让那个采购的比较有影响力的人去确认这个事儿嗯。

发言人 3  00:02:09

对吧你怕你怕那个那个就是给漏了，就直接定了是吧？啊对对

发言人 1  00:02:14

对，就是这个环节就怕人家，因为在人家来说，可能不止你三个位置这一个项目。他有 n 多，就是他惯性，就是我正常的按这个我的逻辑去执行的嘛。嗯，但是你这个项目不一样，然后。呃，去怎么样去贯彻，就是这么执行。嗯那我们下面就得叫上采购的给人家说一下因为才发起的话因为从你们那时候比较多你发起的时候有没有备注或者说跟他沟通对吧审批。

发言人 1  00:02:48

能不能

发言人 3  00:02:49

这个应该可以提前沟通

发言人 1  00:02:50

的对那就是这个项目给他说的时候最后呃审批的时候不是有发起吗发起采购然后最后到他们那了是吧他们那的。对，到他们那以后就有一个环节提醒他们一下，最后确定之前就像发给那个传阅给相关人员一样，传阅给kiss。嗯。就是确定了之后，把那个资料传给他。行下来我们再碰一下这个对嗯再约一下那个谁那这个时间还有一个问题嗯您说

发言人 5  00:03:25

这个就关于采购，还有一个问题是那个咱们其实一直跟他们有一个非常大的认知的。不同甚至我跟你双方都有认知的不同这个关于采购他们认为就是到现在这个阶段你就该知道这个你你这个所有的设备仪表基本上是选型跟那个。就是用哪哪个厂家，嗯，然后都应该就是完事了，然后才能做 hasoop 要不然比如说我说我我要做这个 hasoop 的时候，比如说我要想这个他的这个 o o r i c face 呃，这个就比如说他的那个呃恒节流量是多大，然后他的量程是多大，然后他那什么你。

发言人 5  00:04:07

没有一个非常明确的这个这个这个 model 他不知道你这个能做成什么样子，然后或者说这个你的那个型号的这个一些特殊的，就比如说他。呃在那个某某某一些的这个流量上他的这个压力他能不能关死啊这些的事儿他如果你这个这个你的这个型号没有完全确定下来时候他经常上次做 hasop 的时候就经常会问类似的。

发言人 5  00:04:36

说你这个你这个控，呃，这个control valve到底选什么情况型号，你这个那个就是流量计选什么型号，然后这些的，然后但是咱们我听这个意思，而且这个这个嗯实际情况也是咱们。在在这个阶段是定不下来的我们最多是给参数但他们就不太能理解然后这块拉扯过很长一段时间就我们也说我们尽量多定一定这是那个。

发言人 5  00:05:04

Alex 博士当时说的，就让我们嗯尽量提前这个这个流程多定一定，然后多定一下这个型号，提前定一下这个型号，把能定的，然后这这个状态，但实际上就是。呃就是在聂聂博还在的时候我们这个去弄这个事儿然后并并没有弄成功啊这个状态我我觉得就是两方面吧一方面是看我们能不能就是满足他们的需求另外一方面是看我们能不能解释清楚我们现在的。

发言人 5  00:05:33

局限性就是我们的流程的局限性我们是弄不出来的然后我们能能弄出来啥然后我们的具体的这个采购流程咱们设计一个或者说我们那个按照他那块儿往那块儿设计一个。然后或者或者说我们就直接把我们现在的采购流程告诉他们，就得跟他们得讲清楚这个事儿啊。

发言人 1  00:05:55

是这里边有互相的关系，就是这个模型不做完，这个方案定不了你，包括这个最新的。嘿，已经就是针对3D 模型的推进，就是3D 模型都定不了的话，那根本这个参数都存在不确定性。所以呢就。在赶着去做这个事儿嘛，然后逐渐其实拉扯出来的以前的数据单也需要更新，还有安全阀的计算也需要甚至企业分离器计算。

发言人 1  00:06:30

包括反应器都在怀疑再往前推我当下的感觉。呃，因为邮件大家都收到了，我是觉得不具备呃，就是比设想的工作要多很多。呃，当然我们可以先把那个具备条件的应该先询价。就是像他希望那样，就是询价的时候会反馈厂家的信息了嘛，那我们就会知道哪些呃意向的厂家的信息了，但是询价之前呢，我们不得先把这些参数定下来吗？

发言人 1  00:07:04

就是。安全阀呀，还有这些计算以后三D模型能摆下，能能确定下来。如果三D这边。呃，初步的还没定的话，好像别的就是存在很大的变数。我是这样理解的，赵工那个你们队员呢？我我觉得是

发言人 3  00:07:24

的。就是

发言人 1  00:07:25

我是我是啊，李博您说啊，呃，我是

发言人 5  00:07:27

觉得也是，然后就是咱这个 has up 即将做的那个 has up 不是在这个3d 模型定下来，然后准备齐全的一个状态下，然后去准备做这个 has up 嘛。就他，就是我只是我的这个 idea 不是说我现在就要这个东西，而是说呃做哈枣之前，这是一个他们希望有的东西。

发言人 1  00:07:49

这个hard的分析呢首先他也分阶段就是他们生产的，我我不太了解他们是生产多的还是专门做设计多的啊，比如说一个生产的企业。呃，就是他在设计阶段，就是这些安全的配置够不够，就是我们前期做这个还在分析的时候，呃，有，主要是看这个安全的风险，就是配置的这些够不够，后期还有运行的时候。

发言人 1  00:08:19

他其实隔个两三年也要做这个孩子的分析，就是都有。如果他们偏向于生产型的，可能哎每个就是就像刚才说抠的特别特别细嘛，就也可以理解。所以这样就需要呃矛盾的点，就是可能时间特别长，就是你很长时间都做不了这个hard的分析。但是hard的分析他分析完了以后呢，他又会影响你的配置，就是假如说哪个地方分析出来不对了，那你就要增加，你比如说呃仪表的东西，呃，连锁的或者是连配置的软的还好，主要是增加硬件的。

发言人 1  00:08:56

那你就意味着采购东西你就有漏的，就还得补补的程序周期实际上是有可能是一样的，就是还是拖后腿的那一个。嗯，所以宏观来讲，我们尊重他们的意见，然后也往这个方面努力。但是最终还是赶紧把模型至少确认，如果他，咱们先审查模型，就是先把模型限制因素往前推推了以后，审查模型模型审查。

发言人 1  00:09:25

过了以后咱们就赶紧那个采购的这个程序就就询询询价采购这些程序，赶紧往上走在确定之前。然后C一认证啊，还有这个他自我分析啊，都完事了，大的节奏是不是这样？嗯。

发言人 3  00:09:50

嗯，我我说一下这个现实当中这个情况啊。嗯刚才那个李博士说的就是case他们那边的想法就是U K他们那边的想法的时候我们在提前做就是在一月份的时候。就已经提采购流程了，包括仪表机泵啊，这些都带走。然后呢，人就是工程部啊，也也在一直给联系这些配合啊啊供应商啊信息啊和反馈呀。

发言人 3  00:10:21

但是后续呢遇到一个什么问题呢？就是你看啊，假如我打个比方，比如说那个泵，嗯，那三个泵最开始的时候提出去来是三个泵，后来就变成一个泵。嗯，后来是变成两个泵，然后又变成一个泵。

发言人 1  00:10:36

现在流量还变了啊

发言人 3  00:10:38

对就是他这里头会有变化到最后呢呃现在呢采购呢直接把这个流程就给打回来了

发言人 1  00:10:45

嗯。

发言人 3  00:10:47

这里面就是存在着很多的变化。

发言人 1  00:10:55

是的，我我我的体会也是，就里边存在好多不确定因素，所以我们把那个模型限制模型审查的赶紧往前推是吧？就是模型审查定了以后，至少。呃就是我这个东西是能放得下的然后我再去找能够买的着的厂家然后下一步呢就是C E认证还有那个case他就考虑到呃备备件或者替换的事是吧嗯再去检查呗。

发言人 3  00:11:21

其实模型呃设计是按照前端的这一个，咱们所有的这些文件都。齐全的条件下的比如说你看这个P I D啊或者是咱当刚才最开始会议之前还聊的这些控制阀门啊这些。都确定好了的话，实际上这个3D设计他还好，就是他不用来回改。

发言人 1  00:11:46

对

发言人 3  00:11:47

他的时间上就会好得多。如果所有的事情全都确认好了，正常流程往下推，可能每一个环节都会很快的。现在呢咱们是不断的反复，然后各个环节可能都会有矛盾。而且呢咱国内跟国外的可能关注的这个逻逻辑点可能还不太一样

发言人 5  00:12:08

对就是这个点上我说一下就是当时那个后后续那个郑博士就是那个国企博士跟那边也聊了然后我也跟那边聊了。他们其实他们的就会问很多问题，但他们实际想从咱们这块儿得到，因为他们认为咱们在这个连续、连续流和这个连续设备上是咱们的一个这个强能力。他们其实是一般的，然后他们就是问这些问题，实际上是需要我们去给他们把逻辑讲通，然后并不是说非得就是按他们的设定来改，反而是就是希望我们把逻辑讲通，然后按照我们这个那什么。

发言人 5  00:12:47

就咱们只要把咱们整体的设备的逻辑和这个运行方式都把他们给他们讲通，他们其实是没有意见的，他们更希望是这样一个情况。然后只不过是他们现在改了非常的多。也不知道就是整体这个系统，他们还，甚至他们现在有担心，就是他们的想法改很多，然后又保留一部分我们想法，然后最终这两个系统合在一起能不能 work 它需要我们去把关的这个这个状态啊。

发言人 1  00:13:15

哦。这个想法就是没有什么问题，就是现在的现实状态，就是前期接触那么长时间的，因为这个假期我们都没做过这个项目。嗯，他们都走了，然后前期也任务都做完了。其实现在翻出来好多账呢，都是需要重新去做的是有一定难度的，但你重新开始就花很多时间。所以现在就我们也在尽我们能力范围内的，不都在解释嘛，就是在补充一些东西。

发言人 1  00:13:48

另外两边做的就是简单的，我们认为的他说他设备一览表。呃，不不，那个管道表设备上面都有了，我们认为发过来就是现成的，发过来是一个全场的，找都找不到，就类似这样的很痛苦。就是。要不然就是大家都在往下推，

发言人 5  00:14:06

拿拿着这个当基础，然后我们先完全理顺一下这个金融逻辑，然后就把我们觉得需要改的先改一下，然后或者说。就是这个逻辑是对的话，然后把这个就确保我们现在这个逻辑，就现在我们这些东西的逻辑是对的。

发言人 1  00:14:26

现现在就是这样推的呀就是不是就是上来就分工为什么把这些东西都搞清楚啊就是到底那个文件在哪我是说

发言人 5  00:14:35

设计不是说那个文件的事儿啊就是说我们整体的设计然后这些的。就比如说那呃这个按这个设计做出来的设备，然后每一个步骤的逻辑，就它的操作逻辑和这个呃运行逻辑是对的。嗯。就是没有一些那个呃，就是说比如说我这个东西会出现卡点或者出现危险这样的这个情况，然后就每一种这个呃这个卡点或者危险情况都是。

发言人 5  00:15:06

有相应的措施已经做做完善了的，然后这是一个呃逻辑完善的设备，呃，或者系统，这种就是整体系统的逻辑，我的意思是不是说某一个单独的这个文件的一项。

发言人 1  00:15:23

赵工，你能理解是什么要求吗？

发言人 3  00:15:26

嗯但是现在我感觉比较难嗯因为这里头做清华可能最有经验的应该是聂博士。

发言人 5  00:15:34

嗯。

发言人 3  00:15:37

就是从最开始的整体的这些呃您说的这个逻辑哈嗯应该怎么去控制啊，怎么怎么去关注这些点啊，嗯咱们有一些辅助的检查呀。我是觉得可能嗯。嗯，case他们那边认为我们这是比较成熟的经验，但是实际上是。现在稍微有经验的人呢，他又不在咱这个团队里面。所以就搞得咱们现在其实都是在一点一点的往出击涨。

发言人 3  00:16:14

嗯给我的感觉是这样子的嗯，

发言人 5  00:16:17

就咱也就是说咱们就是把这个系统的呃这个整体系统重新梳理一遍，是现在咱们是暂时。没有这个能力的是吗？

发言人 3  00:16:29

我觉得是应该说是有难度

发言人 1  00:16:31

的先梳理是从哪个阶段重新梳理如果就是比如说这个反应器重新设计正常的不不可能说一下子整出一个反应器来。但是你要是说从系统的话，你要加轻的。你比如说配置什么配置，我们国内的都也都做过啊，然后就是该配的C四啊这些东西都会什么的。但是第一次我开会的时候我看。这个上面都没有C4，这应该是跟当地的政策有关系的。

发言人 1  00:16:59

嗯，就是对他们说不用C4。对，是的是的，所以类似这样的就是谈不上那个。这个这个东西都是一个主观的，就是而且它是一个中式规模嘛，它在国内其实规范方面就有一些。呃，不确定性不明确性，所以它主要是通过孩子我分析来去做的。就是如果我们第一手做那个呃P I D的话，也可能存在不一样的地方，就是这个东西就。

发言人 1  00:17:29

嗯，不太好那个啥了。但是现在讨论的话，比如说安全的配置。呃，像你说的系统安全这些，就通过他的分析，呃，应该是能消除的。嗯，就这个东西它主要就讨论的是异常工况，然后异常操作，然后失效啊，各种东西它都应该是讨论的啊。这这个我

发言人 2  00:17:51

稍微啊，对对对，我稍微插一句，就是呃因为和就是我这边的事情，他那个就是在哈道姆分析之后，他要求我们去做。有几个应连锁，这个和我们平时做的方式确实不太一样，就是是吧，他有大概三个连锁，这他的之前给我解释就是说你这个连锁要做成这种硬连锁，就是不经过 plc 的硬连锁，直接在那个应该从用仪表和他那个我们的这个继电器什么的这种这种硬件回路，然后搭个连锁，然后他他的意思就是说如果不做这一连锁的话，那我们的哈这么分析下来，这个东西还是相对要风险高一些。

发言人 2  00:18:26

啊，如果一连锁那就只能是上 face 这个德博超师，那个

发言人 1  00:18:28

是这样，正常的加氢就上 face 才有好多就风险就就就会解决掉的，然后中式的话也是看。各地的政策就是就是国内也在逐渐的出这些政策，所以就是对于这个中式车间的这块，确实以当地的比如沟通的政策比较为为准，然后他都有分析，这就是这个意思嘛，你没上这次你好多东西就是折中的要配置。

发言人 1  00:18:56

嗯，

发言人 2  00:18:57

对对，但是他是C四的话就更复杂了，这个东西系统就更复杂了。嗯，

发言人 1  00:19:01

还有他那个

发言人 2  00:19:02

点特别少嘛，他觉得就是我这种硬连锁的就可以达到这个解决

发言人 1  00:19:07

掉。嗯，对啊，对对对对，他就是这样。所以从安全角度来讲。这个确实他说的没错，就是呃这边整个讨论完了，应该会有那个帮助的。主要是。之前都认为走的差不多了，但是现在翻回来的东西比较多。我们长话短说吧，今天嗯看着进度很慢，就是下面看能不能嗯大概这个。说到这里就是说这一个项工作有可能是归到那个采购之前确定之前的确认环节，对吧？那我们就把。

发言人 1  00:19:47

他应该放到模型都定了，然后才去询价之后。是吧，赵工这样

发言人 3  00:19:57

是的，你采购流程得走出去之后，

发言人 1  00:19:59

对采购流程走出去，我看啊你这个采购我记得有一个。怎么缓解？你根本就这个吧，是吧，你这不是采购吗。阀门仪表净设备这些。这些是采购环节吧他应该在这个。

发言人 3  00:20:25

就是采购流程走出开始走了之后

发言人 1  00:20:28

啊对对开始走了之后在中间。等他之后，

发言人 4  00:20:37

嗯。

发言人 1  00:20:40

现在的五月份、六月份。你这个3D模型啊，这个肯定采购也要那个往往后倒的。我们先看看你3D在这儿。先看三D模型这个要不要改哈，一会儿再有有关的模型之后才能。启动采购，因为所有的东西才能定下来，对吧？

发言人 3  00:21:01

模型有了之后，Hadoop分析是吧？嗯，

发言人 1  00:21:04

不是我是说模型模型。哎呦，你Hadoop分析就是会不会偏向对吧？对呀那你这个能不能发起询询询价就是采购流程采购流程一般的时候你那样你即便变更也得给人家重新变对吧对。

发言人 3  00:21:20

就是和之前我们已经走的这个采购流程道理是一样的，就是变可以，但是按理说不应该经常变。

发言人 1  00:21:30

嗯，

发言人 3  00:21:31

如果经常变的话，这个这个采购那边的工作也是比较麻烦的。

发言人 1  00:21:36

是是是是，所以就我们想的这个一般他怎么分析，没必要推这么晚。那个如果他他要是确定放在撬管之后，那还挺麻烦的。那我们先围绕这个做一版，看看领导啥意见。李博士，你的想法呢？就是我是觉得我们是现在就是说按照我们理解他会靠前，这样呢时间可能稍短点。但是这个如果确定在模型之后的话，这个周期会很长。哎对，3D模型在这儿。

发言人 1  00:22:04

然后不是六月的第三周嘛，就是那个哈多尔分析是吧？这样这样好多采购的发起呢，就到七月份了。就是这个周期会很长，就是照顾你的意思是吧，就是他做分析之后再发起这个是吧？就是因为你你是觉得发起的时候不是本来就已经给人调了一遍了嘛对吧原本设想的这个东西实际上在之前其实就可以发起就是三D模型完了其实在这个点就可以发起了然后发起以后呢。

发言人 1  00:22:38

三d模型完了之后咱基本上就是其实你三d模型完了之后不都确认下来了嘛在前面这些环节呢就是原则上就是仪表也都给你提了，然后P I D也定了，设备数据单也定了，那你就更新模型嘛，更新模型以后，模型一看没问题，确认了，那么原来的那些设备数据单。就是就是不就可以往外发那个那个采购了吗？

发言人 1  00:23:04

就是原则上来说是基本是定的，但是又存在一个他的分析之后的 update ，所以所以如果这里有有变化比较多，那实际上从7月份开始。还需要做一个升版，对吧？对，就是。就7月份对那个你询价文件要做一个升版。那实际上这个周期呢，后面不就是周期的事嘛，就是我我大概需要多长时间嘛，比如说我原来这个。

发言人 1  00:23:30

呃这个是需要很长时间是吧我看啊这是。

发言人 3  00:23:36

几个月三四个半月。

发言人 1  00:23:39

九十二五个多月啊，不对不对，四个是一个月，四个是一个月。

发言人 3  00:23:45

嗯，这不四五六七，然后三

发言人 1  00:23:48

是一个一半嘛，三是一半，对，四五六七接着这半夜从。往后往后移，往后移，我这个往后移啊。这是半月。七八九十到这儿。

发言人 4  00:24:06

嗯。

发言人 1  00:24:07

这个是update那个询价文件啊，这是采购文件。那这个，然后我想想啊，这个之后然后再确定刚才说的那个在他中间呗，就是。哎，刚才那个哈，刚才这个。这个大概应该在。在你最后，就是刚才咱说的那个他反馈的环节啊，你你这个赵工，就他那个刚才说的那个反馈环节，你觉得在哪个哪个时间段比较好啊，他你应该是分类的。

发言人 1  00:24:40

对吧，是分类的，然后中间那个。找的可能是仪表之类的，比如说前期他就差不多定了，可能可能这个地方就开始能反了，最后最后不是都那个你这都确认以后，最后一直返给他吗？到他这儿对吧所以我我把这个这个复制上去啊从。

发言人 3  00:25:04

提完采购流程给。三十天。三十天，对的，我

发言人 1  00:25:11

从九月。就是他这里应该从这里开始。啊，

发言人 3  00:25:19

可以往前挪。

发言人 1  00:25:21

两千多一点是吧？

发言人 3  00:25:27

这是八月

发言人 1  00:25:28

吗？你你多长时间？你比如说你多长时间最快的能确认某一个开始，比如说仪表阀门哪个是最快，从这个时候嗯能反馈了，能定了，就是这个点对吧？就是我觉得可以重启，

发言人 3  00:25:42

假如说6月6月6月的这个

发言人 1  00:25:45

三下旬嘛，下旬

发言人 3  00:25:47

嘛，下旬嘛，这不开始嘛，

发言人 1  00:25:48

就可以从开始，那7月

发言人 3  00:25:51

从7月上旬开始就可以，就应该能陆续往回返了。

发言人 1  00:25:55

哦，

发言人 3  00:25:55

好。因为他之前一月份的时候，他不已经问过一回了吗？所以它的时间上就不会那么长，

发言人 1  00:26:03

嗯，

发言人 3  00:26:03

他只要给咱们的这些供应商再更新咱们最新的数据表就好了

发言人 1  00:26:08

嗯。那其实是从这就可以开始对可以从

发言人 3  00:26:13

七月这个中下旬开始，

发言人 1  00:26:15

然后他不会应该不会到你最后，就是你还有一个

发言人 3  00:26:19

最后因为。因为这

发言人 1  00:26:22

你确定你就是这样，就是你最后一一个签合同多长时间？比如说最长的是某一个设备，某个设备你一旦定了以后签合同，然后到他那个你这个应该是。嗯采购我看人家不是应该是采购。签合同这不是供货对吧？你只是签合同嘛，签合同。

发言人 3  00:26:46

这供货在哪？

发言人 1  00:26:47

我看看啊。equipment加工。你这个应该是供货吧。

发言人 3  00:26:55

对。整个应该都合到一起

发言人 1  00:26:58

去了，应该是合同带签合同到供货嘛。对，

发言人 3  00:27:01

这都合到一起了，

发言人 1  00:27:02

所以所以那个反馈的时间应该早。就是你最长的应该是供货那个周期。对，

发言人 3  00:27:14

没有。现在这个不是。还得往后延，就是以他以他最后最终确认的时间，然后来算他供应商供货的时间。整体这个时间它就出来了，排出来了。

发言人 1  00:27:32

对就是你这个里边原来原来的这个呃采购周期的有多长时间是询价有多长时间是那个。呃呃你的内容不对这里边有多长时间我看啊原来的

发言人 3  00:27:48

这个多长时间啊

发言人 1  00:27:49

也是三个半原来四个半月嘛四个半月四个半月就是说它里边有多长时间是供货的。对吧，那个时间加起来

发言人 3  00:27:57

加到后边想的是这个。主设备的时间应该是最长的

发言人 1  00:28:04

嗯

发言人 3  00:28:05

是

发言人 1  00:28:06

是那就拿四个月四个月

发言人 3  00:28:09

四个月

发言人 1  00:28:10

那就是这个意思就是四个月。那那一共四个半月，那就是说前期你就上来就先走流主设备的。因为我们以前也是这样跟你们提，一般我们就奔着主设备先提

发言人 3  00:28:22

条件这些流程的时候，就是按照咱国内项目的流程来。对对对，没有往里头。查这些什么来回确认啊，

发言人 1  00:28:31

啊，现在这个我觉得就是我我我现在一时半会儿，我觉得做的这东西不一定是最终版的，就是可能中间随时要更新。嗯咱们就按刚才说的先把这个一会儿后面还要把C一认证的加进来了对吧对我们先先做一个但是

发言人 3  00:28:50

后面咱第一种

发言人 1  00:28:51

买呀就是就是先做这个哈就是你三D的模型我看看出来六月出来以后然后他开始什么然后你这里边有。有两周，就是其实其实就。就后

发言人 3  00:29:05

边留两周采购和供应商的交流时间

发言人 1  00:29:10

啊，对

发言人 3  00:29:10

吧？还有和这个咱们这面。仪表啊确认技术参数对这时间。然后剩。有两周三周吧，三周吧，

发言人 1  00:29:23

是不是经过四周，是不是就可以给那个谁了？刚才是七月，

发言人 3  00:29:29

七月第二周吧，七月第二

发言人 1  00:29:32

周开始吧，第二周开始给他了。是吧，然后我看啊，咱们切到第二周，对，其实到不了后面，到不了后面，然后。Yeah. 啊，是不是到七月底就完事了？后面都是供货的事事了，

发言人 3  00:29:50

再看看三到八月，八月第一周留出来一个月的时间，看看能不能行。就是这一个月，因为他是陆续的嘛。

发言人 1  00:29:58

嗯嗯，对对对

发言人 3  00:30:00

啊。然后在这里面的时候，供货的时间。

发言人 1  00:30:06

供货那就从他后边你你最最长可能是四个月对吧对你从

发言人 3  00:30:13

供货供货是不是有点像。

发言人 1  00:30:17

你你实际上就从这儿开始定了。然后往后得数四个月。现在还差两个，一个两个还不对。哦，我看一眼，咱们这边你确定需要四个月吗？

发言人 3  00:30:33

哎，我再瞅一眼，我我都觉得四个月都有可能不够。

发言人 1  00:30:38

这个他确认了以后，这才四个月，这是四个月。

发言人 3  00:30:43

当时。

发言人 1  00:30:46

当时就是按国内那个是是这个时间对吧就是后边再说C一认证的事。咱一步一步解决吧，赵工啊，这个西医因为

发言人 3  00:30:56

西医认证还还还不知道具体时间呢。对，

发言人 1  00:30:59

就是我们现在至少从前面分析的这个是需要这么长时间的，就是他确认完了以后，对吧？你确认完了以后。呃，你后边才能。嗯，然后他在后边啊对，后边四个月

发言人 3  00:31:19

可是当当时那个设备供应商给报的价是四个月将近四个月的时间。

发言人 1  00:31:24

所以等他确认完了以后。你你你实际上是后边儿自由，到时候看吧。如果前期这两个这两个礼拜是确定主设备呢，你比如说对吧？

发言人 3  00:31:36

我感觉主设备。那是不是应该不用太确认？

发言人 1  00:31:41

啊啊，也不是不，他不是说

发言人 3  00:31:44

那个也不是客那个供应商，他一定会是。会发回这个这个确认图

发言人 1  00:31:50

里啊，

发言人 3  00:31:52

也得确认的嗯。

发言人 1  00:31:55

那你一开始的这个

发言人 3  00:31:57

嗯这就从八月八月第一周八月九月十那个。

发言人 1  00:32:09

可以确认主设备呀，不主设备，然后应该是从这个地方再往后加4个月就行了，再减再减两个。

发言人 3  00:32:18

就是

发言人 1  00:32:19

就是我前两周确定确认主设备。就是3D模型确认了以后。先先给先确认主设备，

发言人 3  00:32:29

我我我觉得仪表的搞不好会

发言人 1  00:32:32

会比先回来，对吧？对，

发言人 3  00:32:33

因为仪表阀门这些东西之前已经走过，他只要再更新可能就好了。

发言人 1  00:32:40

行，那就这样吧。

发言人 3  00:32:41

设备没有

发言人 1  00:32:42

重复。嗯，行，那就这样。然后刚才从前面捋哈，这个过去了，这个是那个谁孟工这个时间六月六月底。嗯，这是三个位置的回头让。

发言人 2  00:32:55

这个这个是这样，这个时间呃实际这个六月底的话可能还完不成。因为呃我我就正好说说这个事儿，让他他上次说的时候，他比较担心这个自控方面这个这个自控设计。这方面可能就是可能就是包含咱们咱们两个的共同工作吧，因为嗯呃一个是这个

发言人 1  00:33:16

这个控制说明，领导说的控制说明，然后然后跟你说的6月底。你当时没没那个啥，你现在确认就是需要延长，

发言人 2  00:33:26

出版肯定可以出来，出版可以出来，但是你中中版就不好说了。我觉得这出版出来没问题，就控制说明，因为

发言人 1  00:33:32

这所有的东西都跟这个哈德沃分析有关系，对

发言人 2  00:33:36

吧？对对，

发言人 1  00:33:37

就是你到最后咱就 update 就是你这个，他是6月底完成他的分析嘛，原则上来说出版的出来，然后后边，

发言人 2  00:33:45

对对，我的原则上就是6月6月份先把先把出版出来，我们这边出版出来没问题，包括我估计他 case 那边因为之前最早和和我们这个设计想法上，就他那个结构上也有区别，所以他后边又问，然后我们又沟溜什么的。呃再说沟通也不太畅我看啊这个对吧那个对他他对于这个硬件上也稍微有点不太有信心这样的话我们也把硬件方面的一些这个设计说明包括就后面的其实我们大概写一下嗯

发言人 1  00:34:15

这个东西我的理解这个东西它对于整个这个项目的节奏它不是控制步骤原则上来说你这个多两周。会影响那个啥吗？我这个你这个你这个会影响采购这块吗？呃，

发言人 2  00:34:30

会有点对这个关系不大，我觉得就是这里边的他主要是说我是觉得可能担心会有中间过程中他当下的想法有些做不到的地方，不是说他做完哈达布之后发现这个，比如说哈，那我这个控，这个这个控制箱离那个地方还太近了，是不是要再移呀？

发言人 1  00:34:47

我知道，那个是那啥，就是他会不会影响你？控制箱原则上来说，你能做比如说一区的吗？做不了吧。

发言人 2  00:34:57

呃，控制箱这一部分控制箱可以做啊，我我们去

发言人 1  00:35:00

去那其实这样就是。哎呀，就是你这些结论，就是你这些工作会不会影响采购，

发言人 2  00:35:11

我觉得不会啊，但是

发言人 1  00:35:13

我觉得不影响采购，我也觉得不影响采购，其实你这东西延长点无所谓的，那咱就先定在这吧。对

发言人 2  00:35:18

对对对，行吧。

发言人 1  00:35:19

因为到那个时候其实是不影响采购

发言人 2  00:35:21

的。出版出版到6月6月6月底吧，出版其实最

发言人 1  00:35:24

最最主要所有的就是影响，就是比如说这个采购的环节。然后3D的呃环节，这是关键的，就是我们另外一种画，就是你画的不能减的，他是不能减的那那你再往人家这是不能减的，举个例子是吧，那这个东西中间的就不太打紧的，嗯，就是长一点，大家把工作都做了就行了，对吧？所以前边我扣的就咱们扣的前边这些，一定要是那个什么，就是把数据就是3D之前。

发言人 1  00:35:56

都要给人家提好了，其实现在已经到五月的第三

发言人 2  00:36:00

周了啊，对，

发言人 1  00:36:01

该第三周了，第三周就是我们下呃下周第二周，然后把那个安全阀的计算出来，但是他就是来回反复嘛，我们这两周把那个。正常的话，设备的和安全阀的都算完了，就跟他反复反馈一个行，再往去后输，这是他的，他的这是，这是你这的哦。这个领导没提，这应该没问题对吧？没提的话，你这个不是那个也是，这

发言人 2  00:36:26

不影响，这个这个不影响，基本上都是都是这不影响。对，这

发言人 1  00:36:28

都是软的对吧？

发言人 2  00:36:30

对对对，采购采购

发言人 1  00:36:31

之后，这都是软采购

发言人 2  00:36:32

一下之后的事了啊，

发言人 1  00:36:33

啊啊啊。table这是。对schedule的keep schedule，你们通常是指的什么？嗯，

发言人 2  00:36:45

这个是这个一般是工程来做的，我们也是第一次做这个东西，就是呃那个那个那个那个他大概呃他们当前不是有担心他们那个空间很小，那墙壁上那个空间比较小。

发言人 1  00:36:58

对，我那就跟那是一回事，就是电缆桥架的那个配置嘛，是吧？

发言人 2  00:37:04

对对，差不多的意思。对对对，

发言人 1  00:37:05

然后就是你你选什么规格的，然后是比如说是怎么配的，然后然后那个东西是吧？

发言人 2  00:37:11

对，然后让他叫他去决定这个开孔有没有问题，对吧？那。

发言人 1  00:37:13

这个啊。到再有两周行吗？实际上现在时间咱们他写的原来的模板都是四周，那就认为这是第一周，还有两周时间应该差不多了。行行行行，好，其实这是软的那那就刚才到这个这个过去了。这个我理解就是就是那个材料清单吧，是吧？3D模型采购，你看这是在他3D模型出来以后清单嘛，在他之后呗。

发言人 1  00:37:44

赵工，这应该是材料清单吧，是吧？可以啊。这材料清单，那你出来以后，那个那个不是是可以抽出来材料的对吧？

发言人 3  00:37:55

嗯，可以了，要是模型呃，其实就是

发言人 1  00:37:58

模型出来以后不就可以抽出来材料表吗？综合材料表可以啊，然后看啊你这个是150。啊这就是装备图嘛设备装备图。是吧装配图。那这没问题，这应该是你这个同步应该就能完成了吧？

发言人 3  00:38:21

按理说应该装备图完事儿之后才能出，再做

发言人 1  00:38:24

这个

发言人 3  00:38:25

对，再做dom，

发言人 1  00:38:27

再做这个对吧？再做这个就是你先，就是你这个

发言人 3  00:38:30

dom和和和和他这个装备图，他俩的位置关系应该互换一下

发言人 1  00:38:35

。嗯。就是你先其实就是设备数据单，我再看设备数据单给你提过来，你这个确定了啊。呃，原则上来说你这个装备图的确定了，你这个才能确定。就是有可能有细节，因为设备数据单你你那个不一定是。特别严谨的啊，也也差不多。我看看是不是回答。是没注意。都没睡过。

发言人 1  00:38:59

equipment is set，还有到五月底。啊，那差不多到五月底，其实这个你。五月底你这个其实可以往前，我看啊。哦，我们这个他完全清楚吧，他这个下边筛吧，然后再出材料表。就是装备图和那个模型一块出来，因为你这是两部分人，对吧？

发言人 3  00:39:31

是，但是他这个所说的意思可能理解上有有有差别，到底是主设备的这个装备图啊，还是说我们模型的？

发言人 1  00:39:43

啊模型那这个你这个三D model然后fabrication drawing这不是都是指的电子的图吗不是硬件是吧。

发言人 4  00:39:56

我。

发言人 1  00:40:12

后边尽量快点，就是那个嗯对我看一下，看刚才到哪了，到那个分配推荐专业对。这图无无所谓吧，你是觉得是哪个担心哪个实现不了吗？

发言人 3  00:40:29

我我认为是设备制造图，它是在3D模型确认之后，他才能出。

发言人 1  00:40:36

呃，设备制造图。啊，就是我确认了，然后

发言人 3  00:40:43

对呀，因为他才能去细化。

发言人 1  00:40:45

嗯。

发言人 3  00:40:47

去细化之后没问题了，然后才能把报幕出来

发言人 1  00:40:50

啊。好。

发言人 3  00:40:57

他应该在他后面。

发言人 1  00:41:01

这样就是他晚嘛，他晚一周，他晚他再晚一周，对吧？啊。对。然后这个刚才是定的。那个嗯这刚才时间

发言人 3  00:41:17

对不对

发言人 1  00:41:18

对着呢你看啊我跟你从他这边是。啊，这个嗯。哦，还得还得看啊，不好意思。啊，是从这边开始。一个。两个、三个。四个四一个月四个月对

发言人 3  00:41:42

啊那可以

发言人 1  00:41:43

对。然后这个控制系统的采购。可不ation.

发言人 3  00:41:55

控制器控制系统的采购不是CFCT。

发言人 1  00:42:02

这个这个我们上次想着有两次跟领导说一下，但是领导下的都快了，那个李涛博士还没来得及说，因为有那个sentiment的人，就是说这个咱们先沟通一下也行，今天尽量解决多点问题就是。呃，咱们整体不是。要做C认证吗？控制系统它是指的你那个问问你那那那些东西吗？PLC那些。

发言人 1  00:42:35

哎，梦梦还在吗？我没事儿是吧。是

发言人 3  00:42:40

吗他没上来

发言人 1  00:42:42

我来来了来了哦对哎他这个控制系统这个采购他是说的你随机的那个P L C嘛是

发言人 2  00:42:51

吧。啊，是的，是

发言人 1  00:42:53

的啊。那这个。就是说咱先说这个周期，一会儿说一下这个负责周期这块你觉得。呃跟跟你那个编那什么有关系是吗？在你哪个环节之后

发言人 2  00:43:15

呃，肯定要在6月份之后了。

发言人 1  00:43:17

对你那个没关系，你只要不超过他就还还好吧。你6月份之后，你因为你你编那个什么是吧？对，对，对，这些完成了之后是吧？是，是，是，是。那就从七从那个

发言人 2  00:43:30

七月七月开始吧，七月初

发言人 1  00:43:31

开始吧，七月初开始，然后对。这个也会需要这么长时间吗？就整个原来的，

发言人 2  00:43:39

他是供货周期比较

发言人 1  00:43:40

长，供货周期多长时间，那跟这个

发言人 2  00:43:42

一样，一般要2到3个月。

发言人 1  00:43:45

啊，那就从这边，我们从这儿开始哈。然后往后往后数对对对你直接先看啊对是一这是一个月你也是那个相当于前期询价嘛然后再反馈对确认确认比如有两周够吗还是三周两三周能确认下来是吧然后你供货对供货再有那个。呃，两个月两个月就是

发言人 2  00:44:14

一个月，就是主要是这样。

发言人 1  00:44:16

一般再来一个月，

发言人 2  00:44:17

呃，一般你那个正常采购是一个多月就够了。但是他们这个因为要有他本身还要去这个机柜本身要去拿ATS认证，就买完就卖。所以说一般可能尽量给个三个月

发言人 1  00:44:29

左右啊。嗯，行，那就再加一个月看看啊。你你你没在他没超过他最终集成应该都还好吧嗯这个那个我理解是安装了啊赵工哦刚才说那个咱这个快速先说个理念赵工就是。他这个东西就是整体上就是呃跟李涛博士我们也沟通过，就是一个呃相当于撬块的，然后整体从 cfft 呃到那个 sw 嘛，所以说到3的位置呢，是不是整体的一个认证，还有这个叫什么，交付比较合适啊，这样就站在咱们。

发言人 1  00:45:13

项目整体还有这个公司整体来说的话，因为走那个C E认证的事儿，肯定也是做一个整体，不可能是分着做吧，就是初步这样想的。你看赵工

发言人 3  00:45:25

嗯，那这个撬肯定是做整体做认证的，嗯，这是没有问题的嗯。

发言人 4  00:45:32

嗯，好的。

发言人 3  00:45:34

但是你这里头不是涉及到这个这个孟主管他那边采购什么控制柜啦包括的这些什么电缆电线吧我才知道是不是涉涉及到这些事情啊。做什么控制柜呀

发言人 1  00:45:47

啊就是说那触摸屏发起您的意思就是发起这个采购这个事儿。我没太理解你，你刚才是想就是

发言人 3  00:45:59

他他孟主管他们用的这些控制柜，嗯，什么触摸屏，包括他们用的这些所有的这些小。叫原件啊可我们这面是没办法采购的。

发言人 2  00:46:13

哦啊就是就是这边你认

发言人 3  00:46:15

整体认证这没关系因为它是一个窍里面的嘛

发言人 1  00:46:18

嗯嗯嗯啊

发言人 2  00:46:20

哎顺顺便顺便那这个这这赵工在这啊我我有那个呃什么东西跟跟一个小小的小的不大确定的地方，咱们得澄清一下就是。呃，我这边那个触摸屏我肯定要去买，然后说我这边去拿到这个A A三C认证，呃，就触摸屏本身啊，然后那个那个那个呃还有就是我那个在在撬块上本来应该有三个东西，一个触摸屏，一个是那个。

发言人 2  00:46:46

呃，建箱还有一个是这个远程的I O I I O箱，这三个东西我都会分别去让供应商去提供这个A T S认证。呃，然后这个这这个就是。嗯其他的还要不要提提其他什么东西到时候咱们就是看C E认证的咱们跟跟跟跟具体要求的东西了我们这边再再再跟供应商再具体要求我看那什么时候能拿到对对对是这个有一点就是我不是很很有信我不大没太有信心就是。

发言人 2  00:47:14

我怕担心要东西多了，这供应商这边提供的会晚，啊，或者说或者说干脆提供不出来某些方某些东西，对吧？那我尽量前期尽量把这找供应商的时候，我们就把所有的提提车间给提全了，哪家供应商能能能能接，能够做做这事，那我们再把它谈好。所以说这个我估计可能还会会有一个呃找找的过程采购那边稍微会有点麻烦呃还有一些事情就是我们在采购过程中我们采购这些东西还有呃除了这些本体之外我们一般的像那些啊比如说这个桥架呀那个电缆呀还有一些相关的一些。

发言人 2  00:47:51

嗯，没没什么消息啊，这种我们是。没没碰过这东西，都是这这因为我们一般以前都是跟跟跟那个工程合作的，这全都是工程

发言人 1  00:48:01

工程部那块是

发言人 2  00:48:02

吧？对对对，所以所以我就没碰过这些东西，所以也也也不大清楚到底是这个这个是是谁在采购什么的。

发言人 1  00:48:09

嗯，

发言人 2  00:48:11

就这个需要是我们来采购吗？你电缆还有什么桥架什么的，呃，就是不行，要么要么我们把把把把工程拉进来，然后去去协助采购一下怎么

发言人 1  00:48:21

着。对，就是如果咱都不是擅长的，原原来我看原来那群里也有工程部的吧，那个宋小俊是谁，就是也在嘛，工程部对，然后对，然后就是下来再搞一个会议，专门讨论这个。分工的事然后让人家也介入进来呢然后

发言人 2  00:48:38

你觉得就这样这样就有一个

发言人 1  00:48:41

就是你看我先提醒一个就是对对我先提醒你一个就是他有一个什么呢就是你让他做的话可能就存在一个交接嘛还有一个条件。就是资料的那啥，如果是自己能做呢，那就是就自己这边就呃就不用交接，也反正我我我因为我不太了解你那边的工作，就我理解可能存在这个事。你要

发言人 2  00:49:05

明白明白，你们这个，要不还是有没问题，因为我们就是他这个东西啊，他呃在呃三维那边，他要的要资料很细，就是我们不管是跟工程部怎么，工程部也好，我们内部也好，该出的资料都得出，反正是。

发言人 1  00:49:22

哦哦哦行那我们下来再单聊这个事行吗就是我们我们今天人多把那个大的大的那个行这个这个时间看能过下去吗因为这个时间后面的东西是挺多的咱们今天耽误大家好长时间了。好了，嗯，

发言人 2  00:49:40

那就最早最早咱们去报那概算的时候，工程部其实报了概算的，它里面包含有那个呃那个安装什么东西的。

发言人 1  00:49:46

好啊，那就那那挺好，就是那这样就顺着说，我们到一定程度了，前期的时候那个人家技术少，然后后面到一定程度咱就把他们拉上，然后咱们可以做这个。那就周期基本上差这么多是吧啊后边啊

发言人 2  00:50:00

我我再再给我一点吧再给我两周吧我担心他的采购要时间要再给我两周时间。

发言人 1  00:50:06

嗯。

发言人 2  00:50:08

就是往往后再延两周。我发现这个要求的东西也比较多，找供应商的时候不大好找嗯

发言人 1  00:50:15

嗯。嗯，对。

发言人 2  00:50:21

啊就看那个赵工是把把他们那个咱们C E认证需要的这些资料，你都这边呃清单赶紧发过来，我们去跟供应商

发言人 1  00:50:29

的时候，那下面就写再过这个，就是我看还有啥哈，就是嗯这个是这是安装的是吧，那那尽量快点，我看还有多少啊，今天。哎呀可能能尽量把咱的能过完那个这是安装的到我那就从你这最后的开始了对吧还是前边。啊。他们。

发言人 3  00:50:55

这个是回来之后撬桩吧。

发言人 1  00:50:59

对，就是你不是所有的都采购得到货撬桩嘛。所以你实际上呃，你能前期开展一点工作吗？你比如你肯定是看哪些设备，不一定是最后就是哪些来的。但是你得是主设备，就是因为架子主设备，你们你们先做的吗？就是。就那框先

发言人 3  00:51:20

做的一定会先

发言人 1  00:51:21

做的，所以你会在哪个环节，比如说提前提前一点，

发言人 3  00:51:25

在十一月咱们可以这么看啊，从十一月第三周开始。就是有交叉呗。

发言人 1  00:51:35

嗯。

发言人 3  00:51:37

然后时间上的话，这是七

发言人 1  00:51:39

周、

发言人 3  00:51:41

七周、七周。实际上是差不多的，是说差不多。现在和中国呢合作。这里面是不是还有调试啊？

发言人 1  00:51:55

啊，那一个人看，因为这个东西咱看有没有没有，那咱需要咱需要加啊。F A T

发言人 3  00:52:01

不就是吗？F A T就是

发言人 1  00:52:02

对吧？啊，就是整个这不是再往后一下吗？咱就咱就整个按照原来的

发言人 3  00:52:08

就行了。

发言人 1  00:52:09

嗯，如果没啥问题就往下延嘛，是吧？等于后边调试，然后最后两两周嘛，就接近尾声的时候有一个前期可能这有个交叉一周。你装完了，你没装完那调试能吗？这里边对呀，我看这交叉了一周，你得都弄完了吧，你打点什么的那些能吗。也不能吧，你正干着活呢。

发言人 3  00:52:35

应该也不能的

发言人 1  00:52:36

。啊。C E认证啊，这倒麻烦的了，就是C E认证这个咱们目前发给他，

发言人 3  00:52:42

高高坤这个还得再加一个啊，再加一天，再加

发言人 1  00:52:46

一周这个

发言人 3  00:52:47

是吧啊，两周不太可能的，我感觉三周都都他这个当时我记得呃case有个要求是要求那个还捡漏。

发言人 1  00:52:57

哦对对对

发言人 3  00:52:58

如果还捡漏的话他这个测试的时候我我觉得难度系数是会非非常大的嗯，就是这个测试这个时间不行再延一下吧。嗯，

发言人 1  00:53:08

那看我那个也别太过分。这个领导一看会超很多，这个我看下边就是C C C，我们现在是跟他到一个什么环，在一个沟通环节，他没有跟您签合同对吧？但是我们我们要签合同得先把那个3D的给他，就是就是就是。就是大的原则，我们3D模型呃出来了，定了定了，那我们清单啊，还有提资料才能给人家，对吧？

发言人 1  00:53:36

对我记得是他要设备清单啊，还有物流信息就是。PFD的一些信息的，我们可以策划测处理一下。但是那就是从后边你3D模型。3D模型确定确定之后，哎呦，还得从Hadoop分析呢，最终确定是吧？其实

发言人 3  00:53:57

哈道和分析，我认为如果有可能的话，不是可以让他介入。让认证公司也介入进来那是最好哦看

发言人 1  00:54:06

人家看人家愿不愿意呗

发言人 3  00:54:08

对

发言人 1  00:54:12

对呀，但是你得让人家嗯，就是你得给人家有合约啊，是吧

发言人 3  00:54:18

？对。

发言人 1  00:54:19

那这个你是想法让他从这儿开始介入。

发言人 2  00:54:25

但是啊，这个失败失败太严重

发言人 3  00:54:27

的时候，他还得有两周的时

发言人 2  00:54:29

失败太严重。这个这个这个赵工，你那个是看号再发一遍吧，我最近好像是在看那个，我看找不着了。那刚才号，因为我们我们这个问题也也有些问题，就是我们担心会有些东西他供应商那边不好弄，所以我们。提早把那这样的话先提出去什么那个供供应商控制控制柜里边啊，我们这边最最近不要去干

发言人 1  00:54:48

算了啊。就。

发言人 3  00:54:53

或者你你刚才说要什么东西再发啊，应该盖盖上号，

发言人 2  00:54:56

盖上号啊，

发言人 3  00:54:57

盖上

发言人 2  00:54:57

号。对对对。

发言人 3  00:54:59

盖上号盖上号，我这还没有呢

发言人 2  00:55:03

啊，你们怎么提的盖上，

发言人 3  00:55:04

我们没提盖上呀。

发言人 1  00:55:06

哎，这个项目不是那个孟文的意思，这个项目原来不是做过盖上嘛，是吧？对。

发言人 3  00:55:12

错过预算

发言人 1  00:55:12

就是后期啊，对对，就是预算就是就是谁用

发言人 3  00:55:16

谁去提。我我记得那个那个那个哎，

发言人 2  00:55:20

那你你们你们你们提出去的流程是怎怎么走的啊，提提的流程的时候用什么号啊，

发言人 3  00:55:25

当时只是提流程让居然去寻。就是等到所有东西都定了之后，

发言人 1  00:55:31

然后还没提那个对他

发言人 3  00:55:33

概算下来了之后，我们再补上去。是这么想的我记得盖上号好像李博士在群里头有发过

发言人 2  00:55:42

对我印象都是是那个谁李涛发过但是我找不着在哪

发言人 5  00:55:46

呃，206812，我找一下啊。就就在内部群里头发的。啊，我看看啊。嗯，对，是的，预算号直接搜预算号群里头

发言人 1  00:56:03

搜啊，预算号对啊，群里头搜一下

发言人 2  00:56:06

预算号。我我搜了半干他号，搜半天找

发言人 1  00:56:08

找了，找了找了好了

发言人 5  00:56:10

好了。对对对，好。好

发言人 2  00:56:11

嗯好的好的谢谢谢O K是的好的谢谢谢谢

发言人 1  00:56:13

嗯。

发言人 3  00:56:15

那内内部订单号。

发言人 5  00:56:17

内部订单号也有啊，预预算号也有啊，但是项目号一直没下来。

发言人 2  00:56:24

O K O K好的好的

发言人 1  00:56:25

，谢谢。那项目号不得申请，那个看是一块申请还是单独申请吗？就上次说跟领导应该一块申请，对，就是他一个号。我我们觉得也是一个号比较好，你这个再弄分分号就工时更麻烦了，统计的更乱了。那就下次咱都记得这事儿，然后看看。其实申请一个号的话，赵工你在普这个崔志峰给那个陶总，那就是是不是申请一个号走你们那比较合适啊，就是你们相当于是一个C M C T。

发言人 1  00:57:05

就像咱对外一样嘛就相当于就我们做的不是比如F M O的这些项目对外嘛那对于你来说应该还是对外的，对外的就是这个无非这个外部这个客户呢是咱集团的。呃，一个部门嘛，一个一个法人。

发言人 3  00:57:22

F M O当时也是项目组申请的

发言人 1  00:57:25

项目组是吧？

发言人 3  00:57:26

对我们现在没有项目组，

发言人 1  00:57:28

对我们

发言人 3  00:57:28

现在是末端。

发言人 1  00:57:30

不就是以前项目组的话，就是就是但是出口是在那个就相当于C I C T那那个那个法人那是吧，就这样走的。那项目组申请号，咱这没有项目组，项目组是那个C P S那边。那这个你再问问然后我们看看。如果申请的话，是怎么走，可以请教一下易总他们那边。

发言人 3  00:58:05

我抽空先跟周主管再说一声，对，看看这个这个，就是但是我们现在所有接到的都是已经有项目号的，都是从

发言人 1  00:58:14

没上没有啊

发言人 3  00:58:16

来给

发言人 1  00:58:16

我们的。我知道你是说那个以前嘛，就是因为这个比较特殊嘛，就是又是哎那个什么呢？就是那个呃咱们做撬块那个。呃，就是没有工业中化学那个。就那个呢啊那个不是F M O了对吧。

发言人 3  00:58:36

中化学那个好像也没有什么吧也没有

发言人 1  00:58:40

项目号。

发言人 3  00:58:42

是是去年还是前年那个中华节那个吗？

发言人 1  00:58:45

啊，对，有项目号，就是工艺没有没有项目组，项目组是那个中华节的人有我们。为你们。

发言人 3  00:58:59

嗯没事抽空我我再问问那个那个

发言人 1  00:59:02

对对对我觉得可以参考那个就是没有。嗯到时候先先那个我们这个E T回头再说啊就是你先吹吹风然后后面再看嗯C认证你的意思让他前期介入是

发言人 3  00:59:15

吧呃不咱你看啊咱们咱们给他这个信息返回去这不是六月。给

发言人 1  00:59:21

信息

发言人 3  00:59:22

的话才能返回去

发言人 1  00:59:23

吗？给信息得从这刚刚能返人家，对对吧？就是能能返的话，有一周我不知道准备能不能准备齐，就是我们一周能不能准备齐啊。就是你那不是正要他的清单，他还没给是吧？

发言人 3  00:59:40

他现在只只差了一个A T A X的。M M D的和和那个E M C的，还有那个P D的给过来了哦，我现在正管他要呢，他说得下周一这样左右才能给过来啊，给完之后我就会发邮件

发言人 1  00:59:57

出来。对对对就是我我就觉得这一周咱能不能满足人家要求不一定是吧。就是两周是不是比较保险？

发言人 3  01:00:06

嗯，两周保险一点对

发言人 1  01:00:07

吧？就是这是我们给人家资料，对吧？然后对他后边他收到

发言人 3  01:00:12

资料。他在报价。

发言人 1  01:00:15

对，他在

发言人 3  01:00:16

报价在两周，然后咱们再提流程，

发言人 1  01:00:19

然后再提流程吧。

发言人 3  01:00:21

对，再提流程，然后哎。采购在。这个呃，

发言人 1  01:00:28

他报价两周。这个跟他沟通过是吧他报价时间需要两周

发言人 3  01:00:33

嗯差不多

发言人 1  01:00:35

啊然后报价以后咱们再提流程对。

发言人 3  01:00:40

咱们提流程。

发言人 1  01:00:41

两周行吗？差不多吧，

发言人 3  01:00:45

两波吧，就争取。

发言人 1  01:00:46

然后他说确定了，确定之后，实际上他就介入了嘛。我想想啊，他

发言人 3  01:00:52

实际上是希望介入

发言人 1  01:00:54

咱采购，但希望他介入。这个handle分析是如果需要介入，倒是在里边的，倒是在里边的就是。前期，但是你前期没跟人家，你没签合同，你这个地方没签

发言人 3  01:01:07

合同，不会那什么的，嗯，不会往里介入的。对，如果Hadoop他进入不了，那就那那那就进入不了，那就但是不管怎么样子，后续的采购那一块环节，对

发言人 1  01:01:18

采购咱们不是这个地方不是还没。采购完嘛，所以实际上这刚刚刚发起采购就。就让他介入了。他们这个是报价的呃这是这是给

发言人 3  01:01:33

资料的咱们对咱们

发言人 1  01:01:34

这是这是他

发言人 3  01:01:36

报价的

发言人 1  01:01:37

啊这啊可以介入了。呃，报价以后不对咱的流程，

发言人 3  01:01:43

对咱们的

发言人 1  01:01:43

流这是可以介入了。对嗯，八

发言人 3  01:01:47

八月的第一周才是可以介入

发言人 1  01:01:48

的嗯。

发言人 3  01:01:50

这是最快的时间

发言人 1  01:01:52

啊。啊。然后呃那他就那我们就不是整整个采购。都是让他配合嘛。对，对吧？

发言人 3  01:02:16

他应该是贯穿。

发言人 1  01:02:18

对，就是最后咱们整个采购你供货那块他不无所谓了，主要是前期的那些审核嘛。最后供货你比如说他所有文件都审查完了，他他那个应该就可以了，实际上不一定能到这儿，对吧？还好C E认证没有往后，主要是这个延的多了。有C认证，没有往后延是吧？嗯。他。用不了这么长，你后边多长时间是供货的，反正这个是一个虚的。

发言人 3  01:02:55

不是你这个是前期审查的，前期审我看他只是采购之前的审查文件，采购过程当中他们是也不工作的。等到设备来了之后，咱们撬装的。到装之前哦，

发言人 1  01:03:10

你你那个对你说的是安装完之后还会有工作，对吧？

发言人 3  01:03:17

啊，是他们的工作应该还有很多的呢，在

发言人 1  01:03:20

就是这个是那个参与那个。审查文件的环节，其实他肯定不会超过他。然后，然后就是安装之后。啊，对我是觉得能做短的是吧，

发言人 3  01:03:33

是一个白的，然后再黄的这样

发言人 1  01:03:36

嗯。那就看刚才那个那刚才那个参考一下啊哎。我记得有来着对。哎。原来这版

发言人 3  01:03:54

之前之前的那个不能做参考的

发言人 1  01:03:57

哦，那

发言人 3  01:03:58

行。因为之之前的想法是所有东西都完事，他们最后

发言人 1  01:04:01

才介入。

发言人 3  01:04:02

嗯，我是觉得可能

发言人 1  01:04:04

介入以后估计多少年他审查文件对，差不多我刚才想的啊。好。然后后边是等你安装完

发言人 3  01:04:20

都都来了，

发言人 1  01:04:21

安装完之后从这安装完嘛，这是安装完。

发言人 3  01:04:25

安装之前，他也他也需要介入的他那个原材料。好啊原材料他得他得介入一段时间嗯然后整体

发言人 1  01:04:36

是不是到安装之后啊因为你安装完了整体的对

发言人 3  01:04:39

安装调试。调试

发言人 1  01:04:41

之后呢，调试之后啊，一直到调试之后是吧？

发言人 3  01:04:45

对，调试之后没问题了，他们才能再研究着出资料。嗯，对吧？他出资料，我估计还得一段时间。

发言人 1  01:04:52

那这个会有多长时间？那不知咱现在先估一个呗。

发言人 3  01:04:56

那我估计至少都得一个月，一个月都少说。

发言人 1  01:05:08

想想啊，这是过程中认证采购，然后。我根本是加工调试，调试这个。那就先预估吧先预

发言人 3  01:05:19

估吧咱们先预估一个月吧等咱到时候了之后咱就知道

发言人 1  01:05:23

了对到时候有可能会那个咱们随时。两个周如果有动弹的，就赶紧更新一下，这个就再往回走嘛，那你肯定是往后延了。就是在他后边吗？是吧

发言人 3  01:05:39

？是什么。

发言人 1  01:05:40

这是出口吗？啊哦，不是我看啊啊就是。

发言人 3  01:05:47

出口运输什么的吧。

发言人 1  01:05:49

啊，对。

发言人 3  01:05:50

按理清关嗯。嗯，正常的整体对，是过去

发言人 1  01:05:57

就行。对对对对对。不够了，我看这有多长时间，这是。

发言人 3  01:06:06

十二

发言人 1  01:06:06

月呃一三个月三个月不到三个月差差一点三个月这不够不够

发言人 3  01:06:13

了。

发言人 1  01:06:16

这是什么？这是export的ship啊，这就是运输。

发言人 3  01:06:19

嗯，运输啊，运输运三个月去。这么长时间吗？嗯。对啊

发言人 1  01:06:28

嗯。三个多月。要吗？

发言人 3  01:06:33

这个比如说你这样写，那趋势肯定有，那我不确定啊，这样是啥意思？嗯。

发言人 1  01:06:39

这个是不是咨询他们呀？

发言人 3  01:06:42

不他们不管他们管清关之前，

发言人 1  01:06:44

清关

发言人 3  01:06:44

之前是吧，这个将来的时候可能进出口部会不得介入进来啊，

发言人 6  01:06:49

就是这个啊

发言人 3  01:06:51

可以先按照这个时这个时间来吧，按这个

发言人 1  01:06:53

来吧，这是三个。三个月123

发言人 3  01:06:57

是是三个月，三个月走三个月嗯。

发言人 6  01:07:00

有关保护也有啊，

发言人 3  01:07:02

不清楚开盖这块是。有有啥问题啊那你不开了。这个不是他，不是想跟你玩。他这还容易

发言人 6  01:07:12

调，你白天。而你通过你通过行政措施也可以。

发言人 3  01:07:19

就是那个邻居没有开月宝不带也。那那个你打开打开它能断开也行。这个钉钉把盖子打开了，它还能不启动转那个。嗯。

发言人 6  01:07:34

对，所以说咱们嗯，就是这个不是不是强制要求上，但是一般肯定都配了，基本都配置了。但是这个没有没有改变成一个强制性的要求。就那个意思。

发言人 4  01:07:48

啊。嗯。

发言人 3  01:07:51

但是我看工厂其实他

发言人 1  01:07:53

还是。啊，这是他们当地的。

发言人 3  01:07:57

你当工厂

发言人 1  01:07:58

on site那个李博士你的意见呢这个选一下。呃，我U K的。呃的。您说

发言人 5  01:08:10

哎我在我在啊不好意思刚才那个没开那个声音我

发言人 1  01:08:14

也没注意啊没事啊我刚才的那个我们对你的想法呢先给他留下

发言人 5  01:08:20

对就留下吧然后就嗯。我看看啊他其实这些

发言人 1  01:08:25

有其实好多也都做了然后那个他不是这个其实就跟上面对应起来是吧呃

发言人 5  01:08:32

不是这个那个

发言人 1  01:08:33

还不是是吧哦哦不是不是这是他

发言人 5  01:08:40

各种东西，就比如说这个他们的那个hazop其实是那些那个另外的，就是就是他们改造的hazop什么的，

发言人 1  01:08:48

实际好的好的。

发言人 6  01:08:50

他们

发言人 5  01:08:52

这这不用动了，

发言人 1  01:08:53

这这个我觉得先设计不用动了，他们基本上

发言人 5  01:08:57

都是做完了的procurement正在做。嗯，

发言人 1  01:09:00

好的好的，基本上

发言人 5  01:09:01

不太用动，行都是做完的。

发言人 1  01:09:03

对啊，那先不给他这个那行行行，然后底下那今天初步嗯。

发言人 5  01:09:08

Off speed on set in

发言人 1  01:09:10

安装，

发言人 5  01:09:11

安安安装咱那个给他往后搞一下呗。

发言人 1  01:09:16

哦，不对不对不对，这个这

发言人 5  01:09:17

哦，这这这不用搞不用搞，嗯的那个就是。第二项跟2445可能你得拉一下，往往右边拉，它挺宽厚的，245，

发言人 1  01:09:30

2和最后，哦，

发言人 5  01:09:31

这两个往后拉一下，其他的那个蓝色的不用管了，对，这个往后拉一下得。

发言人 6  01:09:38

他老婆没有作为

发言人 1  01:09:39

地，就是哦，刚才复制的就就直接过来了。我看一下刚才复制这些

发言人 3  01:09:45

复制呢，

发言人 1  01:09:46

复制的就往后延了。我看就这样

发言人 5  01:09:49

对应他这个skit过去以后，然后他们

发言人 1  01:09:52

什么时候开这两个是复制的，不，这两个是我复制的。嗯，不是这这两个是复制的，原来原来是这样的，应该啊，原来是到这儿，原来到到五嘛，原来到五，那这个你看啊。嗯，原来到我这是到他们那吧，人家。这是原来的，我想想啊，这是原来的就顶着后边。K的啊他就往后边装嘛就是这些都往后延嘛。

发言人 1  01:10:25

就在。在在这个后边。就这些延到他后边。就是在在这个地方。好，然后再往后延他们高

发言人 3  01:10:43

工，我我是这意思啊，你你你你把这个整体复制，然后调一下颜色。

发言人 1  01:10:51

哦可以我得但是我得把后面的时间加上我得把时间加上就是我得把那个时间。哦，得加两个月。两个月。嗯，他们。

发言人 6  01:11:14

要看先看，一般都不要求他们现在要看整个活动。那就是油温保油温保护和开盖嘛这两的个。

发言人 1  01:11:23

到五月底，原来是这个哦，原来是这样。那我也得是这个，然后我从这个地方加。然后这这个都没有了就可以。哎不对。这还还不行。还是得那个一个一个的换。霸道楼梯，中间弧线

发言人 3  01:11:52

粘过来之后改颜色就行。

发言人 1  01:11:54

对对对，改

发言人 3  01:11:54

颜色就

发言人 1  01:11:56

不错了。

发言人 4  01:11:59

うん。这个编编一下，

发言人 1  01:12:02

就是你这改颜色还不如直接复制快呢。对。嗯，习惯我看这不对了，那不对了，这个就是三个，就是三个吧。

发言人 4  01:12:15

嗯，三个。

发言人 1  01:12:17

这样的然后后边还有一个就是

发言人 6  01:12:19

有一个会有

发言人 1  01:12:20

影响这样的可以的。

发言人 3  01:12:23

愛ですか。

发言人 1  01:12:24

嗯，这回就就可以了，是吧？

发言人 3  01:12:27

把六月的这个地方得给它，

发言人 1  01:12:31

这是六月是我那个加的，考的时候新加的，原来应该到这儿。

发言人 3  01:12:36

对所以这个地方要去掉

发言人 1  01:12:39

啊对对对对对对对啊明白明白明白啊来说

发言人 6  01:12:42

他就是你起高速也没有风险。

发言人 1  01:12:46

啊，那这是变化是吧？那就整体又延了三呃三个多月，将近四个月，应该是四个将近四个月。就整体差不多，因为前面耽误那个差不多都体现在后边了，差不多。

发言人 3  01:13:04

这是理想理想状态，

发言人 1  01:13:06

对对对，还有可能存在变化。行，大家看看还有我还有什么，

发言人 3  01:13:13

我再往上面一点呗，

发言人 1  01:13:16

从下面咱从前捋一下是吧？

发言人 3  01:13:18

我是有一个，我看看能不能这个就是找case确认的那个事情。

发言人 1  01:13:25

嗯，case确认的那个我知道啊，那那那

发言人 3  01:13:28

这个啊对这个。这个能不能请这个高宇高工到时候也加入进来，然后有这些设置。

发言人 1  01:13:36

对呀高于

发言人 3  01:13:37

啊对就这个这个前面负责部门儿这个地方能不能也把你们这个I P也加进来

发言人 6  01:13:45

昨天过儿那块儿也已经先。

发言人 3  01:13:49

就是呃，采购呢把这些数据返给我们。我们是技术问题呢，一定是会找这个高宇高工的

发言人 1  01:13:58

哦，就是那个仪表的数据单什么的，是吧？对，

发言人 3  01:14:01

这不是这些技技技这些技术文件。这些就是供应商反馈回来的技术文件会找高宇高工来复核嘛就是啊对两家或者是三家

发言人 1  01:14:12

没问题咱平时高宇也这么弄的啊是

发言人 3  01:14:15

是是是但是后续他涉及到一个问题就是。呃，要定厂家之前咱不说要找给给kiss发过去吗？啊，谁来给kiss发？

发言人 1  01:14:27

就是我是觉得那个让我所以说在那程序里面不是让那个采购。他在定之前相当于传阅，就是就是就是咱没有case审查的时候，最后不是也是采购发给

发言人 6  01:14:46

呃。

发言人 1  01:14:48

就是对应的人员吗？

发言人 6  01:14:50

那他有

发言人 1  01:14:51

风险，他发这个东西的时候，也就是说让他先别签合同，然后再发给kiss，发给咱们对应的人员。但是你直接如果不提的话，如果你不提的话，他直接发给高也好，发给您也好，就是他直接是确定厂家的信息，他就发过来了。但是我们希望他在不确定的时候，在签合同之前发，

发言人 3  01:15:13

对吧？啊啊，是这个明白的。我我说的这个意思呢，是说。给kiss交流。就是我们要定这个厂家了，这些数据。这些数据他不得和和case这个让他审查吗？这些文件啊，不是流程，

发言人 1  01:15:34

是文件，我知道文件文件

发言人 3  01:15:36

这文件

发言人 1  01:15:37

我就是说文件文件正常的没有case审查的时候，那个是不是就是采购发给高宇的？

发言人 6  01:15:44

那

发言人 3  01:15:44

不是采购不会直接发给高于的采购会给我们这个材料工程师会给刘伟哦，刘伟会找高于

发言人 1  01:15:55

哦，明白那就是那就是我我是想说在这个环节之前，就是得谁跟采购接触的得告诉他。你在签合同之前发给我这个东西我需要给kiss或者说就这个这个环节就是无论是谁发的这个资料是吧。

发言人 3  01:16:18

这里面不是有一个环节是这个仪表的，咱就说仪表仪表的这个要定的这个A厂家，这不得要给case发嘛，

发言人 1  01:16:27

发文件嘛。对，谁来主导？

发言人 6  01:16:30

就能够把嗯反映就行了。

发言人 3  01:16:34

以前的时候是潘潘工和和聂博

发言人 1  01:16:37

他们啊。

发言人 6  01:16:38

这些方面只要你不在一旁，他

发言人 1  01:16:40

最终那就让高宇

发言人 6  01:16:42

发

发言人 1  01:16:43

90%多，就是关键得在那个点里拦住，就是嗯。我觉得发都没问题，你比如说是仪表的就让高宇发呗。嗯，好，呃，

发言人 3  01:16:51

然后那个点我回头我会和

发言人 1  01:16:54

这个采购那刘伟那啊

发言人 3  01:16:57

行，让他专门盯一下这个事儿。对

发言人 1  01:16:59

对对对对

发言人 3  01:17:00

对对，到时候他会告诉这个这个高宇高工的。对，

发言人 2  01:17:05

那赵王就是在

发言人 1  01:17:06

刘伟

发言人 2  01:17:07

跟那边采购确定了厂家，就他们想定这个厂家了，

发言人 1  01:17:11

然后告诉你的，

发言人 2  01:17:11

我把相应的。然后把相应的厂资料，包括型号和样本发给case确认一下。

发言人 1  01:17:18

对对对对对，说白了对，行，那咱就定下来这个

发言人 3  01:17:21

统一了就行了。

发言人 1  01:17:22

对，咱一会儿可以那个谁高宇，你可以在咱那个跟踪记录里边稍微写一下，省得咱忘了就说那个哎。对，你互相看一下啊。嗯，好的，行吧？那行，那行，那还有我想想啊。啊，对，就是还有提醒一下那个会后抽空把那个英文的就是各自写，那个写翻译一下英文的，然后我我打算把这个表发给对方了，行吧？啊

发言人 6  01:17:51

，没有。

发言人 1  01:17:52

你别问吗那来这几个

发言人 3  01:17:54

那就是各自写写的内容各自

发言人 1  01:17:57

对对写

发言人 3  01:17:58

成翻译文呗是吧对对

发言人 1  01:17:59

对对各自把那个因为因为那天咱们放假前说实话开完会我也着急我就怕忘了把那个汉语都写上了包括大家回的那个最近都是汉语咱们怕漏漏事儿嘛但是这我我我我想把这发给他要不然咱跟踪的事太多了包括有一些会涉及到他们那边的嘛一个是跟踪表一个是这个嗯进度表嘛就发给人家啊。行吧那就受累了好行行好那今天大家还有什么别的吗啊我

发言人 2  01:18:27

有一个小事情我有一个我今天呃试着去提概算刚才找概算号提不上去我没有权限这个不知道是咋回事。

发言人 1  01:18:35

啊，这

发言人 2  01:18:35

从这要是要从通过哪里统一走吧，还是

发言人 1  01:18:38

怎么着提不上去，咱下来再弄一个专题看看统一从赵工那走。

发言人 2  01:18:46

啊赵工那看能提吗？我我不知道，反正反正我我们这边我们流程不可能不一样，因为赵工我不知道怎么提的，因为我们这边是没有感叹号是提不了的，所以我呃就我们这边流程是这样的啊，然后我提一下这个感叹号提不上去啊，是

发言人 1  01:18:59

吧？但这个现在不是提的这个采购还没有那么着急吗？咱咱等下次会或者再弄一个专题行

发言人 2  01:19:06

吗？是啊，没那么着急，我这边主要是想的是提前联系那个，我知道我知道，你

发言人 3  01:19:11

之前你之前用的这些，就是你那肯定也经常别的。项目上也啊没有

发言人 2  01:19:17

没有没有

发言人 3  01:19:19

你不买控制柜什么的吗

发言人 2  01:19:21

不买不是不是完全不买买的话我们就是都是要么就别人提概算要么是我们自己提我们自己申请就是我们是自己的概算就是那个我们

发言人 1  01:19:32

唯一和外部合作就是说那个我们和

发言人 2  01:19:35

外部合作过的是那没有买

发言人 1  01:19:37

过东西对吧

发言人 2  01:19:38

走的工程部的概算然后他们去提我们去提条件然后他们走概算流程这样的

发言人 1  01:19:44

就是相当于刚才咱聊的那个。就是这个东西的最后这个叫什么概算是从哪个部门出的是吧？

发言人 2  01:19:51

对对对我们没有提过其他部门的概算，我是的。

发言人 1  01:19:54

所以这个这个就相当于大的宏观来说，就就跟那个撬棍似的状况，就是比如说咱卖了一个撬棍给对方是吧？唉，又马上结束了。啊，

发言人 6  01:20:03

门锁是他只有测过他有一个液压那个卡的。嗯，那就先没提问，先待定。

发言人 1  01:20:10

方式呗，对吧？然后再沟通一下，看看细节。我们这

发言人 3  01:20:14

撬块里头没有电的这些东西的

发言人 1  01:20:16

哦。嗯，那个哎呦，就是压根都没有以前哎，咱以前那个撬块里应该也有吧，以前是不是那个谁工程部他们提的，就是原来

发言人 3  01:20:30

那个工程部提呀，

发言人 6  01:20:32

就是一个这个应该

发言人 1  01:20:33

还有呃，你那个那应该一样的吧，就原来那个咱咱那个就是嗯消化。那个枪二应该

发言人 6  01:20:42

也有

发言人 1  01:20:44

哎电缆什么的不给是吧是业主配是吗有

发言人 3  01:20:48

有有那个那个

发言人 1  01:20:50

那个呃实时组所以说呢啊我对我就是实时组那个那个他们就是就是

发言人 3  01:20:55

那个并到那个

发言人 1  01:20:57

工程部了啊对对对对对。就是我，我就是说这意思以前是他们提的是吧？

发言人 3  01:21:02

对对对，

发言人 1  01:21:03

哦哦，所以那个谁孟工，就是你问问那个谁那个哎呀，一下子给给那个您是

发言人 2  01:21:10

这样的，任丹工以前他们提他们有他们的概算呀，我们没有概算呀。

发言人 1  01:21:14

哦我哦明白了，

发言人 3  01:21:15

所以谁有概算号都能提是一样的。

发言人 1  01:21:18

哦，那我们就是开那句话，

发言人 3  01:21:20

我们也得用这个盖账号，道理是一样的。行，

发言人 2  01:21:23

那就是还是

发言人 1  01:21:25

不知道怎么现在再讨论行吧啊，就是我们这个呃今天进度的，还有这几个议题，就是那个也也确实可能呃三五分钟说不完，呃，一个再尝试一下，就是然后咱们再约个会，赵工你觉得呢？行

发言人 2  01:21:43

行行，

发言人 3  01:21:43

嗯，行。只只我只能说我们先在先这样是这样

发言人 1  01:21:48

子的哦，我知道我知道就是就这对。所以我说

发言人 2  01:21:51

可能各部门流程不一样，可能赵国那边能提的这个流程我们提不上去，不知道这这这个流程还是有区别啊。

发言人 1  01:21:57

行，那呃这个今天的议题基本上都差不多了，看看李博士您那还有需要讨论的吗？

发言人 5  01:22:07

嗯，啊，没有挺挺好的啊。嗯，

发言人 1  01:22:10

好好好，那那今天那个谢谢大家啊，那虽然耽误时间比较长，但是觉得还是讨论的就是比较。