08-05 清洗方案与项目进展梳理

发言人 1  00:00:11

然后。哎。哎，孟工哦，你上一下绘本四典。啊。好的好的好的，嗯，好好好，哎，好。我们马上上来，那个创群，呃，那个。嗯，那我马上上来啊，今天是这样，就是找大家快速过一下，呃，明天不是还有会吗？就是这段时间我们呃。上周那个超群发的那个3d审查意见清洗方案，还有控制说明，想看看大家那个呃的反馈意见，就有什么调整的。

发言人 1  00:01:35

然后呢，再看看大家的进展情况，因为前面还会涉及到文件调整。呃，最后就是说看看大家那个。再梳理一下，因为这段时间case停的时间比较长，咱们梳理一下。上次我记得没讨论完，就是明天看有哪些问题需要跟他沟通的，咱快速过一下。那个主要就这几项。呃，最后还有一个工时那个填报的事，最后咱大家也可以一起商量一下，看看你们原来是怎么报的，然后就就是怎么填的，然后嗯如果需要立项的话，是不是联合立项什么的？

发言人 1  00:02:14

嗯，呃，超群你先说那什么吧，就是看看清洗方案。你共享一下，看看大家的意见。嗯，就是这块儿主要嗯。就是清洗方案的话，主要看看那个大家都有，就是嗯，冯博士那边，嗯，因为都会涉及到啊，大家都看一下有什么反馈的。这个文件，那个都看过了吗？就是。我们那个cell的等级划分到。

发言人 1  00:03:04

彭博士，您这边对这个。哎，刚才有杂音。

发言人 2  00:03:16

你这个不是你这个清洁方案是指3q的清洁3q验证的清洁方案呢，还是说我做反应之前的C M A C M B啊，是。喂，能听见吗？呃，喂，哎，

发言人 1  00:03:33

哎，超群，你这个不是那个thank you那个吧？

发言人 2  00:03:38

还是说你设备等于设备我弄好之后出厂之前的这个清洁方案，还是我我。不是

发言人 3  00:03:43

就就就是那种嗯p跟p之间的清洗，然后或者是结束了这一批次操作之后的那种清洗哦，

发言人 2  00:03:53

p跟p之间p跟p之间的清洗和结束。那就cma、cmbe以及这个批次之间不需要清洁啊，批次之间需要。

发言人 3  00:04:03

就是上次您发的那两个，一个那个A，一个那个B，差不多跟那个清理方案差不多。

发言人 2  00:04:08

对，那你觉得就是反映之前的叫CMB，反映之后的CMA。然后就是批次间的清洁，批次之间一般不需要清洁。P4这样一般就是用那个溶剂，大概做个置换就好了。你本来都是同同一个反应，那个不影响的。我们验证的是怎么做的。那你CMA、CMB的话，其实取决于你的这个。呃，取决于你的这个反应的这个使用的溶剂是什么。CNB的话，一般就会用反应溶剂去做清洗。

发言人 2  00:04:48

这样酶的话，也是反应溶液清洗完之后，再用甲醇这种溶剂做清洗。就是。冬季洗水洗甲醇洗百会知道吗模式。换呢？到后期。哎，我没掉线吧。

发言人 1  00:05:08

要么是。没有电视，冯博士能听到呃，他。就是说，那个您刚才提的那个，就是我们是前面这个，然后另外如果是。嗯，您刚提的那个thank you那些是不是就是是一个怎么个编制呢？就是怎么配合范围呢？这个东西。

发言人 2  00:05:34

验证就不是属于我们管了呀，thank you。对对对对。

发言人 1  00:05:37

所以所所以我们先就是捋着，就比如说咱们奔着这个功能，我们相当于把这东西交到客户那。是不是后边那些thank you就属于属地的事了？

发言人 2  00:05:50

thank you那是属地的事啊，我们我们不负责thank you那个

发言人 1  00:05:54

事。对对对，然后然后就是对于

发言人 2  00:05:57

比如说。按理说这种cnbcna的清洁方案也是要他们自己制定，我都不知道你使用情况，我怎么去给你定cma cmb呢？我也不知道你用做什么反应，用什么溶剂，我们都没法定啊。说实话，

发言人 1  00:06:08

这个作为他来讲就是说。嗯，就我们交付对外，比如说交付这个嗯。呃，一个插块的话，就是有类似这样的呃，相当于操作过程的手册之类的啊，就是呃，我装填催化剂啊，或者说清洗啊，就是呃，会有会有，当然像您说的就是。比较明确的，我这个工艺是什么，对吧？然后催化剂特性啊，或者说有什么特殊要求。

发言人 1  00:06:40

嗯，但是对于这个项目，咱内部他可能也是需要就是相对比较兼容的，或者说有针对性清化这种有一个方案。呃，我理解是这样，所以有这么一个清晰的文件。那您您觉得就比如说这种。我觉得写的

发言人 2  00:06:58

这个，基本方式是，嗯，方式是可以确定的，但溶剂种类呢，我们只能说根据你的技术项目

发言人 1  00:07:04

来。对，就是所以就是基于一个。有一个初步方案，但是有些不定的。咱在哪些方面给他注意一下，就是一个是提示，一个是咱也不会做到绝对，就像你说的，那你用的容积不同，对吧？你你你可以写

发言人 2  00:07:22

个，就说特定的容积。前面的一个，比如说指导原则嘛，对吧？这个首先这是一个比较general的，然后呢，你对于cma和cmb它使用的情况，以及批线清洗，就是根据你的具体项目来。然后你CMB呢，你用你叫什么？你用什么溶剂？那我之前就用什么溶剂去洗CMA呢也是。

发言人 2  00:07:48

就是要用你的溶剂、溶剂去洗，洗完之后再用水或者别的，就是说低沸点溶剂之后再去清洁一遍，一般都是这个流程。嗯，至于说清洁方式，我看这上面写的。是流程一些的很详细的嘛，其实就是溶剂种类跟他明确一下就好了，觉得

发言人 1  00:08:04

其他没事。阿军你看一下那个就是把冯博士的建议这些嗯在比较靠前的位置是吧？对对对对对。对呀。再对再注意一下那些。嗯。就是。

发言人 2  00:08:19

农机种类的选择对吧？对，要根据项目来嘛。

发言人 1  00:08:23

嗯。而且你可以把这个文件稍微的放大点，就是别人看的。哎，对对对。你有那个修订吗？就是方便你后边。嗯，观察对打开修订之类的。呃，对，打开酒店你就知道在哪了。行啊，就整体上其他地方，董博还有需要。我觉得。提示的嘛。

发言人 2  00:09:06

没有没有太多提示的，你你你这洗。我不知道他们3K验证怎么做啊，3K验证肯定也会做，用溶剂、溶剂啊、水啊这些做清洁，你因为，嗯，你最后必须是有清洁验证嘛，对吧？清洁验证肯定包括这个东西，你已经都清洁一遍了，我估计。按按照3k验证完了这个策略的话，你CMB其实你就只需要用反应容器信息就完了。

发言人 2  00:09:29

如果是你做了3个远程的，我觉得你这里可以再备注一条，这个东西你肯定是我们叫cnb和cnb以及cma是3个验证以后。对吧？三K验证的话，咱可不管他呀，那要管三K验证吗？

发言人 1  00:09:44

因为这个就是我我三k认证，

发言人 2  00:09:46

我觉得我我感觉啊三k认证咱可以不用管，因为三k他们自己应该都会

发言人 1  00:09:50

这个您您多这个发表建议，就是还有孟工边就我们。之前对，就我们这组啊，主要对外做的多，就是作为这个呃 gmp 质量验证这块的，嗯，说实话没有经验，所以这这个比如说需要什么配合呢，您多反馈，然后我们这边。呃，比如说做就是常规理解，就是这个3Q验证应该是生产的这个为主体的这个部门来做，对吧？

发言人 1  00:10:20

对，是的。所以所以那就我们按照分工。对对对，我们按照分工就在他们那边了，就是我们这样理解啊，那就往这样推。

发言人 2  00:10:30

所以所以这个东西我觉得你可以备注一下，这个清洁方案是在3q验证以后的。嗯。不是为你3q验证所准备的。嗯

发言人 1  00:10:38

嗯。对，超群做一下对。

发言人 2  00:10:45

3q验证以后，然后在项目运作的cnb和cma的这个清洁方案嗯。这上面你后面有划分CMB和CMA吗？

发言人 1  00:10:59

嗯。

发言人 3  00:11:01

我没有写，但是应该分了。

发言人 1  00:11:03

嗯，

发言人 3  00:11:04

这个循环的那个整体循环听写的话，就应该是那个用甲醇写的那个，应该是分开的。

发言人 2  00:11:12

啊，你既然说是项目执行期间的，我就建议你给他分分清楚。嗯，哪部分是CMB，哪部分是CMA。

发言人 3  00:11:20

行，嗯，我分一下。

发言人 2  00:11:28

before thebefore and after

发言人 1  00:11:40

穿的时候。

发言人 2  00:11:44

对，它是不一样的。你比如说，呃……对于 cmb 的话，一般来说你用反应溶剂清洁，清洁完了之后你给它吹干就好了，然后装催化剂。但对于 cma 的话，因为涉及到催化剂都一般都是高活的催化剂，比如说八碳啊、八氧化铝啊，这个东西是，就是说。呃，一就是它是可能是有一定风险的，可能会把溶剂点燃，那个燃爆风险。所以一般来说，催化剂一般卸载。

发言人 2  00:12:16

卸载的话，一般来说都是要先，就是我们生产上的执行都是一般要先注水。然后，相对于它保护惰性气体，然后卸催化剂，卸完之后呢，用水清洁，足够清洁干净。然后再用其他东西去清洗。

发言人 3  00:12:35

那是水洗才是溶剂洗是吗？

发言人 1  00:12:37

对。处理。

发言人 3  00:12:40

那还用甲醇洗吗？

发言人 2  00:12:43

去具体用什么溶剂，那就那就看啊，不一定是甲醇啊，

发言人 1  00:12:48

就是甲醇就是代表的是溶剂，对，代表

发言人 2  00:12:52

溶剂，至于选什么溶剂呢，要看你的这个项目的情况，对吧？你这个要容易，就是说。带走你潜在的可能剩余的这个，就是说你的物料对吧？同时呢，这个东西最好是易挥发的。方便后面好处理，但最重要最重要是能能洗干净你的物料。所以说，容易取决于他的这个项目嘛。

发言人 3  00:13:16

CMB的话是指容积型是吗？

发言人 2  00:13:19

对，CMB一般就是用这个你反应容器就好了。

发言人 3  00:13:31

CMA的话是先卸催化剂

发言人 2  00:13:34

吗？对，先卸催化剂，然后再水洗，然后再溶剂洗。因为所以说你这个溶剂都要考虑跟水的互溶性的问题。

发言人 1  00:13:42

嗯。行，

发言人 3  00:13:51

那我下来再再整理一下。

发言人 2  00:13:55

嗯，你把催化剂卸干净，然后用水冲水，把催化剂冲干净，然后才用去洗。否则的话，里边带有催化剂粉末，然后又有溶剂，是有一定风险的，所以一定要用水先把催化剂洗干净。然后再用那个去洗。然后再吹干就行了。

发言人 3  00:14:13

这个是整个装置要循环洗，还是单独的分块洗都行了呀？

发言人 2  00:14:20

我当这个卸催化剂，我肯定是指的这个反应器啊。

发言人 3  00:14:23

哦，对吧？就是因为前面不是还有那种储罐，然后后面还有那个分离器之类的嘛，是要一起写还是单独？可以

发言人 2  00:14:31

分，可以可以可以分开洗，那个反应器是可以单独分开洗的。

发言人 3  00:14:36

分开洗是吧？还是其他打个循环一起洗，就是

发言人 2  00:14:42

把车机弄干净之后，你倒是可以哎，

发言人 1  00:14:44

对对对，就是他弄对，针对催化剂的卸或者是洗，就是让他。呃，局，就是停留在反应器设备的，哎，对对对对对，然后其他的就像溶剂啊什么的，可以整整体考虑，

发言人 2  00:15:01

用溶剂去

发言人 1  00:15:02

洗就好了。对对对，可以整体考虑，嗯。

发言人 2  00:15:19

我我没有太看仔细看你后面啊，因为这个洗的时候，比如说你后面的各种罐子肯定是要就是说饱和的嘛，对吧？就你罐子要给它充充满填充满洗，否则的话，你只能洗到管子的罐子的一部分，可能部分洗不到。

发言人 3  00:15:44

还有一个是那个清洗验证，我这个没有写。

发言人 1  00:15:57

赵军，你你你是想说那个，比如说到什么指标之类的是吗？嗯，对，就是看看这个呃，冯博呢，你是想让冯博那补一下是吗？

发言人 3  00:16:07

嗯，就说完了，最好是能提供一下，就是什么样程度算洗干净了。对，这个

发言人 2  00:16:14

这个我觉得问问QA吧，我这方面不是非常懂，比如说你洗到什么程度，你的残留是多少，这个我还真没有这个指标这个东西。我我给你们发过的清洁方案上，没有没有没有写这个东西吗？

发言人 3  00:16:28

嗯，他那个上面只是写了建一个文件，那个文件我没有。

发言人 2  00:16:33

对呀，我也没有这个东西，最好问一下QA。嗯，找一个，找一个，就是说厂区的Q A问一下就知道了。

发言人 3  00:16:46

那这上面检测方法就写了

发言人 2  00:16:48

一个这个，任何一个程序的QA都OK啊。他们这要这要看这个东西也缺问，kv是最清楚的，因为这个就是说涉及到它是level几，比如说level level零level一level二不同级别的清洁，它的就是说最后验证方式是不一样的。我觉得这东西可以问做清楚，我还真跟你们说不清楚，抱歉。

发言人 2  00:17:12

有信息验证，它涉及到就是说你是什么级别的信息验证，什么项目的类别的信信息验证，这是不一样的。这个这个地方，所以你你你你可以先备注一下，就是说在你的信息方案上，你要这个取决于这个项目等级以及它的清洁的要求等级是level几，然后再根据他定他的标准。我觉得这个东西，我我感觉不用写吧，这东西他们三位，他们作为干过生产的这种清洁方案，就是清洁的标准，level level 几 level 几，而且他们的标准不跟我们标准还真不真不太一样。

发言人 2  00:17:44

他们的要求可能不太一样，我觉得这种可能是属地化的。他们自己也有QA啊，嗯。我觉得你就是

发言人 1  00:17:53

属地的QA去呃掌握，然后定这个标准，然后他属地的那个生产去执行是吧？对对

发言人 2  00:18:01

对，我觉得你就标出来这个这个地方清洁，最后验证标准由属地的QA来决定好了，我们不知道你们要求是什么，我也不知道你项目等级是什么。

发言人 1  00:18:09

那超群把对，就是冯波反馈的这个，相当于嗯，这方面的就是。写一下就是属地的qvt要求属地的生产执行，然后这块是这样反馈，然后嗯我们先按这个去相当于有一个提醒嘛，这个就变成了，不是说我们去提具体的这些数据啊文字啊什么的。

发言人 2  00:18:32

是因为你各种不同类型的项目，对吧？而且英国那边的法规要求我真不知道啊，他说不清楚，他们自己才清楚。

发言人 1  00:18:42

嗯。好的，好的。你这个数据之前就加上一个SW吧，就这样更明确，省省得后边忘了。嗯。好，这是彭博的，就是能提醒的这些是吧？嗯，那个，呃。就赵工，你们。有有什么反馈吗？就是清洗这些，比如说细节方面的。

发言人 5  00:19:30

嗯，我先，我先看一下，就是那个，嗯，我想说，就是那个4.1里边有一个，说是让缓冲罐的压力达到0.8。0.8对，因为咱这个缓冲罐，我记得它就是这个缓冲罐的压力，不是就是它那个尾线管线上有一个安全阀嘛，那安全阀设的是0.5呢。这个是不是

发言人 3  00:19:55

原料缓冲罐没安全阀了？

发言人 5  00:19:58

不是，我知道缓冲罐是没有安全阀，但是缓冲罐的。他那安全阀设置是0.5，我们打开PID看一眼。就我就说说这个压力是不是设的大设的高了啊。

发言人 3  00:20:15

不是这个罐上没有没有那个安全阀

发言人 5  00:20:18

呀。是的，但是它这个尾线上是有安全阀的。就在下面那张图。你看他这不是有个纬线吗？尾气的这根，

发言人 3  00:20:30

尾气的这根，嗯，应该是，

发言人 5  00:20:33

那就这根，这根这不是已经进入到这个排放的，你看看看看下一个的pid里边，它是有一个有一个安全阀，就是最后一张221那张。对，你看右上角这块它是有个安全阀的。就是您呃，胡工，您在那个就是在那个3D审查模型里边提的一条意见，那个安全阀，我也是其实是这个的安全阀，因为他这个管线不是贯通的嘛，对我都给设那儿了，然后他这安全阀这不就是0.5嘛。

发言人 5  00:21:17

那咱这一对联要是0.8是不是就有点大了？对，然后就。

发言人 3  00:21:25

它只是一个冲压，然后再卸压。

发言人 5  00:21:28

嗯。

发言人 3  00:21:29

不少的。

发言人 5  00:21:32

那你充到0.8，他这个这不是安全阀就跳了吗？就要充到0.8，就要从这跳是吗？

发言人 3  00:21:37

不是充到0.8，关键是先是把这个罐儿充到0.12，然后再把尾气管线开开泄放。

发言人 5  00:21:46

是你刚刚不是说要把咱这个原料器这块冲到0.8吗？

发言人 3  00:21:50

后面都是这样的，都是这样的，对，

发言人 5  00:21:55

就是从都是要从这从这卸是吗？

发言人 1  00:21:59

我可以

发言人 3  00:22:00

从这卸，也可以从他的排进的那卸。哦，

发言人 5  00:22:03

我以为都是从财经这接呢，不是从财经这接，都是从这安全阀这接。

发言人 3  00:22:08

不不不一定从这写，从排进的那写。这也能写啊？我理解

发言人 5  00:22:15

的是有问题吗？就是我觉得，就是这个安全阀、这个原料罐不应该不高于0.5吗？

发言人 3  00:22:22

不是不是，清扫的时候的压力肯定高，对对对。嗯，行，

发言人 5  00:22:28

然后还有一个问题就是，嗯，因为我看咱们那个就是新版的PID加了好多这种清洗的词。然后你看4.2的那个描述，您您再看那个清洗方案里面。

发言人 1  00:22:41

这。嗯。

发言人 5  00:22:49

4.2的描述，这个写写的是打开手阀，这个从这开始进液，这是从外界引一引引引引一股那个清洗液进去吗？是这意思吗？

发言人 3  00:23:00

是的，从这儿，因为他没没地儿进。

发言人 5  00:23:05

需要从外界引是吗？不是，从咱那个他这个就是管，就是这个撬上这个这个CICIP管上。

发言人 3  00:23:13

这个罐没有CIP呀。

发言人 5  00:23:17

我的意思是说，你看写的打就是还是4.2这个嗯，你看他写的是开始敬业，他从哪敬业呢？

发言人 3  00:23:24

加临时管线进，因为它这个清洗缓冲罐是没有那个。对，在亲戚他是没有的。

发言人 5  00:23:33

就是就是这种所有的，你现在打开这个都是从临时的进，是这意思吗？临时临时的一个清晰光线进。

发言人 3  00:23:41

对，现在不是所有的地儿都都能接上的。

发言人 5  00:23:45

就是接不上的地儿，就要从这进，是这意思啊？

发言人 3  00:23:49

因为现在倾斜的，现在pid里头画的那种清洗管线，现在只有原料缓冲罐有，然后产品缓冲罐有。嗯，还有分离器，有其他都得临时接。

发言人 5  00:24:04

嗯，我就是不太明白，想问一下，然后还有一个就是4.4。4.4里边有一个说是进液时注意留排气口，这个是这个也是在那个临时的管线上留排气口是吧？不是说是在咱们管线上留排气口。在咱们那个圈内的管理上就不太知道。啊，就是就是4.4这边给每个，就是第第四行。

发言人 3  00:24:39

这个。

发言人 5  00:24:40

啊啊，对对对对对。是指那个，是你说的是在临时管线上有一个排气口，

发言人 3  00:24:48

不是，

发言人 5  00:24:49

是还是说？

发言人 3  00:24:51

这个新反应器因为之前没有画那个新机管线，然后呢，我是在这根上加了一根新机管线，从这进去，然后把这个阀关了，从这，然后再回到那个反应器这边起。应该是这边，这边。有一个。

发言人 5  00:25:13

嗯，那您这流失说是指就咱在管上在流口吗？

发言人 3  00:25:18

咱有个最高点嘛。

发言人 5  00:25:21

那你的意思说，咱在最高点上，就这个，就刚才这个线上，再还得留一个加一个阀，是吗？

发言人 1  00:25:28

嗯。

发言人 5  00:25:31

这个。那就是，就是因为可能还有还有一处是这个，还有一处是两处，也写的是这个，就是进液时注意流排气口，这个排气口都是指，就是在咱们管路的最高点有一个口。

发言人 3  00:25:49

嗯。好像是。

发言人 5  00:25:55

那个，那个，是不是在片子上标一下？因为他这个不太明确，

发言人 3  00:26:04

行，那我在PPT上给你标一下吧。

发言人 5  00:26:07

对，要不回头就忘了我，我就我还以为是说在那个去广济上讲。我更。然后就呃别的就没了，嗯。当然。

发言人 1  00:26:40

我我孟工这边啊对对对，张工你说。

发言人 4  00:26:43

嗯我看4.3。4.3，这个再往上来一点。你这个位置。出口的根部阀，这是不是进口啊？还有这个地方。

发言人 3  00:27:07

他不要写那个预约器嘛，这个这个预约器不是没地儿吗？

发言人 4  00:27:12

98986。

发言人 3  00:27:18

是这吧，应该先关他。关闭65，我是不是写错了？

发言人 4  00:27:28

你看和和和那个就是你说要关闭的那个号，它是一个吗？9865，那会儿记的什么？

发言人 3  00:27:35

好像是

发言人 4  00:27:37

9865，这不在这呢。那他俩应该是哪个位置？可能写的不对。09865这儿。我看一下。

发言人 3  00:28:03

那是个66。

发言人 4  00:28:08

你这里头，我我感觉好像有的可能得再重新捋一下。

发言人 3  00:28:13

嗯，行

发言人 4  00:28:14

啊，特别是好像这个我感觉好像有。当然的。这个应该不是前面的，这个、这个，这不打开他俩，你这个清洗完事之后应该关开、关上他俩。他来说。这个玩意儿前面这不已经关闭了。3。差不多。没事，小娟，你到时候回头可以再重新再捋一下。我、我这就看看，那好像个别的小小东西好像有点对不上，整体后面的个别的，到时候你再看一下就行。

发言人 4  00:29:16

总体捋下这个。

发言人 3  00:29:17

嗯。

发言人 4  00:29:20

嗯，还有一个事情。嗯，这个喷淋球这个在设备上的形式，咱们是不是得定啊？还是找case商量着定啊。

发言人 3  00:29:33

那您求咱现在定的是个旋转的是吧？

发言人 4  00:29:37

对，旋转的可拆卸的。嗯，呃，要不要什么可伸缩的呀？还是怎么样子的？这个得定，要不然的话，后续咱设备定出去了之后，一定要让让厂家按照咱的要求来配的。

发言人 3  00:29:52

还需要定定定哪哪些？

发言人 4  00:29:56

嗯，我记得上次他，他那会儿不是说他想是不是想要这种？哦，固定的呀。不想要这种。可拆卸的。就是清洗你这个，我看了一下，你这个是就是整体这个清洗的一些方案原则，但是可能喷淋球的一些性啊，这些小细节上的事儿，咱们可能也得定的。

发言人 3  00:30:27

喷淋球。

发言人 4  00:30:28

对你这喷淋球呃，在这里面它到底是用不用可伸缩的，或者是可。可拆卸的，还是说它这玩意儿就是直接固定在这这上面？

发言人 3  00:30:44

咱现在不是用的是那种可拆卸的吗？

发言人 4  00:30:48

咱们是这么这么用的。

发言人 3  00:30:50

嗯。

发言人 4  00:30:51

嗯。上次听这个case的想法，他不是不想用。我的意思是，如果咱们现在定不了的话，咱们后续咱们就找case，咱们、咱们跟他商量好。这个事儿。到时候在设备数据表的时候，咱们就写好要求。

发言人 3  00:31:10

我这次跟了一把那个收税单，我是把处理流量给标了一下。

发言人 4  00:31:16

嗯，处理流量，

发言人 3  00:31:18

对我把流量，嗯，流流量根据那个大概算了一下，然后标了一个流量。

发言人 4  00:31:24

具体的形式也也得定。

发言人 1  00:31:30

这个形式，赵工，咱们两个专业可以沟通一下，然后假如说时间特别长的话，下来我们再单独沟通，就我们两个专业认为，嗯，选择一个比较好的形式，然后。存在不确定的话，再去跟case沟通，看这样行吗？

发言人 4  00:31:46

嗯，可以。其实咱们两个专业。选的这个觉得还是挺，我我感觉啊还是挺好的。所以

发言人 1  00:31:55

就剩下那个疑问，就是这次说不想用一个可拆卸的，你说这个我也印象有一次他提的，他不是

发言人 4  00:32:01

说怕掉吗？

发言人 1  00:32:03

嗯对，就是如果说咱嗯剩下剩那个问题呢，比如说咱从结构上咱是怎么连接的，就是能不能解释之后消除他的疑虑，我们先奔着这个方向。嗯，然后他一律确实没有消除，那确实要改，那咱就再再选呗。首先我们评估就是咱们选的这个，然后他的担心，然后从这个呃结构，比如连接上面，看看能解释之后能不能消除他的疑虑。

发言人 1  00:32:31

你就像你说的，咱再跟他沟通，行吧？你说这样行吗？

发言人 4  00:32:37

可以的，

发言人 1  00:32:38

嗯，那就一会儿，比如说这个相当于事项，就是需要跟这次去沟通一下，咱们已经认为。双方认可的了，然后再去问一下他销售他的一个。好的，嗯嗯，行。继续吧，还有吗？

发言人 4  00:33:03

嗯，清洗方案的事儿，我我这没有了。

发言人 1  00:33:05

嗯，那个孟工，看看您那有什么反馈的吗？清洗方案文件。哦，我进方案这我这没有啊，我这没有没有。嗯，高宇，你这个看了吗？就是有啥建议没？啊，行行，

发言人 2  00:33:29

哎，高工，

发言人 1  00:33:30

哎，哎，您刚才我那信我打电话呢，是什么问题？就是清洗方案这块，看看有什么建议反馈吗？哦，嗯。嗯，没有啥。嗯，你应该你应该重点看，比如说你的仪表清洗的时候有没有彻底。啊，就这方面的都考虑一下。现在是改成内装内插式的，嗯嗯嗯，对。行，那那就后边那个超群再梳理一下，然后把改改之后这个再给大家发一下是吧？尤其冯博反馈那些原则性的可能需要重点看一下。

发言人 1  00:34:10

嗯，行。然后对，后边就是说。嗯，超群那个设备的声板，因为今天或者明天就能发出来，是吧？对，就是咱后边，因为看那个进度的话，嗯，应该是。还还会涉及到设备，这个你你相当于上次聊的那个法兰等级的事儿，需要升版一下，他可能就是这。一两天就发出来。嗯，那个，这应该对3d这块没啥影响，就是另外的文件，3d审查意见这块，呃，曹军反馈以后，那个，赵国，你们那是不是都已经做完了？

发言人 1  00:34:56

就是模型这一块儿。嗯，办公在吗？嗯，有

发言人 5  00:35:11

话说了。那个，嗯嗯，我是跟着那根据那个胡工反馈的意见正调着呢。嗯嗯，然后就是可能还有一两个问题，还得跟胡工再商量一下。我想等着调完，差不多调完再跟他商量，这一两天吧。

发言人 1  00:35:26

嗯，就是这一两天就能调完，是吧？

发言人 5  00:35:31

呃，对他提的就是因为咱不是还增加了那个，就是他还有根据他这个新的这个呃这个审查意见，还有新的那个PID，咱们不是还增加了一些清晰管线。嗯。啊，对，这个我都调一下。嗯，我。

发言人 1  00:35:49

嗯，就是3D的话，大概就是这周末是吧？能。能能能完成反馈，

发言人 5  00:35:56

嗯，这个莫可还差一点，因为嗯就是还有那个那啥，就是上次找孟工还有做做那个就是他们公司那个管说的那个电缆的事。就是我想在桥内把电缆也行，就是电缆桥架的

发言人 1  00:36:13

也体现出来是吧？

发言人 5  00:36:15

对，体现出来，因为这个空间也挺紧的，我也想大概体现一下啊。嗯，但这个就是。也没商量太

发言人 1  00:36:22

好

发言人 5  00:36:23

啊，这个到底就是电缆的直径多少，然后好像这个还没还没给我呢，我就现在先按一个大概的。

发言人 1  00:36:32

哎，这个孟工上次跟那个呃宋主管那沟通完了，是解决这个事吗？哦，我记得上上次沟通了一次，孟工。对，本来说要这个事的，结果孙总那边好像也没没太没太说清楚是吧？哎，这这当时

发言人 4  00:36:49

当时

发言人 1  00:36:50

方正坤方正坤一块开的会，我我在别的会上了啊。

发言人 5  00:36:54

哦，那个那个高中就是上次我们几个，我问了他们几个一下，那个孟总我想问一下，就咱们这个电缆采购是谁来采购呢？我看你们给的是什么？4乘1.52乘1.5的。

发言人 1  00:37:06

这这俩应该是你们的采购吧，应该你们的采购吧。上次跟东辉沟通了一下，是说那个把规格提了是吧？就是规格这边孟工他们。嗯，你说就是

发言人 5  00:37:21

嗯嗯，他光是这个4乘1.5，好像是2乘1.5这种还不行，我听那个

发言人 1  00:37:25

还得有量，宋工，宋工

发言人 5  00:37:28

那还是意思说什么什么型号都不一样，完了外直径也不太一样。

发言人 1  00:37:33

哦，

发言人 5  00:37:34

这个这个型号也有人提呀。

发言人 1  00:37:37

所以孟工就是咱找宋工，他支持到底，就是嗯，对，就就是他办公需要的那些规格得落到具体的是吧。行行行，那这样，我们

发言人 4  00:37:52

我们

发言人 1  00:37:52

把各个各个不同规格的线给它列一列，然后让让让谁，让宋小旭他们给给填一下型号呗。嗯，

发言人 5  00:38:02

他不应该先给他提高型号，然后他才能告诉我直径是多少。

发言人 1  00:38:06

这个对，我我我先先我我们把这个有不同的需求，就是那个直径啊，是防爆什么这种这种给他提提过去。呃，然后他的那个表里边

发言人 5  00:38:15

已经有了呀，是苯胺多少什么什么苯胺屏蔽什么苯胺。对对对

发言人 1  00:38:20

对对，是啊，

发言人 5  00:38:22

那种有了他就可以那个那个孙主管他们就可以给给那个型号给那个什么吗？给那个直径什么的吗？

发言人 1  00:38:28

啊，是啊。我觉得是啊。你看那那还需要啥呀？我觉得应该不需要别的了。那

发言人 5  00:38:35

那回头这个是谁来采购呢？就是那个，是你那边采购还是。

发言人 4  00:38:40

还是因为你们采购吧，

发言人 1  00:38:42

我们这边好像。

发言人 5  00:38:43

我们怎么采购的东西。我我我们这边也不是电器呀，对呀。

发言人 1  00:38:49

孟哥，上次上次跟波辉是不是讨论过这个事啊？啊，我我记得是啊，我就是我们提醒一下，你们是这个这个电器里面里面的，你们来。特别好。好好好。

发言人 5  00:39:39

当然了。

发言人 4  00:39:41

咱咱上次说的那个是，

发言人 1  00:39:43

哎哎，

发言人 4  00:39:44

咱上次说的是 tcu 还

发言人 1  00:39:45

是这个啊？我感觉这这要弄糊涂了，反正这，类似类似的问题。是是 tcu。是TCU TCU，但是和这个是一样啊，就是一个撬块。对对对对，然后就是交付，就是说交付也你这个不也是一个撬块嘛，就是一个撬块，然后专业的分工，大家应该参照怎么做。呃，就你的问题是一样的，就是我们先有一个建议，然后范工跟赵工这边呢，也也也也专业内部再沟通一下，就是就是跟那个参照别的TCU TCU不也是一个撬块吗？交付吗？

发言人 1  00:40:19

就是说，呃，这个东西这样执行。但这

发言人 5  00:40:25

这个我再问问我们考核领导，我这个都没人说电电缆我们

发言人 1  00:40:28

去采购。对对对对对对，就是。

发言人 5  00:40:31

你涉及到电缆，还涉及到桥架，这还有那个什么接线管那种东西的。嗯。我们我们机械的我肯定弄不了这个，那我这边领导。

发言人 1  00:40:40

嗯，就是回头再说啊，现在先说的都是那个撬框内的，我们也没有，我们也没有，对对，

发言人 5  00:40:46

是撬框内的

发言人 1  00:40:47

啊。那个孟工，咱现在说的都是这个撬框内的嘛，然后应该和TCU那是道理一样的啊，然后就是我们照着这个方向，然后范工那的疑虑也没问题，就是哎，对，因为没人

发言人 5  00:40:59

跟我说过这个问题

发言人 1  00:41:01

啊。我忘了，我记不清你这汇报线了，你是跟郭辉说，还是需要找洪荣那边。

发言人 5  00:41:07

我就是问一下，因为TCU这个事我也不太清楚，

发言人 1  00:41:10

我知道我是说你这边那个汇报的时候是那个因为波辉是讨论过这个事儿，我是说他是知道讨论

发言人 5  00:41:18

过，从来没讨论过这个三单历史这个事儿。但是您说讨论过tcu，那可能是您您别的会议啊。

发言人 1  00:41:24

我我知道你稍等，我我现在是这个意思，就是讨论这个分工的事，你这边往上是赵工这边就能确定，还是说那个找波辉还是找洪儒。得找周主管。找周主管是吧？那我们就是下一次对下一次约会的时候，跟那个周主管这边呃叫上波辉，就是说呃一块儿，然后咱们把上次那个我们讨论的事，就像你们担心的就是哎他那个项目他道理是一样的，然后有一分工的事是吧？

发言人 1  00:41:53

嗯然后我们找周主管把这个专门再讨论个议题。把这个事确定下来。那个孟工，你看这样行吧。嗯，哎，好的，好的，嗯，对，就是你相当于参考那个、那个支持这个，嗯，但是找宋主管支持这个规格这个事，就是三的位置，这个项目提的，我记得是吧？啊，是这个这个只有他，就他这个对，嗯嗯，对对对，嗯，然后那我们下来再嗯约个会吧。

发言人 4  00:42:30

可以，因为这个比较特殊。

发言人 1  00:42:32

啊，对对对对，就是那个大家对齐一下，因为那个什么。嗯，就是电缆是吧？就是那个什么怎么写呢？就是鞘内电缆的，

发言人 5  00:42:46

内电缆的

发言人 1  00:42:47

选型，呃，选型那个采购。采购对。是吧？嗯。

发言人 5  00:42:54

对，电缆桥架吧。啊，还有桥架，人家什么的，我觉得这些都应该有。

发言人 1  00:42:59

嗯，桥架对。

发言人 4  00:43:07

这个在组装的时候是不是，嗯，我我在想啊，一个选型采购还有组装这个东西，我我不太懂啊，这个店里这个东西要调试不？

发言人 1  00:43:23

梦梦，他那个桥架这些不需要你单点，那些是需要的。对对对，

发言人 4  00:43:30

这个打底是这个电缆和和和孟主管你那边一起看那个这个流程，他就可以一起去测试了，是吧？调试吧，呃，还是说。是

发言人 1  00:43:42

吧，算是吧，那你交线是交线，

发言人 4  00:43:44

电缆就是

发言人 1  00:43:45

就是测试测试这个。就是把其他的，你你相当于是前面那些电器什么都安好了之后，最后才我们到那个自控测试这一部分。第2层的病毒一份制造嘛。嗯，它是个前提条件吧，你不不能算是一起

发言人 4  00:44:00

啊。哦，那那那这样的话，那还有安装跟调试这个环节。

发言人 1  00:44:08

啊，对，这个肯定是的。

发言人 4  00:44:10

可以。嗯，高工。

发言人 1  00:44:13

嗯，就是。就是选型。电缆桥架的选型采购。选

发言人 4  00:44:17

型采购安装调试。

发言人 1  00:44:20

嗯。行，下来就是咱们把这个都都讨论一下。啊，我们再回顾一下tcu那个事，行，那这个下来单单独再约会，就是这个不耽误大家所有人的时间了。嗯，我想想我看看啊，后边。呃，那就是说3D的呃。我们明天就约个会吧，然后看看孟工是吧，尽快这样的话，看看3D尽快能闭口，就是大概可以的嗯。

发言人 1  00:44:49

嗯，范总，如果有这个反馈意见的话，你这个桥架应该没有什么特殊的属性什么的，就是找空间放上就行，这个应该快是吧？就比如说，因为我也

发言人 5  00:45:00

我也做着呢，但是没做完啊。

发言人 1  00:45:02

嗯，你理解，就是

发言人 5  00:45:03

你比方说一个桥架里边放几根线，这个我都不太清楚啊。

发言人 1  00:45:07

哦，那个他们这个最后呃我们理解施工图版的话，是不是这个东西就都有了？但但是这个只是说现在谁来做这个事儿。不不太明确是吗？

发言人 5  00:45:23

哎，现在我们其实也没在桥里边画过桥垫，嗯。嗯。

发言人 1  00:45:31

行吧，明天我们约完会再说。如果这个明天明确了，你估计需要多长时间？可能到下周

发言人 5  00:45:38

一二，下周一二了啊。

发言人 1  00:45:40

对，是吧？嗯。秀

发言人 5  00:45:42

伟，哎，秀伟，你那个。

发言人 1  00:45:48

行。那我们尽快明天约会。然后。就是那个控制说明，嗯，孟工，这你这收到以后有什么反馈吗？啊，还还没有，还没做呢，这，现在在做别的。要不要不你，嗯，看一下，然后，呃，连锁表控制说明什么的，你看一下，就是这样，就是我们内部如果，呃，尽快想着把。有疑虑的，咱内部互相之间有疑虑的，我给它消除掉嘛，消除掉以后，那个呃就是方便后边就是跟case那边相当于展示的时候，咱们交付文件啊，包括清洗方案和控制这个嗯。

发言人 1  00:46:39

因为后面他我记得有一项是那个什么顺控方面的，就咱这些先解决了咱基本的控制这些，然后再讨论哪些需要顺控啊，哪些增加什么东西再再去看。对，所以这个这个东西也比较关键，后期这个，对，是 kiss 较 concern 的一件事情，所以这个，对对对对对，咱们其实拖了挺久的，也得尽快出。

发言人 1  00:47:14

对，所以孟文，您看，您这两天尽快反馈一下，这样我们给我们留点时间。好的，好的，好的，明白。就是咱，咱把那个李波担心那个点，比如说他答应人家是吧？因为咱这样，如果您那有建议，比如说嗯调整很少的话，我们尽快就可以升版，咱就相当于确认了啊，咱就可以对外发了。嗯。哦，明白，明白，收到，对对对对对，那嗯，就是。

发言人 1  00:47:40

第二个，咱那个各专业的进展，其实刚才说这个东西的时候，基本上就就谈的差不多了，还有一个嗯。孟工就是那个FDS那些SDS这些，还其实我们。还没怎么开展的是吧？这个对你还没开始呢，超军超军碰了嘛。那我们那我们从从下周就是重点，就是从后边哈，重点把这个工作碰一下，看看争取在月中是不是有可能能完成，是吧？

发言人 1  00:48:17

就保，尽量往那个月中那个下个节点去保，因为当时应该是8月中，节点这个还没到节点，所以大家就提醒一下大家注意一下其他的文件。我现在看的就是说，嗯。就是超军再更新一下那个设备数据单，因为这设备数据单现在想到的呃，对模型应该没有影响，它是设计参数嘛，就是应该是降低了。

发言人 1  00:48:45

呃，仪表这块。呃，高宇，你的数据单估计要更新吧？就是他们那些设计参数，就是应该是按照那个卸放的参数做的调整。对，是的，估计你这，我说要更新一下，然后对你的，要给我改一下那个。升版一下条件。对，那条。嗯，这个。超群，你估计升版条件大概仪表这块就是设备数据单，今天能明天今明天能发出。

发言人 1  00:49:16

嗯。仪表的那块呢。

发言人 3  00:49:19

这块这周。

发言人 1  00:49:21

嗯，那好的，仪表也是这周吧，那个高宇他到你那以后，因为他会给你做标记，你那估计。得需要几天。我给我之后我就一天吧，大概。一两天吧。对。嗯，好的。那就是嗯差不多二下周二。有可能差不多能赶出来，好吧，仪表的条件和那个。嗯，数据单。好的，你再看一下啊，嗯。或者说明，就是那个超群，你你到那个嗯。

发言人 1  00:50:10

跟踪表里就是咱大家过一下那个，我感觉上次那个标蓝的那个没讨论完，应该是看看明天需要跟kiss过的有哪些，大家可以快速过一下。哎，你没共享。啊！嗯，可以看到。上次大家一起回忆一下啊，就是最下边那蓝的，因为这标蓝的应该是上次和case讨论的时候需要给他过的，呃，应该是下边这三个。

发言人 1  00:50:59

过了上面的是不是没有？上面再往上导一下，超姐那个有几个蓝的。

发言人 3  00:51:07

是导蓝蓝色的是吧？对对

发言人 1  00:51:09

对对，蓝色的是不是没没沟通啊？你看这个。这个

发言人 3  00:51:15

没有。

发言人 1  00:51:16

对。你再往上倒。这个是川藏路，这个也没也没沟通。再往上看看，还有。

发言人 3  00:51:35

这个应该是沟通完了。那个分离器的那个，嗯，

发言人 1  00:51:41

那就把它改个颜色吧，改绿或者是把蓝色取消掉。蓝色取消掉，能改成yes吗？就是这次那个，我征求大家意见，我们先把这个E列呃给它标成yes，就是这样的话，咱看的内容少一些，之前有一些解决了。但是呢，没有标叶子，然后我们还看这个，然后等我们把这些东西。那个都做完了，再跟case发文件，比如说这种清洗方案，然后把那些文件都发完以后，最后跟case呢再做一次正式的关闭。

发言人 1  00:52:22

嗯，李波，是你的意见呢？我想听听你们大家的意见。就是这个，好多都是no，其实有的有的是咱内部解决了。仓库。家里。哎，李博士，你你的意见呢？哎，里边儿是可能没有，还有别的那个。赵工，问问你们的建议呢？

发言人 4  00:53:08

这个结束是不是应该以和case都确定之后来判定能更好一点啊？

发言人 1  00:53:16

啊，你不是刚才我看啊，和Kiss确认一下。然后我感觉也是我这边，他应该是哦，他有那个。李博现在在忙着别的，那你你赵工你说。

发言人 4  00:53:33

啊，我我的意思也是就是和和山东卫生那边就是都确认好了之后，嗯，然后再判。判定这个东西是yes，

发言人 1  00:53:42

嗯，是的是的，处理完。对，那我们标一个中间状态，就是咱们这个都是no的，有一个什么问题呢？就是比如它内部解决完了，就是好像看的所有的东西都我们那标一个中间状态。嗯，叫一个hold，或者是叫什么，就是hold，就是我们只是剩下和case去沟

发言人 4  00:54:02

通了。行，可以

发言人 1  00:54:02

可以。大家觉得呢？行吧，就把这个no的状态换一个。

发言人 4  00:54:06

嗯，no是一丁点没干的。啊对对对，就是咱国内干完的。

发言人 1  00:54:10

啊对对对对，那那这样，那个昌军在下面写个注，然后我们可以快速过一下这个。

发言人 4  00:54:15

写写pending吧，hold是

发言人 1  00:54:17

停停滞的，写pending，哦，停止吧，后的是停停滞的哦，停滞的写什么？就是 pendingending pendingending pendingending我片。I P E N D I N G嗯。呃。超真记住了吗？panding p a n d e r i n g。

发言人 4  00:54:41

李博士给发了。

发言人 1  00:54:42

p a n d e r i n g。行pending没有E P E N D I N G嗯行吧。那我们就快速过一下。呃，看看哪些是判定，就是已经解决了。超清从7月1号那个开始。啊，那咱快速过一下，因为对咱内部清洗方案不是呃相当于有了吗？呃，提供清洗方案，清洗方案完成初稿。

发言人 1  00:55:13

那你那不对，那你你把初稿发出来，大家再没有意见才叫判定，行吗？那你清理方案的就往下走吧，还是不能过，对吧？

发言人 3  00:55:25

行，那那就是这两个还

发言人 1  00:55:28

还是no，对，还是跟清洗方案有关的，你还是no，下边这个这个标蓝的这个看一下。取样分析浓度分析检测残留浓度，这个是不是呃？

发言人 3  00:55:45

他主要是问能不能配试镜，但配不了试镜。

发言人 1  00:55:49

配不了试镜，那得反馈，得就是一个确定的方案，但是需要告诉他。是吧？那这个就是保留这个蓝色的吧，需要跟他沟通，就是反馈这个配不了，这个是告诉他是吧，但是也不要最后告诉他，所以中间跟他沟通，把这个蓝色的表留着吧。需要沟通一下，对吧？啊，然后下面。呃，清晰方案的，你想讲清晰方案的，你就还是不能关，还是不能判定，就是还得那个什么，还得等对分离器这个下边这个分离器这个42这个是不是？

发言人 3  00:56:29

不应该淹死了。

发言人 1  00:56:31

呃，这个和。和case也沟通过了，对吧？就是900的那样啊，yes你改了，嗯，编辑你改了。yes，对啊，然后清洗清洗方案，你等着，然后7月10日反馈建议。切块宽度审核模型后给出建议的空间区，这个得等那个谁办公那模型呃调整完，大家看了以后都没问题。对吧？才能那个管。

发言人 1  00:57:01

建议的，哎，稍等。这

发言人 4  00:57:03

刚才这个，刚才这个建议这个反应柱翘块的宽度，这个是。嗯，还能想起来是谁建议的吗？

发言人 1  00:57:14

啊，这个是我，我觉得是那个范工反的吧。范工的意思是说

发言人 5  00:57:18

是我写的，

发言人 1  00:57:20

呃，就是咱们画的，他

发言人 5  00:57:22

那个嗯对，就因为他那个通道太窄了嘛，那现在就300多点，然后我就建议他增加这个宽度。

发言人 1  00:57:30

啊啊啊，这个。

发言人 4  00:57:31

那这相当于要和要标蓝色呀，蓝色

发言人 1  00:57:35

背景。这个是这样。内部认为。啊，好。认为能不能增加，或者说一个最优的结果，然后再给人家反馈。啊啊。啊，就是咱内部现在不是模型还没最终。叫什么收收尾嘛，咱内部其实哎在需要稍等一下是吧？

发言人 4  00:57:56

嗯，明白了。

发言人 1  00:57:57

嗯。没能力。那你再往下走吧，他得看嗯。目前，根据目前的容器结构形式，原柱可通过底部排放。啊，你这跟清洗方案有关，嗯，再往下走吧。区域对于空间尺寸限制，不锈钢的维护。可能存在，因为布置或增加设备空间。这能关吗？这是跟模型有关吧？这是范工写的吧？

发言人 4  00:58:43

关不了吧，

发言人 1  00:58:44

关不了，你得等模型模型关不了，你得跟模型跟模模型型相出来啊，对，跟模型相关的跟信息相关的都关不了，再往下走吧。目前布置法加料口存在嗯翘体，结合加料方式，看看操作空间是否中这个加料。呃，加料方式是最后是三个位置负责了，这个还要留吗？

发言人 5  00:59:12

对，嗯，要不这次问问他，可以问他加料。

发言人 1  00:59:17

可以，那我这个作为明天一个问题吧，那个超俊标蓝吧，咱就记着蓝色的是咱需要问的。超俊，你可以稍微再放大点那个呃文件，就是，哎，对对，右边还有点空间。再往下走，七月十日。根据现有的布置方案，能够公共就物理表空气结果。嗯，讲一个就是嗯嗯。

发言人 5  00:59:43

这个也是公布这一块，

发言人 4  00:59:45

嗯，这也是布置的事

发言人 1  00:59:46

啊，那就得等等啊。这个49，这个、这个、这个，就是当时跟宋主管沟通过了，就在内部，这个不需要再写他了，孟工。

发言人 5  01:00:02

抖一。

发言人 1  01:00:04

哎，是的，是吧？嗯，给你改页了，对对对，后面就调了。完成。嗯，出版，还在想，你别想了。这是控制策略。哦，对，那得等那个。呃，默默反馈一下，嗯。

发言人 3  01:00:27

咱俩都是。

发言人 1  01:00:29

啊对，那你等帮我反馈以后，咱咱把这个控制说明就是梦梦，您得尽快反馈，我们还改还得改成中英文的。好的好的好的，马上对，谢谢谢谢。明白明白。对，然后52，嗯。

发言人 3  01:00:43

这应该都是控制的吧。

发言人 1  01:00:46

操作分离器系统联连锁，导致液位不彻底增大分离器的排净管径优先。这个增大排净管径这个不是解决了吗？

发言人 3  01:00:58

52。嗯。

发言人 1  01:01:00

52这个是吧？就是就是咱不需要让他那个液位浸泡，不是那个，是是让他进出口是匹配的。是叶子是那个pending，就是需要反馈给case。是吧，你们觉得呢？是吧，嗯，就是我们解决了啊，但是需要。

发言人 4  01:01:24

那是不是也得包编辑那个蓝色地温呢？

发言人 1  01:01:28

嗯这个嗯。

发言人 4  01:01:30

还有一的时候再一起说呀。对，就是

发言人 1  01:01:33

喷定，就是咱等到那个文件都发了，就是清洗这些。啊！方案都发了，G E N D I N G。嗯对。要

发言人 3  01:01:46

小写吗？

发言人 1  01:01:47

哎无所谓你你你你小写。要。嗯。再读过一下啊，还还有还有22分钟还行。嗯，52条，Kiss讨论一周反馈，52条啊。这是操作切换保护措施。说明防止意外操作模式，就是从新模式反馈处理模式外连锁。保护措施。哎，那这个关不了。

发言人 3  01:02:25

这个呀，

发言人 1  01:02:26

嗯，这个梦工这个呃时间应该没问题吧？说这52条确定以后，呃，那这个你这是不是也有东西了？就是52条不是算解决了吗？只能内部解决了。梦梦53条这个。嗯。哎，梦梦。有，那我也有别的项目吗？哎，没有没有，我不是我，我这个这个，赶紧进行的，安检了，不管用了。哦。就是你看53条这个，52条算咱内部算。

发言人 1  01:03:09

呃，解决了，就是53条他写的这个。你这有。还有一种是三个一的加换气加扫把的啊。这样的话就先官网只能就比如说呃换气啊。对啊对啊开通。想一下当时是怎么怎么怎怎么怎么跟他联系的呢？我不是当时怎么跟他沟通的呢？我靠都忘了。0.8。要不咱就明天你呃跟他再问一下，就是这条就是53条有针对性的问他一下，就是52条那个如果他需要了解，那我们。

发言人 1  01:03:46

也只能说展示，顺便展示一下这52条，就是把那个呃排净那个做大了，它不是说蹲在里边，嗯，然后就是还是实现淋洗是吧？要不就是你标前边，超群标那个，就是 C 列，标 C C53，对，你标蓝的。王工这样行吗？明天再问一下。可以可以，好的。啊，我们就是担心有那个啥的。这 1.5 公斤的话现在就放一起。

发言人 1  01:04:16

嗯，即将去闪征，这个超群冷凝这个是反馈的，那就肯定呗，是吧？因为你这个不是反馈的是那个什么嘛，对吧？就是我们。把这些东西都弄完了，一块反馈。啊啊，其他的因为应该你都核实过了，对吧？我就说把这个可以改成盘点。

发言人 3  01:04:38

其他的我就直接啊

发言人 1  01:04:39

复制复制复制，对对对。然后。不需要。对对对对，下边这个。这个。导播雷达这个这也是吧，就是。你再往下拉，它这个没没显示全，嗯。是不是已经嗯就是改成顶装那个不是放到里边了吗？这个是喷顶吧，或者说这个需要。呃，我们认为都没问题了，就是最后发出去那个声板的设备图，对吧？一起来跟他过一下。

发言人 1  01:05:20

嗯，行，那就快。啊，对对对对对，这个就刚才57那个，你们觉得有必要单独跟他讨论一下吗？

发言人 4  01:05:34

应该不用了。

发言人 1  01:05:36

嗯，应该按他的要求做的，对吧？就最后让他确认就行了。行行，就跟别的一样，就咱认为都没问题了，最后再确认一把。嗯，那就那就先不标了，明天。让人家这样越小越好，在最大的方向吧。这个应该是判定吧，超群，就是你的连锁值不是有了吗？是吧？嗯。王。到下边，嗯，接着说，100出100已完成修，待意见讨论后，看是否需要修改参数。

发言人 1  01:06:29

你这个仪表下一版本，这个不是又又一版了吗？又来了一版。啊，对你这样，你你再更新一个，你你你你你不能改，no，你再加一个，你说的那个。呃，再加一版，等于说，比如说是还记得哪一哪个版吧？对，七月。相当于8月呃8月5号进展冒号就是。呃，下周二是几号？我看一下啊，那个11号，11号，嗯，最新设备数据单的更新，嗯。

发言人 1  01:07:05

最最新设计温度和这些还可以更新那个医院数据数据单。嗯。嗯，医保数据表可以，然后嗯计划在8月11号发出。啊，预计可以嗯。8月11号发出，对你把这个可以标个红的吧，反正大家都知道是。你最近红字儿行还是no，然后再往下。啊，还多吗？那要这么说的话，就相当于整个泵

发言人 2  01:07:37

压降，反

发言人 1  01:07:37

正开始是在。9月10号好像现在操作手册操作手册还没完，那你弄啊，对，继续吧。

发言人 3  01:07:45

操作手册我应该可以发给大家了。

发言人 1  01:07:48

嗯，但是还没就是close咱这个就是no内部就是no。因为你大家就像那个什么，大家反馈没意见，才能是潘帅的。行吧，嗯，就是那个你还没发出来对吧？对，嗯嗯嗯，这周应该能发出来是吧？嗯嗯，要不你就也写上，就是那个你就像上面那一条似的。啊，再写一个8月5日，然后预计也是本周末发出。

发言人 1  01:08:22

最远端啊。嗯。你管他呢，这个东西。这yes不用管，这已经是yes的嗯。就这一声吧。嗯。是是。一个啊。企业比数据，这个根据最终确定的反应器尺寸，这个得到9月份吧。

发言人 3  01:08:56

对，

发言人 1  01:08:57

就是说那个，哦，就是说那什么，就是有一次。就是就是咱做两个版本那个那个物料平衡你记得吗？嗯。但是中文还好，我们呃中也一样。你跟冯博沟通一下那个比如说65的是一个什么数据，50是个什么数据，就是我们那个。但是还有个中文。往楼顶走，那个那个。你做一版那个什么，就是生版那个再弄个清单清单先。

发言人 1  01:09:44

阿群。嗯。有印象吗？嗯。嗯，

发言人 3  01:09:47

知

发言人 1  01:09:48

道。嗯。就那个清单，现在把那个清单当时是指那个什么，就是是针对那个事说的。他。Okay。好吧，

发言人 3  01:10:11

你清单也是那个反应器尺寸，一个65，一个5

发言人 1  01:10:15

0，就是影响是吧？嗯嗯，那就把这个。嗯。尽快整理出来，那个有。也编那个操作手册什么，这个开始弄了吗？就这个清单这个。我清单

发言人 3  01:10:32

还没呢。

发言人 1  01:10:34

清单也得排出来。嗯。先把影响的整具体来。先把影响的这些内容梳理一下，就是这个规格。有的可能控的稍微低点是在2米左右。呃。空调可能说控制下比较比较还好到那2米到到那个。咱们现在这整个高中，但是这系统价差的功能，这周末把清单这个梳理出来吧。反正量少还好点，就怕你的流量提起来之后就忍受不了。

发言人 1  01:11:08

你。还不定。行，到时候管军有，到时候让他们按照这个管军，你反正你这边，我是有细节，那你这个只能是no，62的呀，再往下，啊，63。也没法剪一下，之前想剪一下，后来剪完以后又回不去。这几天催化剂未明确，设计可能不适用于某些催化剂，还有可能的这个要不要沟通啊？这个是催化剂这块儿，装填在3的位置了。

发言人 1  01:11:46

这个还需要咱。去做这个吗？好。忙掉。到时候你再想想，这个要不要跟他沟通一下吧，赵群。什么呀啊？就是催化剂这块的装填。设计在3的位置了。后边后边应该有，所以这个问题是不是就。反正之前我看那套系统，可能这个这个官网里面有个代码。设计可能不适应某些缺陷，还反正这个设计可能导致堵塞。

发言人 1  01:12:30

对吧？把这个标记出来，明天问一下，就是这个我记得的催芽剂装填在那个3的位置那了，然后这样的话，这个东西就他在设计的时候可以考虑一下。明确一下吧，那就再看一下，54后面还很多呢，是吧？我们快点，那个64功能设计3D模型确定后，再那个推荐这个，等着吧，3D的等着。

发言人 1  01:12:57

过到67。尤其是国内通常不进行。

发言人 4  01:13:05

这个还是弄。

发言人 1  01:13:06

还是弄是吧。对。啊对。啊，对，这个确认不了，安全阀竣工尺寸，这个应该是判定了，这个都完事了都，对吧？

发言人 3  01:13:16

这个发给过他。

发言人 1  01:13:19

啊，不，你咱就最后相当于那个呃最后这些。7月1号，这些嗯都都一起过一下。呃，你说PID给case发过是吧？你加上那个什么的，嗯。那这个就可以最后过一下，就是说当时都有了啊。你好，嗯，可以等一下保温，这个应该也都结束了，我记得。

发言人 3  01:13:46

这个应该是沟

发言人 1  01:13:47

通过了。对对对对对，这也这意思了吧。啊，这意思应该是沟通过，嗯。然后，其实。嗯，行，王老师，整体的这个整体，这是弄的，因为因为我记得他们领导要定是掀盖还是分4块，我们现在按四个撬块去设计，那我们按四个撬块设计啊。

发言人 4  01:14:14

对，这这里面还有个事情啊。

发言人 1  01:14:17

嗯。

发言人 4  01:14:18

是不是当时咱们分这个块儿，除了考虑这个他那个进电梯的事情，还有一个是那个海运的问题啊？咱们才分了那么多块儿啊。

发言人 1  01:14:28

哦，那个还没印象。就是我这边没影响，就是海运这个没有影响。像高温病

发言人 4  01:14:35

的。啊，那可能是在之前提的，我。嗯。因。因为他不是说想整块儿嘛，整体整体整体往里吊装嘛

发言人 1  01:14:45

嗯。他整体吊装，他是说现在那个屋顶要修，呃，感觉是就是他反正也要修屋顶了，呃，他就说评价一下费用。然后就把它拆掉。这个就。

发言人 4  01:15:05

哦，他他的意思不是要是有屋顶，屋顶吊装的话，他不就不拆了。

发言人 1  01:15:10

呃，是，但是他这个方案也没定死，就是说因为他要有这个屋顶维护的事，他说呃评价一下成本，我是把它直接拆掉，反正也要维护屋顶，但是他肯定维护和你拆掉呃也不一样。嗯，所以，意思是

发言人 4  01:15:27

这个东西就是运输过程当中，咱先不说进进他这个厂房里怎么进，从电梯进还是从电梯进，就是在运输过程当中，他就一定要分窍了。如果是这样，对雕不雕装

发言人 1  01:15:41

的逻辑是这样。所以如果你像你刚才说这个，我我我我头一次呃听说，如果是

发言人 4  01:15:47

以前对咱们

发言人 1  01:15:49

之前你再回顾一下。如果以前是那样的，那就是说我这个是必须分撬块，四个撬，还不是你电梯的事，还不，就是不只是你电梯的事。对，

发言人 4  01:15:58

不只是往里进进这个厂房的这个问题。嗯，

发言人 1  01:16:02

对，那这个那个什么，就超你再加一条吧，就是这个让赵工再回顾一下那个。嗯，就是分券是不是海运的事，就是特别注重一点，别给忘了，就是核实一下分券，嗯，是否和海运有关相关，然后这个让就是记下这条，让。免得赵工忘了。

发言人 4  01:16:26

行，

发言人 1  01:16:26

嗯。别的。不是。对。你。海运。你可能。然后。对。

发言人 4  01:16:49

红色吧。

发言人 1  01:16:51

嗯好的，下边啊看。对，是。C1认证沟通好了，那C1认证还没结束呢，嗯对对对对沟通。C这个穿墙孔，这个应该还没完事呢，还没完事呢，对，这个要问他吗？嗯，这是孟工的。哎，对，孟工他有一个邮件来来往，你看应该是上次沟通过，孟工要问的这个还留着吧？应该是没问，上次没问。嗯，再往下73。

发言人 1  01:17:25

啊，叶子叶子，那是以前带的叶子，不用管嗯。催化剂物性要求催化剂。这是冯博士反的是吧？

发言人 3  01:17:35

对。那就算肯定了。

发言人 1  01:17:39

嗯，我觉得是是吧？嗯，肯定吧。嗯。嗯，对，然后再看。然后。

发言人 3  01:17:52

这个都是会计专业方案。

发言人 1  01:17:55

啊，会计专业方案，这个是单子位置负责了，我记得有一条。

发言人 3  01:18:01

对，7月15这。

发言人 1  01:18:03

啊，会议确定负责资源转换，那就是。那那这个就改成pending吧，就是这个东西最后还是给他再过一下，其实是接近yes了，对吧？pending。嗯嗯，抓鸡可以吗？对。嗯。那个就yes yes yes了，嗯，下面这个应该没讨论过滤这个。嗯，冯博士提的建议啊，叶子不用管了。

发言人 1  01:18:33

叶子他有些是那个李博士发来的时候就带的叶子，就很早以前就沟通过了。嗯。嗯。通过反应之后，还有还有33秒，如果不够的话，大家麻烦再进一次，嗯快点尽量快点抓紧嗯。现在82了，对吧？我记得100多条，82，通过咱咱这个环境压力损失估算，最大压差过40%千帕。就是插压那个，对，呃，这个这个就判定了是吧？

发言人 1  01:19:06

你压力也增加了，连锁他当时就是觉得绝对值有点大，是吗？嗯，对，这个。是不是这个最终就这样了？从我们评估对吧，因为因为最。方式可以。就是最开始那个嗯聂博那版pid上是有压差的，我记得是吗？然后后来就是反馈的时候就给是给。取消了吗？我记得是有这过程吗？

发言人 3  01:19:49

嗯，压差还留着呢。

发言人 1  01:19:51

啊，压差也有是吧？

发言人 3  01:19:52

嗯，对，压差跟压力高高都留着呢，现在。

发言人 1  01:20:03

那，那这条不应该啊，那就，那你标蓝吧，明天问一下吧，他压他不是有精度要求吗？他是担心你看他那个意见C点C82，他说那个担心精度的问题吗？

发言人 3  01:20:14

嗯，但是也没有取消，留着呢。

发言人 1  01:20:18

那那你问一下吧，这个东西怎么就是咱现在认为是不是已经没问题了，对吧？嗯。就是咱认为没问题的，但是依然有疑问，这个就问一下他，就是依然有明明明显的疑问，是吧？然后这个呢，泄放系统设计安全阀都有了，可以判定吗？我们。那个报日进的PPT的功能。结婚一场，那那就肯定吧。

发言人 1  01:20:49

你这个84。嗯，清洗方案过，清洗方案过，风扇过。嗯。嗯，pending吧，你就标注PID吗？嗯，放这。嗯，

发言人 3  01:21:04

取样器设

发言人 1  01:21:06

计都是是吧？都是也核实过了。嗯，这是yes不用管，这催化剂这个是喷定吧，你你都是那个谁来做了，对。

发言人 3  01:21:17

嗯。这个没有，这是清洗

发言人 1  01:21:19

方案的。清洗的还还弄，对，再往下看还有多少。

发言人 3  01:21:23

嗯，清洗

发言人 1  01:21:24

的。清洗，对，这个呢，这个没写，这也是清洗的啊，清洗再往下边也是清洗。97、98都是亲戚，再往下。嗯，流量计。国内才能让你未出现。

发言人 3  01:21:40

嗯。不能过了yes

发言人 1  01:21:42

了。哦yesyes再往下啊分离器直径不大。这个喷淋吗？分离器泵的最大流量是能满足分离要求啊。

发言人 3  01:21:52

嗯。

发言人 1  01:21:53

嗯，基本跟那文件没了，在厂家。李老师，我记得这不是已经反馈了吗？厂家资料。嗯，

发言人 3  01:22:01

厂家资料反的是第一版的那个泵的流量。

发言人 1  01:22:06

嗯。

发言人 3  01:22:06

咱不是调了一次泵的流量吗？之前泵的流量写的是之前是4~40，然后这。有一次改到2~20了，改到2~2，改到2~20之后，泵厂家没返资料了。

发言人 1  01:22:26

那上次也是说，那个也不是订货资料，只是说那个咨询人家，帮人家人家返的是吗？因为现在咱也没什么是吧？

发言人 4  01:22:35

不，不上回是走的流程，是没有想到

发言人 1  01:22:39

被采购还没，呃，就是就他们给出的方案。

发言人 4  01:22:43

后来咱咱们是因为变动太大嘛，又取消泵，然后

发言人 1  01:22:46

嗯明白，那咱这个那咱这个就是泵的调节无法满足最低要求哦，泵的调节比那就咱其实现在你就喷定嘛，你就按照那个呃流量理论上来说，你是肯定能找到厂家的对吧？就是你调那个流量嘛，因为当时是他其实是发现了 URS 中的流量和那个泵的那个是必不匹配了，是不是这个意思啊？超姐，

发言人 3  01:23:12

嗯，就是当时那个泵厂家发了个资料，最小流量不是4升吗？嗯，他要求是2升啊。

发言人 1  01:23:19

对对对，我就是说他俩不匹配了。

发言人 3  01:23:22

嗯，对，然后又改了

发言人 1  01:23:23

一次。所以这个就是理论上来说，我们。找到厂家，应该是能能匹配这个两，你给他提两声嘛，就是因为那个中间改过。嗯，你说最小到不了两升吗？就是担心，

发言人 4  01:23:36

对我担心是这样子。

发言人 3  01:23:38

我只现在只是条件表里头提了，但最终还是得看厂家的。

发言人 1  01:23:45

那你要不弄吧，那这个但是你弄的话，你得到什么环节，你得到那个不管我们做完设计得等就得等厂家反馈资料，等到要采购没采购，那你弄吧，我

发言人 4  01:23:56

我的我的想法是这样啊。就是这个泵的数据表，如果更新好了，我们再把这个流程再提上去。

发言人 1  01:24:05

嗯，就到汇款那个环节。

发言人 4  01:24:07

三个泵吧，我记得最开始提的时候，现在不变成一个泵的吧。然后流量也变了，我们重新再提，重新走流程，然后再让他去问这个厂家。然后有意见的再反馈。

发言人 1  01:24:18

那就先弄，然后这个比想象中应该快一点，嗯。然后你就是你可以写出

发言人 4  01:24:25

这个泵的这个数据表。

发言人 1  01:24:26

嗯。新的泵数据单重新走流程，

发言人 4  01:24:32

对，

发言人 1  01:24:33

嗯。不。我不是。

发言人 3  01:24:41

走啥流程呢？呃，

发言人 1  01:24:43

采购流程，采购流程是吧？对对对，你你走采购流程，他就反馈资料

发言人 4  01:24:48

了。我我看一眼蹦的是不是单独走的啊？嗯。他要不是单独走的，还还还不好弄呢。

发言人 1  01:24:57

好吧。那个超军，我们先往下过，然后等赵工，对，赵工一会，

发言人 4  01:25:04

一会给你个意

发言人 1  01:25:05

见。对，他可以改这个。

发言人 3  01:25:07

对，三个是yes。yes

发言人 1  01:25:08

yes yes是吧？yes在no顶上，分离器出口。可以满足，那就肯定。是吧，你这不是核实过的吗？嗯，107，对吧？嗯。嗯，再往下，这yes这两个yes嗯yes他应该是以前的。看看，应该是以前带的yes。

发言人 3  01:25:37

嗯，应该都是以前的，这那个，对对

发言人 1  01:25:39

对对对，

发言人 4  01:25:40

泵的那个流程是单独的哦。

发言人 1  01:25:42

那就是刚才那个不用改了，那可以的，那不用改了，对对对，嗯，不用改。关于备案法，之前记得备案法最大量的就是范围量的比不能过大。这个控制器两端传压超出厂家建议范围，可能导致控制无法正常工作。这个有跟有反馈吗？高于条件这个。028。

发言人 3  01:26:13

嗯，那个备案

发言人 1  01:26:14

的那个。这个能关吗？关不了是吧？哦，这个这个是当时咨询厂家那个参数下，他给把的这个计算结果。嗯嗯，稍等，就是你现在反馈这个，他说可能导致控制器无法正常工作嘛。两端差压超出常见范围，我记得那个高原，你有过一次是。是最后是可以那个做的，他是什么来着？就是细节我记不清了啊。

发言人 1  01:26:45

这个跟那个不是一回事，这个这个是被压法，这个被压是被前面的那个压力，就是咱要被想被的那个范围。厂家可能不能满足咱想备的是超级我记得是从0.3到6是吧？那个贝儿。

发言人 3  01:27:01

看一下1~

发言人 1  01:27:02

6。想背1~6是吧？

发言人 3  01:27:04

嗯对。

发言人 1  01:27:06

啊，对，我记得最开始我学的是零点几到六。那行，那这样下来，这个就是先弄保留着，然后也等咱们下来，超群曹春你给高宇再。确认以后再去沟通，这个先先保持现场，no，记得得沟通这个。啊，你你你标标志再标一个，就下来再核实一下，特别注意一下这个，最后再核实一下。是。这个要是被1~6，应该是问题不大。

发言人 1  01:27:41

0.9的。嗯。嗯。嗯。今天是新水箱和机械，可能不是电子设备，没有相关的这个认证，那就是肯定了，对吧？高于。123，那个。对，这个这个我问的就是说没有什么sale相关的。嗯，对对对对对。下面再看还有吗？超姐快点。嗯，yes。嗯。大家沟通。

发言人 3  01:28:15

呃，花的。

发言人 1  01:28:18

哦，自动化这个是吧？嗯。自动化策略与设计文件尚未提供，这个控制说明得完了发他。No吧，这个这个嗯，技术文件啊，这个是一个整体的，这不用不用特别。再弄吧，操作手册，操作手册还在编制中，对吧？啊，预计你这不是操作手册，你刚说的是不是上面也有了吗？嗯。是下周二是吗？

发言人 1  01:28:49

周末忘了。那你那你留着吧，

发言人 3  01:28:53

留着吧，

发言人 1  01:28:53

下周二是吧？就你这个东西不能变，没啥可没啥，就是不能改状态。嗯，no嗯，三个图的。

发言人 3  01:29:04

这个跟他沟通过了，应该算yes了。

发言人 1  01:29:07

啊，yes yes嗯沟通过了。嗯。然后这个我记得说那个赵工核实了有，就包括 cfct 说那个包括那个布梯梯平的尺寸是，啊不不不，

发言人 4  01:29:21

但但是那个管他要这个尺寸来着。

发言人 1  01:29:25

嗯。

发言人 4  01:29:26

嗯，李李博士也给他发邮件了，他没给回。

发言人 1  01:29:29

哦，那那那就是明天开会的时候可以说

发言人 4  01:29:32

一下。对，

发言人 1  01:29:34

这个这种标栏超群，对。

发言人 4  01:29:36

嗯，让他

发言人 1  01:29:36

把这个

发言人 4  01:29:38

楼梯的尺寸还有平台尺寸告诉他们。

发言人 1  01:29:40

对对对。下边超军快点，还有多少？看看应该没几个了。我记得嗯，下边不都过哎，这这中间啊。二哦，这个不是待定吗？这个对，这这这改不了这个啊。然后下面是这三个是讨论过了，你把这蓝的改改，那个把颜色调绿或者

发言人 4  01:30:03

这个121这个。这个不选金属垫片吗？上次说的是316L，有可能不行呢。法兰也是316L的，它俩材质接近，容易密封不住。

发言人 1  01:30:13

哦，

发言人 3  01:30:14

那跟再沟

发言人 4  01:30:16

通，再沟通一下吧，明天再沟通一下吧，先选想选铜的铜的那个

发言人 1  01:30:21

不同的金属是吧？

发言人 4  01:30:23

对，不同的金属行，能密封住了

发言人 1  01:30:25

啊。那就下面是黄的，黄的看有有必要跟他讨论嘛，就是李博士加的，他记得上次会议上的内容应该是，嗯，直径变同意，嗯，影响日志。有国内嗯梳理一下范围跟踪关闭嗯。针对变径，对，就是刚才说的啊，对对对对，就是你要把那个清单嘛，是吧？嗯。然后尽快弄一下，嗯，这个那个不需要沟通了，咱赶紧把它完成就行了。

发言人 1  01:30:58

两种规格准备方案嘛，确定处理量啊，就是物料平衡出200对对。就是后续的，现在这是后续的工作，你你先把大象弄完，然后后续的出两版那个东西。嗯。嗯，126这个是什么？这个是你，这不是降了那个什么那个吗？

发言人 3  01:31:18

对，调试有温度跟压力的。啊，

发言人 1  01:31:20

这个也是能，就是你不是这周末发吗？这个是什么？这是四壳块分体运输哦，这个就是那啥，就是这都保留这状态吧，哎都是no保留状态，然后128嗯FAT。明确下一阶段 FAD 文件的制作与签发流程，由谁编制，谁签发，双方队尽早对比两侧文件时的差异。嗯。倾向直接采用uk模板，一边那个，啊对，就no，就等于他提供。

发言人 1  01:31:59

那个需求咱给他配合提供资料，我记得mat这个嗯嗯他提供模板，咱给他提供资料，我记得是这样，就就现在这状态。129是请提供现场验证所需的情清单与模板。哎，这俩是重了吗？129、128。F A T的那128128，这个尽早对比两侧模板并识别差异。你想直接。

发言人 4  01:32:37

现场所需。

发言人 1  01:32:39

F A T它是明确下阶段建造F A D文件的编制与签发流程。呃，优税编制直接回到128，赵俊128这个，128这个明确这个东西是不是要沟通一下？赵工，你能理解这意思吗？他FID不是他做吗？

发言人 4  01:32:56

是啊。

发言人 1  01:32:57

那就问一下吧，标栏嘛，这个是不是F A D是他乐是吧？

发言人 4  01:33:02

提供英国现场所需的信息模板。

发言人 1  01:33:08

这个有疑问，最后那个有疑问吗？看看他这个前提。

发言人 4  01:33:12

对128对对回复嘛相当于。

发言人 1  01:33:14

对12129是针对128说的是吧？那就我理解对了，就是一回事，他提供模板，咱提供资料。那要不还是问一下吧，那个赵工就是咱理解的看对吗？因为当时应该是两条那个那个分了两条，其实是一条是吧？最后他这个钱，case就3D控制说明达成一致啊，这没有什么问题。就是咱先赶紧把那个完成，完成以后发那个case，这样9月份做哈德分析啊，这个先弄吧。嗯。

发言人 1  01:33:51

到4点多分钟。赵工，那就这样吧，最后128咱问一下他是吧。

发言人 4  01:33:55

行，

发言人 1  01:33:55

嗯，那就这样吧，行。好的，李波就先这样吧，就是明天是比较难的那些。那行，大家就这样吧，谢谢大家，谢谢大家。嗯。好好好，哎。

发言人 4  01:34:10

好的，好的，嗯，

发言人 1  01:34:12

再见，唉。