08-12 项目进度与设计参数调整

发言人 1  00:00:00

比较多，就是这边他出版不是。

发言人 3  00:00:04

呃，他去现场调试了，我这等一会回来问他啊。

发言人 1  00:00:09

啊，行，那就是我们这次用的什么颜色呀？

发言人 4  00:00:20

呃。要要不然这次就是不要那么多颜色，直接给一个。

发言人 1  00:00:26

全给他，全把前面的给成另外一个是吧。

发言人 4  00:00:31

或者说就不要前头的了，咱们就重新新一个文件，然后把它变成一个baseline吧，要不然前头的太乱了。

发言人 1  00:00:39

呃，我们嗯，

发言人 4  00:00:41

大家也不太想看前面是一个什么的状态，或者说需要看的时候再再把前头给拿出来。呃。

发言人 1  00:00:50

嗯，对，那就是我们把那个。前面的都改成一个颜色，就是因为是灌下来的，所以。那个时间实际上是发生了。第二。都用蓝色的吧。哦，不对，不能那样。只能是这个，这么难看的。被当。嗯。I am嗯。你在线。我在线。那个PFD这个唉，那个冯博士上来了吗？等等，我有个，咱先过下边的啊，这个跟冯博士单独沟通一下，这个，看他什么时间，这个能不能定，这个跟，哎，李博士。

发言人 4  00:03:07

嗯，

发言人 1  00:03:08

这个GFD这个当初没调整过来，这个单独约那。因为因为这个其实已经完成了，嗯，大家都都没在意，但是现在那个不是主要涉及到那个。嗯，博士，您那有什么建议吗？这个。

发言人 2  00:03:44

今天。嗯。

发言人 1  00:03:50

喂，是我这边信号不好吗？

发言人 5  00:04:02

哎，公公职关系啊，有

发言人 1  00:04:03

吗？哦，我我这边能听到，但是信号不真。您刚。

发言人 5  00:04:09

我我这边不好搞，那个那个我没听清。

发言人 1  00:04:13

哦，就说这个PFD啊，就物料平衡这个当时啊就完成了，因为后边有那个不是尺寸调整那个事嘛，反应器呃就是80的不行嘛，不是冯博士反馈有那个高温点嘛，然后应该是改到65或者是50，但是他那个结果不是要9月初才出来嘛。然后这个对这个就是这个的进度调整，这个当时在呃三座市这边，就是彭博士这边，他今天也没也没在会，我是说。

发言人 1  00:04:49

这个约一下冯博士跟，只能他他们和那个呃 kiss 呢一起，因为这个东西有特殊要求，当时那个 PFD ，就是有很多，就是结合实际需求的工况嘛，还有一些不定的，所以这个这个。比较复杂啊，这个看看是不是就 kiss 呢，跟冯博士一起把这个时间才能定一下。啊，我看看冯博应该没没上来，我想听听说看您这边的意见呢。

发言人 5  00:05:26

我没问题，你现在不就现在我都没建设，我们很大机会165的对吧？

发言人 1  00:05:34

他现在没定。他现在说改成65的话，他要看看那个呃运行的那个参数嘛，呃改50的肯定没问题，但是改50的，他产能不就低了嘛。等于肯定要要综合以后呢，就是做一个产能又能满足，然后又。这个东西它9月初才能有运行的参数，也就是那个尺寸才能改。这个事儿。这

发言人 5  00:06:11

这这个没有没有什么问题啊，我就就咱们解决吧啊。

发言人 1  00:06:15

就我们这些人解决不了这个事儿。对，叫上冯博跟case，我我这是我的理解哈，我想听听您的意见跟李博士这的意见，就这个东西看咱那个下午的会怎么去说呢？就是怎么去改这个事。因为这个是之前已经完成了，因为新新反馈的冯博呢，他运行的参数那个温高温点那个。这个

发言人 5  00:06:42

听听说的人啊，等那个等冯老师解决出来数据就更新了。

发言人 1  00:06:46

嗯，那就等他那个出来数据以后再更新这个参数。对，嗯，可以。如

发言人 5  00:06:52

如如果不不如果出来不行，就就就就就按照这个这个走。

发言人 1  00:06:57

嗯，那个李李博士，您那能听清吗？就是说等那个9月份嗯出来，我记得他说9月初，到时候9月初出来以后。那个再大家再碰一下更新这个对吧？我我是这样理解的。嗯嗯，哦好的好的。嗯，那下边那个哈德分析，到时候再看看他们的意见，那就得再往后。实际上，这个物料平衡其实对于安全。

发言人 1  00:07:24

看他们的理解了，就是就是调规模嘛，配置其实是一样的，就是规模适当的稍微调整。嗯，我们觉得安全配置上呢就是是一样的，就是只是你80和65的那个，除非你配置不一样了，如果是PID完全一样的话，它的风险应该是一样的，它没有什么特别大的质的，就是那个量变，就是特别大的飞跃，它只是说。

发言人 1  00:07:48

处理规模有80的跟65的这种关系，这个到时候再看看他们的意见。李波，你说呢？这个还是要改一下。喂，李博士能听到吗？呃呃，可以

发言人 4  00:08:07

这个这个。就主要这个东西，我就也不太清楚，然后所以这个还是以您还有那个这边就是比较专业的这个意见为主吧。

发言人 1  00:08:18

就我刚说那意思啊，就是我的理解，你像国内的话，像这个它不是那个80到65嘛，或者是到50嘛，它的规模呢。呃，调整，然后呃对于对于那个系统的配置，就是系统安全方面的配置，它如果不变的话，只是说这个设备呃 DN 变大了，变变小了嘛。原则上来说说它的危险性是降低的。

发言人 1  00:08:46

然后配置呢也没减，所以就是如果他这个同期做这个哈德分析，我觉得是没没什么影响的。但是呢，就是我们暂时先留在这，然后想争取看他们的意见，对吧？就他们对这个物料平衡的影响，现在知道物料平衡是拖到后面的，因为。因为它有运行参数的那个调整嘛，啊，我是想这样想看看你的意见，你要没意见就先保留这样。

发言人 1  00:09:12

没意见没意见。啊，好好好好好，PID这个不是已经完成了吗？就是超群，就最近升版这个。就是和这个这次的调整设备参数是一起应该完成了吧，赵军。PID这个。

发言人 6  00:09:27

嗯，完成了。

发言人 1  00:09:29

哦，好的，你稍等哈。超群，你你你你能打开这个吗？就是你也打开这个编辑一下，就是往下进行。刚才有有两个着急的消息找我，我我今天。嗯，我回一下那个消息，超真。啊，你编辑一下这个PID的时间，就是PID还有设备一览表这个。这个是。8月你你是中旬更新的最新的对吧？嗯，对，是吧？

发言人 1  00:10:03

就是这个是已经完成了，对吧？呃，李博士，我们那没完成的用黄色的，然后完成的用绿色的，行吗？可以，可以。就是前面的就不分颜色了，可以最后这个最后这个表是不是大家一看，哎，我这个是完成了，还是说这个呃这个这个是会选的，如果没完成的，我打算用一个呃紫的就用紫的。就是还没完成，用纸的，就这个是出版已完成了，在会审反，有反馈，其实在默默呢，就是他和那个没完成还不一样，先吧。

发言人 4  00:10:36

行，我我建议还是那个少点颜色，更清晰一点，就是少点这种空空空白白的这些的东西，你就等于就是拉一条就完事了，前头的那个计划都不要了，然后就是重新完全是一版那个。新的就是是，就是是从什么时候开始，从什么时候结束，就什么时候做。啊，然后那个就前头的计划都不要了，这种的就是不要表现前头的计划了，就这些那个。

发言人 4  00:11:03

前头的。

发言人 1  00:11:03

空空

发言人 4  00:11:04

的这个，拉完以后大家也就会一直在考虑他为什么中间空一段是啥意思。

发言人 1  00:11:10

然后那个，嗯，不对不对不对，这个那个他是这样的，你要把它拉长了，相当于我的我的fpe用了这么多，这个这个这个这也是不对的，呃不是的。他是中间是有一段时间PID没有没有做工作，他是做别的工作了。就是就是最起码我接手以后是2月份吧，之后是那样的，就是他中间他那个PID他不是所有的。

发言人 1  00:11:37

东西都在那个进行，就是因为他的人工是一定的。像你说那个，如果这个东西呃也是他不是他不是连续说那个都在都在做。

发言人 4  00:11:48

但这个当时咱们也没说是连续都在做的表达方式，只是说以前的计划是什么时候完成。

发言人 1  00:11:55

啊，以前的计划

发言人 4  00:11:56

没完成，这当时是这个情况，他不是说那个，说我到那块，然后中间没做，然后中间中间又做又没做啥的，不是这种情况啊。我觉得。啊，pi。拉吧，嗯，您说。

发言人 6  00:12:10

嗯，pid有有一段时间是那个case他们sw负责的，三五级负责的，然后是中间有一次开会了之后。我们这边才开始更新的。

发言人 1  00:12:22

对，

发言人 6  00:12:23

所以中间有段时间是他们负责的。

发言人 4  00:12:28

对，这跟我，我就

发言人 1  00:12:30

就是说我

发言人 4  00:12:31

那那那您这个，我我只是觉得中间空着，然后会给大家造成误解吧。

发言人 1  00:12:38

不会有目的，就是说刚才像你说的这个中间空着不是超群解释清楚了吗？就是如果加在一起了，反而要更多的解释。不是

发言人 4  00:12:48

肯定是就。就就是这个我了解，他不是因，这个空白不是因为呃这个胡工刚才说的那个原因，只是因为他不同时期的不同的规划的这个目标不同。当时当时第一第一版规划是是。11月中旬结束，第二版的规划是1月中旬结束，然后第三版规划是2月中，呃，2月那个初结束，然后是这个原因，跟那个什什么时候改成他们弄是不一样的。

发言人 1  00:13:19

呃，另外其实就是一个是改人，一个是相当于再次的工作嘛，就是大概是用了多长时间，因为到手里以后相当于又开始了，哎，从4月份开始改PID了，哎，改改改了多长时间？这个可以连续的，我觉得你说那个可以从最近的这个都连上前边的，嗯，我觉得没有必要连上。孟工呢，赵工呢，你们你们也发表一下意见吧，就看一下觉得这东西。

发言人 1  00:13:46

怎么表达比较合适？孟工。

发言人 3  00:13:52

啊啊在在

发言人 1  00:13:52

在在在啊哎。啊没有同学要求对，因为

发言人 5  00:13:56

这块因为本身把它都充满，

发言人 4  00:13:58

前段删掉也行，然后咱们就从那个现在的时间8月份开始吧。

发言人 1  00:14:03

为什么要把前面那个删掉呢？就是从这都删掉。This对，

发言人 4  00:14:13

或者就是说留一下那个就是已经结束的时间的那点，我说就是前头蓝色的部分，呃，给删掉之类的，然后只是。

发言人 1  00:14:22

上上上，无所谓。我们不是我们不是最大家都最关心这个8月份，现在所有的进展，还有下边工作有什么时间能完成吗？对对对。前面这些东西发生了的就发生了的，谁去。而且这个东西，我有的东西我也不知道，我、我、我也不愿意改。就是说或者说改了以后就乱了，越改越乱，我不改，反而我知道是以前的。

发言人 1  00:14:49

就就这个就像你说的，这个当初做了一版，肯定是大概率是出版，比如说聂博那个完成了，后续又调整了之类的。

发言人 4  00:14:58

时间得那个抓紧一点，就不用在这种小事上那那什么，就我只是觉得它颜色太多。然后解释出来什么颜色，

发言人 1  00:15:06

颜色都刚才不说了，把这个把这个改过嘛，对吧？把这东西全改成这个一样颜色的，对吧？就最后如果说这东西是会审的，这东西是完成的。啊，然后然后如果有哪个是这样的，这东西是没完成的，就是现在8月份重点看没完成的是这个，一审，然后大概率呢，就小工作量发生一点点，对吧？

发言人 1  00:15:31

大家一升板不就完事了吗？这个表示已经结束了，我觉得也还行吧。啊，行吧，对呀。对。

发言人 5  00:15:41

前面的不行，可以给你隐藏也行。

发言人 1  00:15:45

呃，就是之前的是吧？对，

发言人 5  00:15:49

等等到这个我们要是想看前面的进度的情况的时候，然后取消隐藏就看出来了。

发言人 1  00:15:55

然后

发言人 5  00:15:55

可以啊，隐藏掉了之后就能一下子看到咱们现在的这个。

发言人 1  00:16:01

实施最近的这些是吧，后续

发言人 5  00:16:02

的计划

发言人 1  00:16:03

啊，行啊。哎，先把这些隐藏，我看一下啊。先把这个改成蓝的吧，超群。超群，你能你帮着把这个改成蓝的，就是下边这个都改成蓝的，因为这个还还挺麻烦的，你也能应该也能在线编辑，然后我们重点看一下。嗯，哪个是有那什么的？就是这个不是已经定了吗？那按照理解就这样写呗。对。

发言人 1  00:16:40

啊！这个这个PID是这个，然后呃设备清单改完了吧？发出去了吗？是吧？设备

发言人 6  00:16:52

清单改完了发出去了。啊。

发言人 1  00:16:55

这个清单是什么时候发的？你还有印象吗？

发言人 6  00:17:02

数清单，

发言人 1  00:17:04

嗯，按照原则，你这次更新的不是把那个设计参数更新了吗？那应该是随着这次的再更新一版，对吧？嗯，对。啊，那就是8月中旬，行吗？行啊，data seed也是对吧？对，data seed也是。然后上回不是跟你讨论。这个是近期条件表，这个没变吧。嗯，

发言人 6  00:17:30

这区域没

发言人 1  00:17:30

变。没变是吧？没变，那就是以前的。完成了，因为你这次调设备参数对接就应该没有影响。嗯，这个仪表的条件，仪表条件应该是变了，对吧？对，仪表条件那个应该应该能发出去，对吧？卡普

发言人 6  00:17:48

的那个你表输

发言人 1  00:17:50

单发了。上午就是设备输单和仪表条件。嗯

发言人 6  00:17:54

对。

发言人 1  00:17:55

啊不呃仪表条件是你之前发的，因为他一这个是仪表输据单今这周发的对吧？嗯。啊，就是一个条件是上周吧，对吧？对。对。行，这个已经完成了，没有没有调整呃，工艺list这个list这次没有调整吧。

发言人 6  00:18:26

这次没有

发言人 1  00:18:27

调整啊，没有调整啊。嗯，特殊管件的这个这个没有调整吧？

发言人 6  00:18:35

嗯，

发言人 1  00:18:36

没有啊，没有，就是给他。放过来，然后安全阀这个这个是不是就6月份那个后来就没没变过。

发言人 6  00:18:46

嗯，我这次调了

发言人 1  00:18:48

一下。哦，那。但还没但

发言人 6  00:18:50

还没有发下去。应该这两天发，

发言人 1  00:18:54

那你周末发哈，相当于。

发言人 4  00:19:03

点那个。

发言人 1  00:19:12

仪表数据单，数据单应该是应该是能发对吧？发嗯已经发了，就往前边的按照李博士的意思把这个连上对吧？嗯。逻辑表。

发言人 6  00:19:35

这个跟商业控制说明一样。嗯，发

发言人 1  00:19:39

那个梦工了。啊。嗯，泵的数据单应该是和设备的一样，对吧？嗯，对。操作，这是instruction。

发言人 6  00:20:03

操作手册是发了个出版的，给大家正在会审。

发言人 1  00:20:08

操作的还没反馈是吧？哦对。嗯。这边布置的早就完成了。嗯，也是。人气。嗯。这是反应用一单吗？嗯，记得你是应该是这周更新的，他那个设计参数对吧？嗯，对。

发言人 6  00:20:55

M7不能算完，它不是那个第一

发言人 1  00:20:58

个。啊，那回到9月份，

发言人 6  00:21:01

嗯，那个另外两个人

发言人 1  00:21:03

定。呃，你相当于是到他得到那个九月份。呃，虽然你设计参数更新完了，但是那个。

发言人 6  00:21:16

尺尺寸还没定，

发言人 1  00:21:17

尺寸还没定，嗯嗯嗯，对，哎，找一个紫的，嗯，对。你这是男的P F D消费这个。黄的，绿的，绿的，绿的，黄的。***了。啊对啊对对对对对，是的啊，嗯占第二周吧，应该应该差不多第二周我感觉就可以了。嗯，你这个白的也要复制过来，对对对对对对。嗯，哎。哦，这是采购的信息是吧？

发言人 1  00:21:55

赵总，这个应该。这个后边就麻烦了，前面的文件基本上都差不多了，就是反应器的。后面。大伙，你们觉得引到3月份就差不多了吗？

发言人 5  00:22:20

是明年3月份吗？

发言人 1  00:22:21

啊不不不，是从今年3月份开始的。这是8月份嘛，就是你比如说下边的我需要改那个啥再隐，就是隐藏的话，把把前面都改成。不分了。然后如果隐藏的话。东。喂。

发言人 2  00:23:23

yeah

发言人 1  00:23:29

有绿的，这个完成了。那还是不要隐藏了，他有这个完成的，早就完成了。这个采购信息确认，这个是不是得到那个什么时候啊，得到。后边。嗯。不到认证那些结束啊，赵总。采购信息确认。

发言人 5  00:24:06

你在那之前吧，

发言人 1  00:24:08

就是confirm

发言人 5  00:24:09

认证认证不是应该是最后一步吗？

发言人 1  00:24:12

就是在采购就是呃采购发生肯定在他之后，他这个这个采购信息确认这些的是是吧？

发言人 5  00:24:22

对，采购信息确认，就是

发言人 1  00:24:24

不是在我采购信息确认，同时给那个认证认证，如果提出反反馈意见的。

发言人 5  00:24:39

不单单是是那个认证机构的事情吧，是不是当时说的是，你看这不是有写UK吗？是case，他们也要确认这个事儿啊。才能买出去啊，

发言人 1  00:24:51

对。所以我是觉得这个是不是？比较靠后啊，就是认证也认为没问题了，case也认为没问题了，就uk的也认为没问题了，咱们认为也没问题了。觉得在认证之后啊，在认证之前，我第一反应在认证之后。

发言人 5  00:25:13

嗯，认证应该是。所有东西都做完之后，嗯，他不才认证吗？

发言人 1  00:25:21

对，咱现在其实后来就基本上就可以做这事儿了。你现在没定的，你看啊，就是其实信息也都差不多了，因为他这个反应器没定的，其实是因为那个咱运营参数的事儿，咱现在规格也都有了。就可以后边我们就准备这个这方面的东西了。是吧，就模型不是也改完了吗？模型模型应该对，今天在那个啥，模型应该也都上次说那也都改完了是吧？就说周二之前能改完。

发言人 5  00:25:49

模型改完了，

发言人 1  00:25:51

嗯，你看模型改完了，咱这些设备数据单什么也都有了，然后得升版，

发言人 5  00:25:56

升完版了之后是不是还得再对一下呀？

发言人 1  00:25:59

争取啊，对对对，就咱咱最后就是升完版以后，把所有的文件咱自己相当于过一下。在站在安全的角度，然后捋一下。

发言人 5  00:26:11

设备咱们捋完了之后，是不是还得和case他们也一起对一下，

发言人 1  00:26:17

是都捋完了以后才能提流程吗？我们捋完了东东西以后呢，给发UK那边，然后没问题了，我们再。就同同步可以把那个认证的东西可以准备准备了，但是但是这个东西最终确认最终确认最终

发言人 5  00:26:35

确认还我我感觉这时间还得还得很靠谱。

发言人 1  00:26:39

对对对，就是靠后到哪个阶段，到那个你后边比如认证的这些是吧？呃，认证的那个在哪呢？我们先看我们的啊，就是我我是感觉他应该拖到。认证之后吧，是吧？

发言人 5  00:26:56

不是，应该是采买之前。对，就是采买，

发言人 1  00:26:59

就是你的意思就是我我知道在认证之后还要那个几个保障，一个是咱。

发言人 5  00:27:09

对，才能提出去，才能去采

发言人 1  00:27:12

买。对对对，没没错。嗯嗯，所以应该是在。稍等啊，那你把知道了。这个

发言人 5  00:27:20

玩意儿

发言人 1  00:27:22

3D的你是在这周完成的。嗯。嗯。那个CE认证的呢？这样呢？你看啊，在这个是吧，当时一会儿咱再看看他要不要改，咱就先把他拉到后边。就是你这个确认确认信息应该是靠后。

发言人 5  00:28:05

不能这么拉，我感觉。啊？我感觉不能这么拉，这么拉的话，就这就代表整个这个时间全。这个这个干做这个事情需要这么长时间吗？

发言人 1  00:28:16

哼，我我之前就不不不建议这么拉，然后那个李博士说这么拉，其实呢就是他之后。确认的。对吧？你是这意思吗？嗯，

发言人 5  00:28:35

哎，不说这个，比如说哈，咱们哈，top如果分析完，

发言人 2  00:28:40

嗯。

发言人 5  00:28:42

他照顾分析完，那在那之前咱们的设备和模型应该是全都审查完的，你才能做哈照顾分析嘛。对对对，设备不变嘛。

发言人 1  00:28:51

对，如果没

发言人 5  00:28:52

有问题了之后，我们就要提这个采采购流程了。嗯，因为只有提出采购流程了之后，人家给返回数据，咱们才能去审他这个文件到底是对还是不对。对吧？我我觉得应该是这样

发言人 1  00:29:08

子的。你那个你那个采购的那个，咱还有吗？没有，咱就补一下。你稍等啊，3D 的那个是我刚才看见了，3D 的是在那个9月份之前的，啊对，9月份这是他怎么分享啊？现在出来之前的，然后。嗯，刚才说的你你这个不是你发采购的是哪个？这不是材料呃材料表吗。嗯。

发言人 2  00:29:35

陈亮比。

发言人 1  00:29:39

啊，行，

发言人 5  00:29:40

材料表

发言人 1  00:29:41

下面那个是在这个制造图吗？就你制造图，制造

发言人 5  00:29:48

图，制造图得先确认。

发言人 1  00:29:51

这些这些是呃工程采购吧，你像阀门啊，仪表啊，定设备啊什么的是吧？就这些不是采购的吗？就是39这一行，能看到我鼠标吗？

发言人 5  00:30:02

啊，看到了看到了。啊啊啊，对，

发言人 1  00:30:04

看到了。这个是吧？嗯。我感觉这个是不是当时采购这个环节嘛，是吧？你看CE认证就等于你。发起。

发言人 5  00:30:17

发起时间不能连的。

发言人 1  00:30:25

这个。你觉得怎么调呢？这应该是你采购，我感觉是采购流程这些，包括你采购的这些结束，他应该是在C一认证后边。但是他前边应该有发起，就是你有一段时间是断的。就是发起了以后，然后就到他，然后他结束以后，他就真正的实施。就是从这个理论上来说，你从这个地方你才能真正的去完结这个采购，对吧？就是你这个认证，非认证的这些事。

发言人 5  00:31:15

不是不是这样子的。这个这个C认证啊，是是指就这个C认证是指我们撬做完了之后

发言人 1  00:31:24

就可以做

发言人 5  00:31:25

他来认证

发言人 1  00:31:27

嗯。

发言人 5  00:31:28

就是这这这个时间，你的采购，假如说这不是采购吗？你的采购一定是在就是组装之前就完成的。就是我们原来的规划其实是。

发言人 1  00:31:42

这个是这个是组装，所以现在呢哦呀哦明你稍等啊，这个是采购，这是组装，这是C E认证前期的一些采购确认的东西。这个是整体敲装的确认认证。你看，这不是分两块吗？就是分两

发言人 5  00:32:03

块的时候，当时是因为当这个这个是之前的计划吧。

发言人 1  00:32:07

哦，后来计划

发言人 5  00:32:08

它是这个，然后咱不有一次保护延了吗？整体延了。

发言人 1  00:32:12

不不，那个他工作是这样的，你按你刚才的我的理解，还有你的刚才说的就是咱。啊，bom出来了，然后这些图都有了，其实中间就可以发起采购了，在这个中间的环节，对吧？对。但是但是发出去以后不签合同肯定不会执行，呃，这个中间呢，这个中间然后去找CE认证，也是准备资料给他。

发言人 1  00:32:41

就我们在这中间把资料给他们，对吧？给他们以后呢，他也同时确认了，然后在这个中间就他们确认以后，这些东西才能发起采买。然后发起采买以后，就像你说的，他都采购回来了。然后你后边才会组装嘛，就这是 fabrication ，就是组装，就在这个中的 CE 认证，对于这些撬块，我我我我就是基于我现在的认识哈。就是你后边的那些 C 认证的。

发言人 1  00:33:15

就是整体的这些呃，然后再去做。但是这F A T呢，应该是再往后调，对吧？就FAT这个东西，以前是放在C认证前面。这个会是说，这个到现场还会有一些认证的事吗？

发言人 5  00:33:32

FAT是工厂

发言人 1  00:33:34

对，所以FAT是是

发言人 5  00:33:36

是工厂。这个我

发言人 1  00:33:38

理解他应该放到第一认证之后啊，制造工厂的FAT就是那个对。他那个那个那个还是给你安装连续的是吧？对，

发言人 5  00:33:47

嗯，因为他不是相当于测试

发言人 1  00:33:49

吗？

发言人 2  00:34:14

可以看一下，他把这事。so啊。

发言人 1  00:34:56

喂，哎。就这个没错。嗯，3月份的。

发言人 2  00:35:05

所以。就写个一。对。

发言人 1  00:35:09

嗯，认证的这个是。采购信息确认。采购信息确认。那这个采购信息确认是不是也是分段的？那刚才接着刚才的讨论，看看后边这个要不要改。赵工上来了是吧？

发言人 5  00:35:32

哦，上来了。

发言人 1  00:35:34

嗯。**！

发言人 5  00:35:41

这个前面这些，我我都觉得这都是没有发生的事儿。他标这种。

发言人 1  00:35:49

不太合适。就是标蓝颜色没啥意义，对吧？我回到那个稍等啊，回到我给你回复到。

发言人 5  00:36:02

其实我们最重要的就是找几个节点，然后找时长。

发言人 1  00:36:08

嗯，对，就是关键的就是最后的那个就是最后这个节点，然后它的上游是什么？就是你你刚才呃咱不是说了，你这个是因为到这个了，就这个采购信息确认吗？采购信息确认就是它的节点是我的3D，还有我们各个文件对吧？就是我们这边文件，其实对对，就是我的这些文件确认了，其实从这个确认之后你就能开始了。

发言人 1  00:36:38

你看那控制说明呢，应该对你。呃，影响那个什么采购，就那个控制箱。啊，是吧？但是你你你发起应该陆续的，就你这边就可以陆续的开始了，

发言人 5  00:36:52

可以陆续开始。

发言人 1  00:36:53

原则上来说，原则上来说，你从这开始前面是白的。您这些东西其实是没有发生的，对吧？

发言人 5  00:37:02

对，但是这几个时长是之前做好的计划。假如说我们计划是是四周，这个事情要结束，那就我们就把这个四。对，对你画的这这四周，然后回头整体粘到某一个节点开始。对，

发言人 1  00:37:17

就是改那个啥，前面那个因为还好，前面这个都是陆陆续续这个东西。呃，也说不太清，都是一边更新一边什么的，我们就把它连上了，所以不建议把前面删掉，就刚才可能跟。就是这些呢，他也是啥啊，断断续续。啊，equivalent list其实是因为生版的事儿。啊，看看啊，这个这个不太重要，我们回头再看看吧。

发言人 5  00:37:51

都没放下来。

发言人 1  00:37:57

回到。那个刚才的啊，这个就是你这个采购信息确认，就是不是可以理解成拿到这些东西，你现在发起采购的事儿而已，而不而不是最终就是。去去落实，

发言人 5  00:38:14

不发起发起采购和采购，把文件返回来，然后咱们能拿到文件去确认这个时间可能还需要再往后延。

发言人 1  00:38:26

嗯嗯，你后面不是有那个什么吗？就是呃这些采购啊，这些是我理解是你的过程，然后这个呢只是说你有这些文件。

发言人 5  00:38:39

文件的复合。

发言人 1  00:38:40

嗯，因为这个东西最最开始表不是我弄的啊，就是说我我理解就是他的初衷可能是你看你有这些文件了，而且当时周期比较短嘛，就是是不是说这个东西可以发起了，然后你你这边只是说我有这些采购信息啊，我全了，然后我就开始弄了，但是。呃，这个时间原来也是比较长的，我们不是引了一部分吗？

发言人 1  00:39:12

就是它实际上是贯穿的时间比较长啊。

发言人 5  00:39:17

咱们上次这个紫色的是计划

发言人 1  00:39:19

吧嗯。

发言人 5  00:39:21

从这个当时是计划从7月的第一周开始去执行整个这一条的事情，这个后面的就是时间。

发言人 1  00:39:30

嗯。

发言人 5  00:39:34

我我是想可就可以把从这儿就是现在刚才你这个鼠标框的这些从后面的全整体复制粘贴过去，然后再看，因为这个时长确定了，剩下的就是。哦，起始点从哪儿往开始算就行了。

发言人 1  00:39:50

对，所以这个对于原来的逻辑上就是不要变它的周期，它的呃就是因为上头延误了，是哪些东西

发言人 5  00:40:00

往后推了。哎，对，整体整体你就往后延。

发言人 1  00:40:02

嗯。对。

发言人 5  00:40:06

这样的话，如果说后续因为这个其他原因，这个整体周期加长了，比我们计划的周期加长，那个时候我们再延就行了。

发言人 1  00:40:14

嗯。

发言人 5  00:40:19

这个包括什么？对，他不能打。吐了。对。都会达到个体全部。战争。嗯不能说掉了，说掉。所。

发言人 1  00:40:45

回到这个，等会儿啊。嗯，但是。嗯，不知道。36。算了。他

发言人 5  00:41:05

就是硬伤嘛。

发言人 1  00:41:06

骚的话。

发言人 2  00:41:08

就。

发言人 1  00:41:09

嗯。啊，对。哦。这个7月份肯定是不行了，你肯定往后延。对。然后信息开始，这相当于是开始采购动作了是吧。开始

发言人 5  00:41:33

采购动作的话，我们可以。嗯。

发言人 1  00:41:36

你应该放到那个信息确认之后是吧？你原来是这个逻辑吗？对。

发言人 5  00:41:41

因为只有信息全不更改，我才

发言人 1  00:41:44

才往下走嘛。对对对，你看逻辑上差不多，他结束就是前后重重做重合一个一个周。哎，对，一个一个

发言人 5  00:41:53

周嘛。

发言人 1  00:41:53

就行了。然后后面这应该是往后改了，对，改了，当时是这个。预计这个时间对，哎呀，现在这个东西改的还是时间太紧了，因为我这周还有别的催的我呢，没办法，那就哎，我们尽快把这弄完啊，下午开会了，你这里是四周往后延的，这个是这边，然后。你的采购信息确认在这儿了，对吧？

发言人 1  00:42:22

然后这是没完成的，我觉得

发言人 5  00:42:24

这个采采购还得往后延。

发言人 1  00:42:27

就是这个是吧？对，呃，因为

发言人 5  00:42:31

这个采购流程都没有发起呢，你的文件去不了的。

发言人 1  00:42:34

嗯，这是8月，嗯，下周肯定是够呛的，是吧？

发言人 5  00:42:41

下周有有的流程想先走。

发言人 1  00:42:46

呃，你比如说设备数据单，我们这反馈了，就是担心case他们有没有意见是吗？

发言人 5  00:42:52

设备数据单反馈完事之后，我还得申办图纸。我生产完图纸之后再发出，然后咱们还得再再再结合着三对3D模型，然后一起会审喽。

发言人 1  00:43:04

呃，你觉得9月的可以吗？

发言人 5  00:43:08

可以怎么的，他都得9月了，因为你那个那个那个反应柱。反应出一不是规格还没有定的吧？嗯。规格没有定的话，设主设备是不能产出去的。

发言人 1  00:43:22

嗯。没错。所以你这个相当于是设备信息确认在这边，然后他还没有

发言人 5  00:43:30

分析完了，你就没有设备信息的确认的这个环节。所以他这个

发言人 1  00:43:35

分析他这个分析也完事了。啊，按照正常逻辑啊。从结束又两周啊。你说这个可行吗？你好。我我我。

发言人 5  00:43:56

我也进到那个表里去。

发言人 1  00:43:58

啊，对，也可以编辑那个，应该大家都可以在线编辑。这个吧。

发言人 5  00:44:07

是这个吧。

发言人 1  00:44:11

对，对。

发言人 5  00:44:13

我觉得可能得。至少得到这儿。我是10月。10月中旬去。

发言人 1  00:44:21

嗯，行啊，就是按照最快的那个，按照按照最什么呢？因为你中间你会有那个3D模型，还有呃设备装配图的反馈，然后和UK的沟通沟沟通。通，

发言人 5  00:44:37

然后还有这个我们提到这个。呃，因为人采购他询价比价，他还得比一段时间。比他确定好了之后，这个文件提过来，我们再看他的文件啊。

发言人 1  00:44:50

嗯，行，你不是觉得呢？hello那块。

发言人 4  00:44:58

哦，我没问题。

发言人 1  00:45:00

嗯，好的好的，那咱大家都记着点这个事儿，因为有可能问的时候卡住了，互相解释一下，他这个确实有那个反复的时间嗯。嗯。

发言人 5  00:45:12

然后。

发言人 1  00:45:14

嗯，你稍等啊，这个我看看啊，这个是什么？这个孟工，哎，赵工你还没说完是吧？你说。

发言人 5  00:45:22

啊，没没事，那咱们就往下来就行。

发言人 1  00:45:25

哦，对对对对对，梦梦这个这个呃到月底不能超过9月份啊，这个文件到到不能超过9月份，这应该没问题吧。

发言人 3  00:45:38

应该可以，我这个还挺着急的，现在得赶紧开始了。对

发言人 1  00:45:43

对对，我是说咱不超过 9 月份吧，应该没问题是吧？

发言人 3  00:45:46

嗯嗯，应该可以出来个初稿。嗯

发言人 1  00:45:48

嗯嗯嗯嗯。其实，这起始时间也没有从这开始。应该是啊，

发言人 3  00:45:55

没有没有，其实我们还没开始呢，就就对，也就是差不多，也就是这样，对

发言人 1  00:46:01

对对对对，下次我们我们下来，我们最主要是看后边吧，前面这个有的。当时那个有的给改过去了，我们看看能更新更新，更新不了就重点看后边的。因为咱今天时间太紧了，下午就要开会。嗯嗯，好。然后这个是3的位置的，这个到时候之前给kiss。对对，

发言人 3  00:46:20

还还有我们那个，这是我说的这个 fds sds 个怎么写，咱们三方啥时候再再开个小会碰一下，看看大概

发言人 1  00:46:28

怎么写。啊，对对对，没错。就就就这周下午开完

发言人 3  00:46:31

会再找个找个找个时间呗。

发言人 1  00:46:33

啊，对对对对，没错。啊，对对对，尽快，我我跟那个超。呃，超群说过了，就是就碰一下那个赵工，您那是直接找您吗？还是范工？

发言人 5  00:46:48

是哪哪一个呀？啊，

发言人 1  00:46:49

就是这些F D S这些文件，那个孟孟那有模板，到时候有参考的项目，然后他应该是。呃，关于控制方面的，就是有一些

发言人 3  00:47:00

控制，控制的就是你你功能设计说明嘛，这不就是

发言人 1  00:47:03

对对对

发言人 3  00:47:04

对对对，不管是你的功能，你从整个的流程也好，你大概大致的一个结构啊，还有大致的硬件还有软件怎么样子，对对对，大致大致有个说明，就这样子，人家这个这个。你验证文件里边是需要这个东西的啊。

发言人 1  00:47:19

超群那边有个操作手册了嘛，是吧？嗯，就是有可能操作手册里边摘一些。嗯，还有控制说明有一些，然后再结合那个梦工的模板，应该是这样，我我觉得可能

发言人 3  00:47:34

就就

发言人 1  00:47:35

主干就有了，然后后边再再再看看里面这样需要配合一下。啊。这个下来再碰一下吧，专题会应该这个应该是比较能保底的吧。就是现在要一个既快又准的时间。梦梦觉得这个准吗？就是快是比较快的，8月底准吗？呃，8

发言人 3  00:47:57

月底我感觉只能说差不多，感觉是还是有点

发言人 1  00:48:01

仓促。这个这个东西会影响那个什么吗？还怎么分析吗？

发言人 3  00:48:08

不影响，这不影响。

发言人 1  00:48:09

嗯，我们觉得不影响这个，

发言人 3  00:48:12

对我们也不影响。

发言人 1  00:48:13

嗯嗯，你的那个说明嘛，不是对吧？操作手册有了，就是把那个东西可以拿出来，就是如果他的分析需要的话。嗯，操作手册控制说明。这些东西都是有的，这个东西

发言人 3  00:48:26

他到我分析之前也一直没提过这个东西，操作手册可能需要对吧？啊，

发言人 1  00:48:29

这个应该这个应该是随机附件。就是这个文件性质整体属于随机的，这个发的撬块的附件附属文件。对

发言人 3  00:48:40

对，应该是这样子，我我理解啊。

发言人 1  00:48:42

我觉得这样就我们就是还是往这努力吧，就是不要给。那个什么行吧，就尽量不突破了。

发言人 3  00:48:52

行行行行行行，不管行，不板咱们先尽量尽量才又出本出来，

发言人 1  00:48:55

然后对对对对对对，

发言人 3  00:48:57

最终最终最终因为最终没采购，所以说里边后面肯定会有改动的，改改

发言人 1  00:49:01

改出呗是吧？嗯。这个当时我记得那个哎，李博士还有印象吗？我记得这个当时发的那表就是他没有回，他说我们只根据我们就行了。我记得当时对吧，我们先按这个往下推呗。嗯，这边先空，这边先空着吧。啊，是吧？就是大家回忆一下，因为下午说的时候就大家互相就是就是补嘛，就是说当时记得是这一回事，然后我们我们下来弄完了把这个。

发言人 1  00:49:28

表要不也开会之前发了。那个李博士，你的意见呢？呃。

发言人 4  00:49:36

对，开会之前发呗。

发言人 1  00:49:38

嗯，行啊，那我们尽量更新一下。大家如果一会儿退了，就麻烦再进一下啊。那。今天那个过一下这个后边的孟工，这个有调整吗？还没。

发言人 3  00:49:54

这个还P R C那个对对挺靠后了，因为你这个这个供应商都没找呢，估计至少得调一。

发言人 1  00:50:03

呃，就是确认咱不影响哈，做分享，就是不光站在我们的角度。啊，不影响，

发言人 3  00:50:08

这个不影响，这个不影响，这是这也是随机，这也这也是随机的那个什么啊。

发言人 1  00:50:13

嗯，他们。的理解有时候跟我们会不一样。嗯，这个给你推了推了四周啊。啊，悟空你也可以进来啊，我觉得大家都可以进来，就万一我写的不对，你们就可以在鼠标端，其实大家都可以。

发言人 3  00:50:27

开始开始时间也直接往后退往后退，开始直接往后退。

发言人 1  00:50:31

这个其实他都没

发言人 3  00:50:32

开始，这个在在供应商就确认确认我们下单下单那个什么之前，这这这都这都都开始，而且也不需要太早开始。

发言人 1  00:50:41

创群，你可以把原来那个，就是刚才咱更新那些，你可以按照7月29那个中间空的那个，你再你再确认一下。然后孟工就是刚才嗯啊，

发言人 3  00:50:56

包括这个I这个嘛，也是一样的，也是一样的，对对对，一样一样的，嗯嗯。

发言人 1  00:51:05

那其实就是这个，你。你可以同时吗？

发言人 3  00:51:11

这这这两个是同事的，上两个是同事的。

发言人 1  00:51:13

呃，前两个下面

发言人 3  00:51:15

那个cable schedule这个呃这个出来的

发言人 1  00:51:19

算不算？

发言人 3  00:51:19

我不知道算不

发言人 1  00:51:20

算cable schedule，就是说那个桥架那些。规格嘛，这次schedule，这应该不是在这，不是不是时间吗？

发言人 3  00:51:29

这应该是规格吧，这这这个这就就出来桥架的和那个啥那个呃。我们现在出来这一版就是从哪到哪，但是没有没有长度，不知道算不算。我也我也是。

发言人 1  00:51:42

哦，长度是这样，就是你现在出来规格，长度那个赵工呢，他们做模型以后统计就出来了。

发言人 3  00:51:50

嗯嗯，

发言人 1  00:51:51

行，那这个时间时间在前面的，你从。嗯，

发言人 3  00:51:55

再往往前一点吧，往前一点。你

发言人 1  00:51:57

是不是这样的？

发言人 3  00:51:58

嗯嗯。

发言人 1  00:52:00

那确认一下啊，就是就是你的规格出来了。然后。这个其实就没了，这个

发言人 3  00:52:08

实际上这样，这个Q schedule好像再往后一点，因为呃现在出版出来之后，还有一些仪表还没没定，不是那个高原那边呃厂家没返回，所以说有些还是要再改的。我现在这个板还挺挺糙的。出来是出来了，但是你好多因为好多没定。要要。之前的这个

发言人 1  00:52:29

嗯。要厂家反馈，那就得联系那个什么了，就他这个采跟他采购有关系了，到时候。

发言人 3  00:52:36

嗯，就是就是最终的规格真的返回回来之后，你因为有些呃有些有些有些那个是的，这这种是通讯的还是那个啥的这种，我们确认好了之后。才能把那个那那那那个出来吗？嗯，最终定下来啊。

发言人 1  00:52:59

哎，这跟高宇那的呃仪表的那些厂家资料反馈也有关系吗？

发言人 3  00:53:06

对对，有关系的啊。下班了，相当于说你你采购定下来之前，这个东西我们当前出来这版，反正也是出来一版，但是就就就还是还是确定性挺挺挺呃不确定性挺大的啊。不搞应该是。

发言人 1  00:53:23

那那那这个呃得在采购刚才说的采购的那个这个过程中反馈。那他什么时间发起采购？呃，其实。嗯。哎，仪表这些。仪表这些应该在哈特分析之后。呃，他的分析之后，仪表有一两周应该他有什么调整，应该就确认了。啊，pid这个超群，因为他的分析之后有什么调整的，因为增加的或者什么，这个仪表数据他分析完了之后一两周应该我们这边就是工艺跟仪表应该能完成在9月底。

发言人 1  00:54:12

然后，九月底之后，那个。9月底之后。就是这个时候是不是那个到过你那就可以发采购了？

发言人 5  00:54:24

是，我看今天不是发出来一版，一版就是

发言人 1  00:54:27

还是说相当于不是最终版。对，是不是你就可以发询价采购了，最后等于在那个哈斯伯出来之后，最终版的时候再调整一版，但是那个是你现在应该就可以发，但是需要调整。调整以后呢，他刚才孟工说的意思就是这些资料反馈了。然后他这些东西才能完成，你看啊，你就从呃9月份就搂两周，就是你怎么也得，万一有调整的给你升版，升版你再更新那个询价文件再确认，对吧？他得返资料。

发言人 1  00:55:04

大概在一两周吧，比较快了吧。嗯，就我们是

发言人 5  00:55:10

这样，都不知道他现在现在是改的多不多哈。

发言人 1  00:55:14

对，我应该如果

发言人 5  00:55:17

不多，我觉得不多，这一版以这一版我们去重新走这个流程去应该可以。如果说变化特别大，就是不能让人采购这个流程又白走了。

发言人 1  00:55:29

嗯嗯嗯嗯。就是我理解不至于太多，因为前期包括沟通跟case都交流过了。不走的话，争取

发言人 5  00:55:38

下周也先走的。先走了之后，他不就去去去去寻这个厂家去嘛，寻厂家了之后往回返资料。

发言人 1  00:55:50

咱们咱们我们打算这样，就是我们这些文件不是都发出来了吗？然后这个数据单仪表的东西，就是只要像清洗这个东西需要下游互相确认嘛，然后控制说明需要确认，如果这些东西我们陆续就给那个UK发了。然后这样的话，case也就提前看到了，你在走的同时，他反馈的意见我们大家都能知道嘛，你能理解吧？

发言人 1  00:56:14

就是呃根据那个工作量，对，就根据根据工作量，就是如果他提的特别多，咱就互相及时沟通，哎，你那边调整是吧？行。嗯，我觉得初步按计划就是他还做分析，就是你现在可以做，但是最终嗯所谓的反馈资料可能在哈德分析之后两周是比较快的啊。嗯，9月底能对9月底他能反馈，9月底反馈了以后那个。

发言人 1  00:56:43

那个谁，那个呃，那个。哎，刚才是说仪表的这个孟工，9月底如果反馈的话，你这边呃还需。

发言人 3  00:56:59

啊，对，咱你这边基本上一周就够了

发言人 1  00:57:01

啊。啊，那那那就这样，就是9月底反馈你这边10月，哎呀，你这个10月上旬有点尴尬。就是十月第一周，十月十月第二周。啊，行。如果九月底反馈你十月第二周吧，就是你来完成。我们这样这样写，你这个弄个黄的，就是黄的是确认嘛，前面。

发言人 5  00:57:24

黄的是。未来要进行的。

发言人 1  00:57:27

呃，不就是红的表示他们工作没干完，黄的是表示工作干完了，需要升版或者需要会审呀这些，啊，绿的就表示结束了。我我是想区别这个，因为大家一看这个工作都没做完，又又开始解释一堆，你你们觉得呢？就我最开始意思，你看比如说这个。

发言人 5  00:57:44

那还没有大的呢。

发言人 1  00:57:46

还没干呢，那就是蓝的呀。就是就是还没干的，那就是计划的。

发言人 5  00:57:52

那你这不是，干完之后是哪

发言人 3  00:57:53

来的？就是不是不是出版。比如说那个后边

发言人 1  00:57:56

这个，就是比如说呃这个吧，还没发生嘛，那前面是白的呀。就是我这都是蓝的，我最后这个是一个紫的，就是说我最后这东西根本就没完成的，而且这个一看突破了，呃，以以本周为为那个节点，就是说本周呃你比如说呃那个本周之后的，尤其是之前的，就是黄的绿的，因为这些东西都表示区分开了。

发言人 1  00:58:23

因为本周之后肯定是没完成嘛，没完成的我又区别了一下，你像这个是就是需要更改，这个他的分析就是大家其实就一起进行嘛，然后你像这个呃逻辑表，这个就有一个会审的孟工那反馈一下。能理解吧，就是这个东西操作手册已经有出版都有了，发给大家以后，大家会审议反馈更新。那这个其实再来一轮比较好，你们反馈了就怕改的东西多，这个当时是这样定的。

发言人 1  00:58:56

呃，大家对这个绿黄紫这个能理解了是吧？

发言人 5  00:59:02

这个能理解，

发言人 1  00:59:03

嗯，那个超群你再看看这个，就是反馈以后，哎呀，两周中旬15号。啊，一会儿再看一下吧。这黄的，嗯，那就回到刚才啊，就是采购的那个什么，等会儿啊。这个按9月。9月底能反馈资料。厂家反馈那个九月底之后是就是你这个旺旺九月底反馈这边这边是黄的对。然后前面全是蓝的。嗯，这个已经做完了。

发言人 1  00:59:51

你就这样。下边是3d这个做完了，8月你看或者8月第二周嘛，就是已经结束了是吧？赵工。是嗯，然后下边这个是材料表，那你材料表你现在应该就你做完了，你其实出版已经出来了，对吧？材料表不行，然后。你估计这个材料

发言人 5  01:00:17

表，这个材料表到底指的是什么东西？

发言人 1  01:00:21

Build of material反正我觉得它应该是材料表的问题，事，就是你这个模型出来了，你材料表，然后过一段时间就出来了，就是你应该是再过两周，就你这个东西，模型出来了，因为你最终版是不是还要反馈呀？就这个能不能标绿啊？就是嗯你现在更新完了，更新完了是不是也是类似会审啊，就是需要给大家有更新版了以后再找大家发UK确认啊，因为咱内部先讨论一下，对吧？是你

发言人 5  01:00:56

这次

发言人 1  01:00:56

更版。你这次更新版的，咱内部两周讨论完，然后不要突破那个。

发言人 5  01:01:03

他那个。

发言人 1  01:01:07

就是咱用两三周把它沟通完，嗯，然后你的这个材料表才能在它后边出，对吧？

发言人 5  01:01:15

得得在确认完之后，然后详细设计，详细设计之后才能再出。他还得再靠后，

发言人 1  01:01:22

嗯，确认之后。我想想啊，你确认之后，哈特分析也是9月份，我们这边会出。什么仪表什么的，你这个还在后边对。我们需要两周，我得需要两周。你不不呃，你这个材料表差不多了吧？详细的对，就你这个，你这个不是大家讨论吗？讨论完了以后，因为9月份要做哈德分析是吧？然后那我们这两周要提条件，你大概率还得升版。

发言人 1  01:02:02

就是在我们需要两周，呃，就这两周是我们呃工艺和仪表升版，升版之后你再需要。一、两周需要。这个中心从这开始是吧？你也得需要一两周，就是一周那个什么，审版审版时候大家再过一下，没问题了，哎，你就可以生成材料表了。是吧，在后边。是这个节奏吧。

发言人 5  01:02:36

我就觉得材料表应该是还要再往后才对。因为你这都确认了之后，你还没有详细设计阶段呢。

发言人 1  01:02:44

你说光是

发言人 5  01:02:45

所有东西全都全都确认好了。他不详细现，他不详细设计的话，他、他那材料表他能出来吗？双姐，你那个东西能出来吗？

发言人 1  01:02:54

37，我看啊。但其实你原来就是在他后面两周，

发言人 6  01:02:59

是指那个啊，就是我们加工的那些个材料表的话，那就得等那个采购的信息返回来之后，我才能出那些个东西呢。

发言人 1  01:03:07

这个包。呃，他这个。是指那个

发言人 6  01:03:10

包吗？

发言人 1  01:03:11

你你这个，你这个，你这个不要。这最初是这个，不是我弄的。我猜你这个材料表应该是你这个模型出来以后出的材料表。你看最开始的那个计划，是不是在模型之后？高主管，

发言人 6  01:03:25

我们我们现在就是。我们现在的，反正现在的咱就是说等那个，就是我们下完采购单，下完那个去提交流程，提交流程流程走完之后，我们才能出这个最后的包嘛。这个怎么和这个挨这么近呢？这是这个吗？那后边就没

发言人 3  01:03:42

包，而且这个这个包不包包不包含那个仪表和我们的自控部分应该也包含吧。我

发言人 1  01:03:47

估计我理解是包包含的。这个那咱就按照咱现在的可以按照范工，你说那个可以我们改一下嗯。

发言人 6  01:03:58

这个就应该是就是咱们采购流程结束之后，或者说采购流程确定厂家之后，我才出这个报幕的。

发言人 1  01:04:07

确定哎，如果一会儿那个。过掉了大大家再接一下啊，那我们尽量快点看后边还多吗？就是呃你这个报幕还要往后，刚才这个应该是基本确认了哈。就是3D模型的时间，然后你是说在采购。你不是拿那个嗯报表去采购吗？啊，

发言人 6  01:04:36

不是那个，这个bom和咱这个bom是指应该是指我那些个管件阀门吧，

发言人 1  01:04:41

管件啊，是手动这些阀东西这些东西不也得采购吗。

发言人 6  01:04:45

这些是要采购，但这些采购就是等咱们那个详细设计都完成了，就是比方说前面那些个主设备呀，还有那些个仪表仪表那个自控阀完了之后，我才能够在我的图上再返一下，就相当于。

发言人 1  01:04:59

刚才说的这个

发言人 6  01:05:00

就是采购信，但是你采购信息没发过来呀，你只是模型在这儿搭一遍，

发言人 5  01:05:04

前面只只是出版，不是详细设计，

发言人 1  01:05:07

就是就是厂家的那些。反馈。

发言人 5  01:05:13

对你这个东西都是咱们的出版出版完事儿。

发言人 1  01:05:17

那你谁和谁就是这个bom你是说最后的那个。他我理解你不是采购之前你这些料表吗那你那你这个发询价发

发言人 5  01:05:28

采购。不是那意思。就是他这个报。采购我是分批次的，嗯，他得是先把主设备仪表

发言人 1  01:05:37

啊。我知道，主设备仪表已经9月底，99月底应该主设备仪表仪表不是能反馈了吗？主设备的是9月。差不多也是9月底能完成胜败，你们那大概呃询价更新，他什么时候能反馈呢？咱就按这个率吧。你看，就是主要主主设备就差一个反应器。因为物料平衡还有那个反应器这块儿，嗯，它会更新，就是先走。

发言人 1  01:06:07

先走工作先走，然后最后就无非就是把那个80的改成65的，还是改成50的，应该只有这个反应器的没定，其他的现在设备都定了。

发言人 5  01:06:21

你走，它会影响后期的这个这个价格的，稍微价格一变动，它那流程它都白走了。

发言人 1  01:06:27

嗯嗯嗯，

发言人 5  01:06:28

他又重新去比价。

发言人 1  01:06:30

嗯，哦。这嗯嗯那能不能这样的，就是80的多定一个，就是65的50的，就是多定两个。嗯。最后不要他那两个了。

发言人 5  01:06:46

那是和和你改动是其实道理是一样的。

发言人 1  01:06:50

嗯。

发言人 2  01:06:52

对。

发言人 1  01:06:55

嗯，行，那往往下捋，就是这个设备，你们所谓的这个设备就是详细设计是吧？这是3D做完了。然后厂家反馈。

发言人 6  01:07:09

对3D完了之后。不是，是应该是咱们下面那个采购在哪儿呢？就是买那些个就是仪自动仪表啊，那个在哪儿啊？自控仪表的那个。

发言人 1  01:07:23

就是说，是

发言人 5  01:07:23

这个吗？他应该没有分的那么细，

发言人 1  01:07:26

对。

发言人 2  01:07:29

嗯。

发言人 1  01:07:30

我好像是这样子看的，哎，哎。

发言人 6  01:07:35

就是这个吧。

发言人 1  01:07:37

对，那对呀，那个报名

发言人 6  01:07:39

那个不行，那应该是在这个。换两组。就和这个有最后最后一段时间有重合就对了，要是这个的话。

发言人 1  01:07:48

原来原来也是有重合，原来有一段时间就是这个，然后这是这不是加工图吗？这是这张图，你看原来的就是原来的思路是啥样的。37，这是模型。嗯嗯，那模型这个反馈嘛，嗯，3D modeling per per equipment，然后 equipment out，然后出 bom，然后出这个。

发言人 1  01:08:19

嗯，那叫什么？那个，呃，图纸，对，然后后边采购嘛，采购肯定有个反馈，嗯。所以我理解这个你应该是模型完了，你们出的材料就给你做那个采购的支持的，或者给那个加工，就是这些东西。给他给他做支持的。啊，如果是这样的话，咱就说这个东西，你最后生版一个这个东西，那如果不影响，那就无所谓，你放后面都无所谓。

发言人 1  01:08:50

因为如果影响他的采购，你不要先出一个材料表。你像你刚说的，你这些手动阀、管件、垫片、阀门，你不都要采购吗？你采购之前，你不都有有料表吗？对呀，我就说你不需要料表吗？那你不得从3D 模型里抽一个料表吗？

发言人 6  01:09:06

是从3D 模型，但是就是我这个3D 型什么时候最终完成，就是应该是，就是那些个自动阀的那些个，就是他选回来之后，我才能够最终完成。那如果，有点乱呢。他这个下边这个怎么这个是下边这个是采购吗？包装就是这个，就这个，这样加工多，就这一行，这是

发言人 1  01:09:26

采购吗？对对对对。

发言人 6  01:09:30

那这个有点儿有点儿不怎么搞对了。那如果这个是采购的话，就是我的报备

发言人 5  01:09:35

应该是在

发言人 6  01:09:36

这个后期。

发言人 1  01:09:37

嗯。他不是说这么长的时间，他这个分的应该是

发言人 6  01:09:40

不太细。对它这个分的不是特别细，就是我们现在实际情况，就是进度上

发言人 1  01:09:46

不可能把那个那么细的再去分，就是这里面中间是有仪表采购的。然后仪表，仪表采购，咱就现在说啊，仪表阀门现在不都可以发出去吗？然后设备的不都在9月底就都完事了吗？因为你设备的线也定了，仪表阀门也定了，然后现在就可以发询价了，刚才说的。然后你9月底之前，就是你设备基本也定了，9月9月初呢，他那个有一个设备改，就有一个反应器，然后他还得我分析，9月初两周。

发言人 1  01:10:21

然后，然后我们工业仪表升版这个时候大概率调整的小，所以你的3D模型这个时候就是。就是更新之后的。嗯，然后根据这个，你再看看你这边的东西能不能出。就是有一个呃采购肯定要同步更新呀，比如说这里面就差反应器了嘛，然后如果这个更新的9月底的那个更新的采购过程肯定要接着要要要跟进，跟进以后。

发言人 1  01:10:52

他反馈，然后你这个可以适当往后延一点。这个3D模型，这个就是已经是调节阀，这些东西都是设备都是确认的啊，那个时间了，你能理解吧？范工。

发言人 6  01:11:13

这个是已经详细设计完成了。是那意思吗？就3D的详细设计已经完成，就是定版

发言人 5  01:11:19

啊。不是，他只是说这个东西最终确认了，我们可以往下详细设计了。实际上，这后面应该可以再再一添出来两个格，代表我们后续还要进。

发言人 1  01:11:34

你这个3D不是大家都确认以后，你还有什么详细设计呢？

发言人 5  01:11:39

一定有详细设计啊。

发言人 1  01:11:41

嗯，你是现

发言人 5  01:11:43

现在来讲，这只不是只不过是一个示意嘛，你详细设计，包括后续的阀门返回来之后要更更新那个那个他那个阀门那些尺寸嘛，而且还得出工程图之类的了。呃，

发言人 1  01:11:55

呃。还是跟那个采购反馈更新嘛，是吧？就是仪表仪表阀门那些嗯。那就是你

发言人 5  01:12:06

采购，所以我才说在后面的时候还还应该有有两个格去做三这个详细设计它就好了，这样的话就区分出来了。

发言人 2  01:12:15

对。

发言人 5  01:12:18

可以再往后。

发言人 1  01:12:21

呃，你觉得放哪合适？这个根据咱聊的那个就是其实就剩那个一个。我们联系了9月份。嗯，变压器的。嗯。行，这个。B M在他后边是吧？对吧。对。嗯，是这个意思吧。

发言人 5  01:13:05

前面也应该有，这样这样的话就分批、分批次分出来了，

发言人 1  01:13:10

嗯。前面你后面也是升版

发言人 5  01:13:17

哦，是升版，

发言人 1  01:13:18

就是你相当于

发言人 5  01:13:19

把其他的帮我们再完成再计算，帮我们

发言人 1  01:13:23

分出来。对对对对对，其实这个东西进度表不可能把你所有工作都列进去。就是就是有一个整体的宏观，一个节点，就像我们的PID，我算流程啊，算算管径啊什么，不会列那么细的啊，就算71辆，可以先

发言人 5  01:13:41

去看，往后走，嗯，这个节点啊，流程啊，后面的时候是可以跟。后续的其他的这个组装

发言人 1  01:13:48

什么的，咱控制咱控制最终完成的时间，你实际上是在这个时间对吧？12月份那行，赶紧往后捋，就是那你制造图应该在咱后边对吧？在咱。对，在他后边，你你粘，我粘。嗯，这个东西，这个，嗯。后边呗，这样粘是吧？加工图是吧？那就是最后啊，最后这个都改成这个紫色的，就表示一下。

发言人 1  01:14:53

然后就这个采购的过程。要调吗？往后你这个肯定要往后往后调啊，这个应该从起始时间是变了的，对吧？起始时间是不是从你采购79月份做哈德分析的时候，你应该是可以陆续开始了。赵工，你觉得呢？喂，哎，张我上来了，我看。哎，张工，我

发言人 5  01:15:24

我没开语音。

发言人 1  01:15:25

哎，对对对，没开语音。嗯嗯，是是，应该从9月份开就差不多了，是吧？对对，可以了，继续就开始了，然后把前面那个我们把它删掉，嗯。把它

发言人 5  01:15:36

把它整体粘过去就行。

发言人 1  01:15:37

对，就是把这个粘到后边吧，

发言人 5  01:15:40

先不。

发言人 1  01:15:41

啊。

发言人 5  01:15:43

到时候你退回去。嗯，退回去。对，可以。

发言人 1  01:15:47

好好，从最前面吗？啊，你来站一起去，可以。

发言人 5  01:15:53

对。

发言人 1  01:15:54

啊，对，那就说把它剪切过去嘛。对，嗯，对。对对对，嗯，

发言人 5  01:16:01

实际上后面那都应该跟着他一起走就对了。

发言人 1  01:16:05

嗯，对，咱就刚才你挪了多少？你刚才不是挪了，你你往回你往回切，

发言人 5  01:16:11

始挪的

发言人 1  01:16:12

不是你你你你你你是从那个我看看上面这个啊，就是39是吧？39你

发言人 5  01:16:18

从。

发言人 1  01:16:20

7月的第一周嘛，对吧？你是从7月第一周挪的吧，然后。七月的第一周对你你还记得吗？我们查那个差值嘛。你挪过去。应该挪到9月，挪两个月吧，挪到9月初嘛，对吧？你接着挪吧。哎，你在编辑吗？啊，对，

发言人 5  01:16:51

我在那个。嗯，他不能一起选。嗯，

发言人 1  01:16:59

你你那个他跟那啥不一样。

发言人 5  01:17:04

不是跟那个excel表不一样。

发言人 1  01:17:07

对啊，对，这样整体呢呃。下边的还有吗？我看看啊，一会再补那个格，对，没事，可以认证的。后边这个，后边那个，那个没有，原来没有把它把它删掉，就是。这个，这个没有。

发言人 2  01:17:30

嗯嗯。广告。不是。

发言人 1  01:17:39

你这个是采购的过程，然后我们把那个颜色换一下。嗯。啊，然后。把最后的这个颜色换一下，嗯。FAT这是CFT。C认证C认证中间空一部分。对。这些人从8月下旬开始准备材料。这个是不是往后到9月份了？能，等于咱们内部两，留一两周把东西都讨论一下，准备一下资料， c 认证的是不是往后推两周，这个这个把中间把中间。

发言人 5  01:18:27

现在 c 认证的这些。这个这个认证机构还没有找呢，就确定哪一家

发言人 1  01:18:33

呢？对，所以现在应该往下推。我刚才接着你的单子理一下，就这个这个应该你改过了，这个不都顺过来的吗？对啊，就是这个咱就不讨论了，这个也是顺过去的，不讨论了。这个是uk整体的呃factory f a t，那这个f d也是顺过来的。你觉得这个东西跟那个海运什么方面最近沟通了以后要调吗？

发言人 1  01:19:00

11月份。

发言人 5  01:19:03

是

发言人 1  01:19:04

这个42，这个是咱咱自己能控制吗？我说这个这个你看

发言人 5  01:19:11

这个是。F A

发言人 1  01:19:12

T。整体F A T吗？

发言人 5  01:19:16

MAT应该得调啊，这不可能是吧，这不可能是10月份就就就能。就能做他呀，

发言人 1  01:19:26

1月份呃就是做的

发言人 5  01:19:29

不可能不可能所有东西就是这个相当没有制造完呢。

发言人 1  01:19:34

啊对呀，你你肯定是在你这些东西

发言人 5  01:19:37

串到这来了吧，这是之前的计划吧。

发言人 1  01:19:40

就前面那个，嗯嗯，明白，就是应该是调整以后是这个，这是以前的，这是以前的。

发言人 5  01:19:46

啊，对，这是以前，这这些这些应该是

发言人 1  01:19:48

以前的计划，他

发言人 5  01:19:49

应该都可以用白的吧。

发言人 1  01:19:54

嗯。要是以前的都可以按照那个逻辑，对对对，就可以用白的了。那前面这些也都没发生的，应该用白的就可以了，是吧？对，没发生的和以前发生过的和以前发生过的不一样啊。然后这个是3月份啊，嗯，在你这个啊，咱们组啊，差不多是吧？这个CE认证。啊，那，那前面这个应该也是那啥的。

发言人 1  01:20:31

调整之后的吧。

发言人 5  01:20:33

就这么演一下。因为相当于，如果是9月份去3D模型也完事儿了。对，就是认证机构需要的资料，我们准备好。对。对准备好了之后，我们去找认证机构。

发言人 1  01:20:45

对对对对对对，前面这些就是前期准备资料。然后你9月份开始干这些事是吧？对，

发言人 5  01:20:51

9月份开始干，然后后面的这是后面

发言人 1  01:20:54

是后面是撬装的认证。对对对对，前面是找他。然后找他做准备资料，让他审查资料，后面是敲装完成之后，

发言人 5  01:21:05

实际上当时的时候可能是这个、这个。是之前的计划，然后后面的就是往后移了。应该是这么个。

发言人 1  01:21:13

我看7月29号43。43，

发言人 5  01:21:18

嗯，原相当于是原计划，前面是原

发言人 1  01:21:21

计划。我我再看看啊，7月15 43，嗯嗯，对，原来留着痕迹比较好，再看啊。哦，这个

发言人 5  01:21:30

是1月份，他们

发言人 1  01:21:31

哎。发这个P I

发言人 5  01:21:34

D，然后

发言人 1  01:21:36

嗯。

发言人 5  01:21:39

他介入3个月。也差不多。

发言人 1  01:21:44

嗯，对。

发言人 5  01:21:46

因为找

发言人 1  01:21:48

找FAT FAT。

发言人 5  01:21:52

行，

发言人 1  01:21:52

那就去，嗯，哎。你这个最，这是最老的。啊，你是一个方面OK。That's good make ah嗯，你你有什么方便？那你看看要不要调一下。这个。我

发言人 5  01:22:19

我我调一下。

发言人 1  01:22:21

MCT MCT。嗯。应该是在。

发言人 2  01:22:32

那个。

发言人 1  01:22:36

F A T在他之后。

发言人 2  01:22:39

嗯。

发言人 5  01:22:41

F A T一定是制造完之后才能再建。

发言人 1  01:22:46

嗯。这个应该也是在咱这儿的。

发言人 5  01:22:54

对，是咱们这儿的，

发言人 1  01:22:56

对吧？

发言人 5  01:22:56

嗯，对，现场的就是在3的位置那边的，现在是SAP，

发言人 1  01:23:02

嗯。那你看这个还要调吗？就是已经更新过了是吧？

发言人 5  01:23:14

对，我听完了。嗯，

发言人 1  01:23:16

好，那这个是。出口的这个。啊！

发言人 5  01:23:24

好。

发言人 1  01:23:28

这肯定得改啊。

发言人 5  01:23:32

咱们这个，这是之前的计划。

发言人 1  01:23:34

这也是之前计划，你应该是在他之后。对。

发言人 5  01:23:39

所有东西都完成之后

发言人 1  01:23:41

才会C认证之后，C认证之后对你这两个。对认证之后发生这个两周对，改到之后吧。

发言人 5  01:23:51

改到这来吧

发言人 1  01:23:52

啊，对这种目标。

发言人 5  01:23:57

这就说明运到他那得明年的8月3号，第三周呗。差不多是

发言人 1  01:24:03

这么个情况嗯嗯，我看这个啊，应该是接着再往下演。对对对对对对对，然后前面的可以给他可变白，对对。然后后边是什么on site的就不用管了，

发言人 5  01:24:16

后面的都是uk的吧

发言人 1  01:24:17

啊on site的李博士，咱先我记得他说先不用调了是吧？on site里面还在呢，就

发言人 4  01:24:28

按照那个他就就就把他往后，就是根根据咱们那个就是已已有的，然后这个相当于是把他同步往后，就是咱们给他们的限制，他同步往后呗。

发言人 1  01:24:43

之前没他，之前我记得阿赛的没调过，看一下7月29的。29的没调，好像调了一半，调过，调了一半，调了一半。嗯，那就整个的往后调一下，我看看应该是这些。嗯，outside哎，outside这些。没。哦，现在这个微信。那就有那个。那这些还有什么呀？哎，刚才隐藏了。

发言人 1  01:25:21

Outside刘鑫，

发言人 4  01:25:25

我估计稍微晚点。嗯。

发言人 1  01:25:28

8月份怎么赚钱？我59。

发言人 2  01:25:40

啊

发言人 1  01:25:40

啊。嗯

发言人 2  01:25:43

嗯。

发言人 1  01:25:44

It's on document嗯。这都是什么呀？这是不是都完成了？都上面的PID。the engineering design document这有啥呀？他怎么分析？不是上面有了吗？Detail design昨天昨天晚上又开心。offside这个以前做的是跟那个啥，就是还是以前合作的时候吧，这些都是在一起的。这些现在PID都完成了，在上面了。

发言人 1  01:26:47

你对单纯的还不行。嗯，对。跟上面对齐呗。A C P I D，然后。500嗯。哎，李博士有印象吗？这个这个是说应该是这意思吧。呃，这个，你看这PID，这不是原来写的UK跟IP嘛，就后来这个东西，呃，就都分到我们这了，然后这这都完成了嘛。

发言人 4  01:27:32

这个on set这个engineering design跟咱们没关系，那个是他们做的，他们已经全都完成了，就这不用改就行。就是他们对呀，PID是那些那个什么家家庭装置

发言人 1  01:27:45

呃行嗯。安是什么？installing啊，这些是吧？这些要这些。of ski theInstallation安装UK的kid安装。这原来没有吗？这个，这个安装，这个安装没有啊。哦，这个调了。调了，按照调之后这个吧，嗯，看看啊。哎，刚才那个。嗯，赵工，你刚才有这下面的也都调了吗？

发言人 5  01:28:29

没有，下面没动。我

发言人 1  01:28:31

看看7月29号的，29号的，我看一下啊。嗯，他跟谁的跟这些export然后europe他到了以后他开始了啊，然后这个是。哎，这是分两块是吗？还是调了一后的。这老的这个。45。这为什么分两块儿啊？中国还有影响吗？这个export为啥分两块啊，你的新的还分吗？45。

发言人 1  01:29:14

不可能对吧？没有。那他

发言人 5  01:29:16

不是运输

发言人 1  01:29:17

吗？对呀，我觉得运输干嘛分两块，就到这结束了。嗯，然后从他后边加，就是应该是。嗯，然后我加。哎。

发言人 2  01:29:37

嗯。

发言人 5  01:29:42

现在加什么吗？

发言人 1  01:29:53

不行吧，还不够吧。嗯，应该是他这些在他这差了121234加两个月加两个月对对对对对，对对，我我是说把那个月份得加过来，加两个月。好，你那个好的不大。哎，你哦，你你又撤回来了是吧？

发言人 5  01:30:25

我撤回来了，我撤回啊。我我看一下，我看一下。嗯，再见再见，你的好好好好的。

发言人 1  01:30:36

嗯，然后这样。应该是9和10，我看看。嗯。嗯。

发言人 5  01:30:57

这个，这个好像都不够

发言人 2  01:30:58

了。

发言人 5  01:31:00

我不出声了。

发言人 1  01:31:04

这样的吧，是吧？嗯，这样就对了。嗯，应该到11月份。嗯。行啊，大家再看看还有别的吗？看看应该。

发言人 5  01:31:19

要安装了，就是对。

发言人 1  01:31:21

啊对是吧？嗯

发言人 5  01:31:23

到他那港口用回去。分钟。

发言人 1  01:31:30

前面这删了，然后。哎，这样就行了，行吧？嗯，行。那就这样，然后大家会后可以再看一下，如果有问题在群里及时反馈，更新一下，在线更新都可以，然后快速组织一下，辛苦大家，谢谢，感谢感谢。啊，不是，李博士，那就这样，您您那还有要补充的吗？您

发言人 4  01:31:51

那个把这个改好的发一下吧，

发言人 1  01:31:54

就那个。嗯。呃，

发言人 4  01:31:55

就是也，呃，那个U K吧，这个

发言人 1  01:31:59

他们，嗯，可以，提

发言人 4  01:32:01

提前看，然后行，

发言人 1  01:32:03

下午下午等会前，等看他们让再他们别人再捋一下，就看有没有问题，再捋

发言人 4  01:32:07

一下，但是那个，啊，对对对，

发言人 1  01:32:09

会前，嗯。嗯，对对对，其实就是那个在线更新的，我我直接就保存一下。

发言人 5  01:32:15

咱规定个时间也行，下午1点到1点半之间就去看这个表，然后1点半

发言人 1  01:32:21

对对对对对，1点半之后咱大家就就可以更新了，行吗？嗯。对，

发言人 4  01:32:26

然后那个，您看那个就是。呃，那然后您您再发一下邮件吧，然后

发言人 1  01:32:32

那个发给嗯，对对对，好，对对对，嗯嗯嗯。好，感谢大家啊。