## 现场议程
赴 Sandwich 现场议程 · 3D 布置与 HAZOP
现场：Keith、Clare、林浩淦、范双双、胡超群（Clare 参加现场勘察及操作性、安全相关场次） 线上：高少峰、孟德智、高宇、赵子亮 建议时间安排：10月12–16日（布置 / 手册 / 控制），10月20–22日（HAZOP）
序号 | 日期 | 时间 | 行程 | 现场参与人员 | 线上参与人员 | 详细议题 | 目标 | 备注
现场勘察与 3D 模型评审
1 | 10月12日（一） | 09:00–12:00 | 1. 现场勘察 （0.5 天） | Keith、Clare 林浩淦、范双双、胡超群 | 高少峰、孟德智 高宇、赵子亮 | 1. 撬块边界线、楼梯井净空与实际可操作面 2. HTF 穿墙位置与设备间接口 3. 货梯与进场路径尺寸 | 现场实测，作为本周全部布置决策的固定基准。
3 |  | 13:00–17:00 | 2.1 设备顺序调整 （0.5 天） | Keith、林浩淦 范双双、胡超群 | 高少峰、孟德智 高宇、赵子亮 | 1. U 形重排可释放的宽度 2. 预热器 / 冷凝器 / 分离器 / 产品罐位置 3. 重排后管路长度与交叉 | 设备顺序定案，当日更新模型。
3D 模型评审
4 | 10月13日（二） | 09:00–12:00 | 2.2 维修通道变更 （0.5 天） | Keith、Clare 林浩淦、范双双、胡超群 | 高少峰、孟德智 高宇、赵子亮 | 1. 设计中间通道与前撬，选定一条维护路线 2. 实测法兰离墙距离、探身深度与垫片更换空间 | 维护可达性路线定案，并明确对现场拆装工程量与 SAT 范围的影响。
6 |  | 13:00–17:00 | 2.3 控制柜布置（分体） （第 1 段） | Keith、林浩淦 范双双、胡超群 | 高少峰、孟德智 高宇、赵子亮 | 1. 控制柜分柜布置方案 2. 本安柜与非本安柜分别设置 3. 与紧急淋浴 / 洗眼器的位置关系 | 控制柜位置方案确认。
3D 模型评审
7 | 10月14日（三） | 09:00–12:00 | 2.3 控制柜布置（分体） （第 2 段） | Keith、林浩淦 范双双、胡超群 | 高少峰、孟德智 高宇、赵子亮 | 1. 接线箱拆分与电缆数对齐 2. 柜体铰接方案设计，免拆已测电缆发运 3. 按本段确定的仪表归属核算柜体尺寸 | 柜体数量、尺寸与安装位置定案，电缆数对齐。
9 |  | 13:00–17:00 | 2.4 三分体撬块方案 （0.5 天） | Keith、林浩淦 范双双、胡超群 | 高少峰、孟德智 高宇、赵子亮 | 1. 分体边界与各模块 I/O 归属 2. 吊耳、滑移搬运与现场重组顺序 3. 整撬高度适配货梯 | 分体边界与各模块 I/O 冻结，进货梯降高方案确认可行。
操作手册
10 | 10月15日（四） | 09:00–12:00 | 3.1 操作手册讨论 （第 1 段） | Keith、Clare 林浩淦、范双双、胡超群 | 高少峰、孟德智 高宇、赵子亮 | 1. 对照本周已定布置逐节走查操作手册 2. 催化剂装料与卸料（含水润催化剂卸料顺序） 3. 清洗操作的阀门开关与软管连接 | 意见当场记录并逐条处置，操作手册修订范围达成一致。
12 |  | 13:00–17:00 | 3.1 操作手册讨论 （第 2 段） | Keith、Clare 林浩淦、范双双、胡超群 | 高少峰、孟德智 高宇、赵子亮 | 1. 开车、正常操作、停车与应急处置 2. 结合现场勘察确认阀门与取样点的操作可达性 3. 剩余意见逐条关闭 | 操作手册签认，或每条未决意见均有双方认可的处置与责任人。
控制说明与顺控
13 | 10月16日（五） | 09:00–12:00 | 3.2 控制说明讨论 （0.5 天） | Keith、Clare 林浩淦、范双双、胡超群 | 高少峰、孟德智 高宇、赵子亮 | 1. 控制回路、联锁与故障位 2. 硬联锁与远程 I/O 的划分 3. 仪表信号形式确认 | 控制说明达成一致，仪表选型条目关闭，I/O 表可据此发布。
15 |  | 13:00–17:00 | 3.3 顺控方案讨论 （0.5 天） | Keith、Clare 林浩淦、范双双、胡超群 | 高少峰、孟德智 高宇、赵子亮 | 1. 顺控步骤、允许条件与保持点 2. 清洗顺控及清洗模式下高液位联锁旁通 3. 操作界面与报警处理 | 顺控方案达成一致并作为 HAZOP 输入，进入分析前不留未定的顺控问题。
HAZOP 分析
16 | 10月20日（二） | 09:00–17:00 | 4. HAZOP 分析 （第 1 天） | SW team 林浩淦、范双双、胡超群 | 高少峰、孟德智 高宇、赵子亮 |  | 当日节点完成。
17 | 10月21日（三） | 09:00–17:00 | 4. HAZOP 分析 （第 2 天） | SW team 林浩淦、范双双、胡超群 | 高少峰、孟德智 高宇、赵子亮 |  | 当日节点完成。
18 | 10月22日（四） | 09:00–12:00 | 4. HAZOP 分析 （第 3 天，上午） | SW team 林浩淦、范双双、胡超群 | 高少峰、孟德智 高宇、赵子亮 |  | 全部节点完成；形成双方确认的行动项与文件升版清单。
合计 7.5 个工作日：现场勘察 0.5 ＋ 3D 模型 2.5 ＋ 操作手册与控制说明 2 ＋ HAZOP 2.5