## Slide 1
SW Sandwich 连续氢化撬块 ｜ 项目进展汇报
2026.07.10 研发述职 · 截至 6 月底
凯莱英 UK Sandwich 中试工厂改造 ｜ 加装多用途连续氢化撬块 · 跨国协同：IEPE 整体设计 + CFCT 撬块制造 + UK Sandwich 现场集成与 CE 认证
30+
技术议题已闭环
覆盖 PFD / PID / URS / SE01 / CE 范围 / HAC 等
启动 +10 月
三方协作机制稳定
双周技术会议 · 双语跟踪表 · 共享设计基线
2027/09
UK 现场开车目标
FAT 2027/01 · CE 合同 2026/08 · 主设备 PO 2026/08
✓ 关键已闭环成果
● 三大设计文件齐备
PFD / PID / URS / I/O Schedule 三方对齐 v0.4-0.5
● 关键设计分歧已闭环
SE01 分离器配置 · MP01/02 流量基准 · 多处 PID 修订
● CE 认证范围与路径确定
整撬走 CE-MD（含 ATEX），无需单独 LVD
● 国际工程协作机制成型
双周三方技术会议 · 双语 minutes tracking · 共享设计基线
▶ 推进中的关键工作
● 撬块详细设计 + 设计计算书
设备数据单 update · 强度计算 · 内构件设计
● 安全阀超临界泄放方案
行业前沿议题 · API 521 §4.4.13 路径已部分打通
● 主设备 PO + CE 认证合同（8 月签订目标）
反应器 / 阀门 / 仪表 三大类供应商基本锁定
● UK 现场 HAC 防爆分区出图
SW 按当地规范主导 · CN 配合提供资料条件
⚠ 关键风险与应对
· 超临界 PSV 算法 — 全行业前沿议题，UK 同行也在找专家
· 撬块强度计算 + 内构件设计 — 已纳入下周交付清单
· 进度相对原基线 +3-4 月 — 新基线节奏稳定可控
◆ 战略价值
· 系统建立 UK / 欧盟工程规范（PED / ATEX / CE-MD）实操能力
· 支撑凯莱英欧洲 CDMO 市场拓展的能力基础设施
· 跨国大型协同项目管理模式 — 经验可复用到未来其它 site